湘潭县2019年市重点产业扶贫项目

实施方案

为做好2019年度湘潭县市重点产业扶贫项目，根据湘潭市农业农村局、湘潭市扶贫开发办公室《关于加强2019年市重点产业扶贫项目管理的意见》(潭农联〔2019〕15号)文件要求，按照“四跟四走”精准产业扶贫思路，充分发挥新型农业经营主体在产业扶贫中的带动作用，提升贫困人口产业覆盖率和组织化程度，实现年度产业扶贫总目标，制定本实施方案。

一、工作目标

市级安排重点产业扶贫项目资金360万元，其中市重点产业扶贫项目340万元，市产业扶贫试点村重点示范项目20万元，力争精准帮扶1440人以上贫困人口、辐射带动2000人以上发展产业，实现精准增收、精准脱贫的预期目标。

二、工作重点

（一）选择项目实施主体

选择具有一定产业基础和发展潜力、经济实力好、行业经验丰富、社会责任感强、愿意参与产业扶贫的龙头企业、合作社、家庭农场、种养大户等新型农业经营主体实施重点产业扶贫项目，优先支持曾经参与过产业扶贫事业的主体。采取竞争性立项方式选择项目实施主体，实行评审和公示机制。

2019年度我县市重点产业扶贫项目确定由湘潭县马赞杨种养专业合作社、湘潭县湘峰养鸡专业合作社、湘潭县金石头湘莲种植专业合作社、湖南中湘白石人家生态农业有限公司、湘潭顺天农业有限公司、湘潭县玉桥养鸡专业合作社、湘潭县翔鸿养鹅专业合作社、湘潭县乌石镇坝湾乌鸡饲养专业合作社等8家主体实施，市产业扶贫试点村重点示范项目由湘潭县玉桥养鸡专业合作社实施。本年度市重点产业扶贫项目如确有无法完成的实施主体，由主体向县农业农村局申请同意后，再由实施县重点产业扶贫项目中成效突出的主体进行替补。

（二）精准核实帮扶对象

以扶贫建档立卡信息系统基础数据为依据，精准核实重点产业扶贫项目帮扶对象，掌握帮扶对象的基本信息（含户主姓名、身份证号码、地址、联系电话、贫困人口数、帮扶项目、帮扶组织名称等）。

（三）合理确定帮扶方式

根据“四跟四走”的思路，因户施策落实帮扶措施。对既有产业发展愿望，又有产业发展能力的贫困对象，鼓励采用直接帮扶、生产奖补、劳务补助等方式，提高贫困户的参与度，推动贫困户劳动脱贫；对于资源缺乏、没有适合产业带动帮扶的贫困村和老、弱、病、残等无劳动能力的贫困户，可以采取委托帮扶、股份合作、资产收益扶贫等形式进行帮扶。

（四）完善利益联结机制

帮扶主体与帮扶对象应以重点产业扶贫项目为平台，通过直接帮扶、委托帮扶或股份合作等模式，结成利益联结共同体。帮扶主体享受的财政补助资金，直接帮扶不超过项目财政资金规模的20%、委托帮扶和股份合作不超过项目财政资金规模的25%，其余项目财政资金按照2000元/人的标准量化到贫困人口，在项目启动后根据帮扶协议执行情况，由项目管理部门分期拨付。采取直接帮扶方式的，量化到贫困户的资金可以作为帮扶主体直接帮扶贫困户发展生产、建设生产设施、代购种子种苗等农资费用（不高于市场价），并向贫困户提供技术服务，且按不低于市场价或保底收购价回收直接帮扶贫困户的农产品，帮扶年限不少于5年。采取委托帮扶方式的，受托龙头企业等扶贫主体前5年分成比例不低于投资资金8%的收益；5年期过后，贫困户与扶贫主体同股同利、风险共担。采取股份合作帮扶方式的，前5年应对入股的贫困户采取“保本保底收益+按股分红”模式，保障贫困户的本金安全，年分红比例不低于股金的8%；5年期过后，入股贫困户与扶贫主体同股同利、风险共担。

三、工作措施

（一）组织领导

进一步充实和加强全县产业扶贫工作领导小组这一领导机构，明确由县长担任组长，由分管副县长担任副组长，成员由县农业农村局、县贫困帮扶中心、县财政局、县发改局、县科经局、县文旅体局、县商务粮食局、县林业局、县水利局、县统战部、县工商联、县总工会、县团委、县妇联等单位负责人组成，办公室设在县农业农村局，不定期召开工作调度会议，形成良好的工作机制。县农业农村局成立产业扶贫工作领导小组，明确由局长担任组长，分管副局长担任常务副组长，相关分管领导担任副组长，成员由发展计划股、财务审计股、农业产业化管理办、湘莲开发办、蔬菜办公室、农业科技教育推广服务站、畜牧兽医水产技术推广服务中心、农机技术推广服务中心、种植技术推广服务中心等股室以及乡镇农业综合服务中心负责人组成，办公室设在发展计划股。

（二）项目监管

1、公告公示制度。建立健全扶贫资金常态化监管机制，加强事前事中监督。各级扶贫资金分配结果一律公开，乡村两级扶贫项目安排及扶贫经营主体确定、资金使用结果及绩效评价、帮扶对象等一律公告公示，接受群众和社会监督。县农业农村局和县贫困帮扶中心将不定期开展监督检查，做到及时发现问题，防范风险，检查时发现的一般性问题进行限期整改，问题较突出的进行约谈、通报，并向上级反馈。县、乡两级开展的检查、验收结果一律公告公示。

2、加大督导力度。建立健全扶贫资金常态化监管机制，加强事前事中监督，项目资金的拨付额度根据最终验收结果来确定。落实安全生态责任制，对于涉及“大棚房”、环保违规建设和涉黑涉恶等违规违法问题的项目实行一票否决，并移交相关部门处理。严格落实《国务院扶贫开发领导小组关于开展扶贫领域作风问题专项治理的通知》、《湖南省农业委员会农业扶贫领域作风问题专项治理实施方案》的要求，集中力量解决资金管理使用不规范、闲置浪费、未建立脱贫减贫机制等突出问题。对扶贫领域违纪违规行为“零容忍”，发现一起，问责一起，情节严重的移送同级纪检监察、检察机关。

3、绩效成果运用。市县农业农村、扶贫部门的检查结果将作为下一年度项目和资金安排的重要因素，对问题特别严重的地方和实施主体，明确1年内不安排重点产业扶贫项目，并按《湘潭县农业农村局项目实施黑名单制度》进行处理。重点产业扶贫项目实行考核验收和绩效评价管理，对未严格执行项目规定，违规使用财政扶贫资金的项目实施主体，依程序收回相应资金；对未尽力履行契约责任的项目实施主体，由该项目实施主体按契约规定赔偿扶贫对象损失；对故意套取财政扶贫资金的项目实施主体，依据相关法律法规移交司法部门严肃处理；因不可抗力造成的自然和疫病灾害、市场价格大幅波动等原因造成无法履行契约责任的新型农业经营组织，经评估认定后，酌情处理。

（三）风险防控和利益维权

1、建立风险防控机制。重点产业扶贫项目各实施主体作为项目经营主体，依法享有自主经营权，承担项目经营风险，有依约支付收益的义务。贫困户不承担经营风险，除由贫困村集体经济组织作为实施主体的项目外，贫困村也不承担经营风险。县级将建立产业扶贫风险防控基金，并按其实施办法进行操作。

2、建立扶贫产业保险。积极探索防范与化解市场风险机制，加大农产品保险业务的拓展力度。通过扶贫与保险、农业信贷担保等相结合，充分发挥农业保险和担保的风险保障职能，提高贫困地区农业产业风险保障水平。保费补贴按照《湖南省财政厅湖南省扶贫开发办公室关于开展精准扶贫特色农业保险保费补贴有关事项的通知》（湘财金〔2016〕36号）办理。

3、建立利益维权机制。项目实施主体要成立有扶贫对象参与的监事会，及时公告公示项目帮扶的扶贫对象、公布项目执行和项目效益情况。县农业农村局加强项目跟踪检查和项目效益分析，项目完成后，由县农业农村局牵头，会同扶贫部门共同对重点产业扶贫项目进行验收和绩效评估，逐一提交考核验收和绩效评估报告，并接受省、市农业农村、扶贫部门的复查。

（四）项目实施进度安排

项目实施进度实行季报制度，承担市重点产业扶贫项目的各实施主体每季度最后一个月20日前报送项目实施进度表，县级于每季度最后一个月25日前向上级报送市重点产业扶贫项目实施进度，年底报送项目实施年度总结材料。

项目实施进度安排如下：

1、2019年1-4月，总结上年度经验，充分调研，摸清全县新型经营主体和贫困人口适合参与产业扶贫及省市县重点产业扶贫项目的底子。

2、2019年5月，乡镇报送产业扶贫项目计划，县级汇总并审核全县产业扶贫项目，编撰年度产业扶贫实施方案，建立和完善产业扶贫项目库。

3、2019年6月，在全县全面启动产业扶贫及县级重点产业扶贫项目实施工作。

4、2019年7月，遴选市级重点产业扶贫项目及项目实施经营主体，筛选确定各项目帮扶对象。

5、2019年9月，市级重点产业扶贫项目实施方案编撰，由县农业农村局和县贫困帮扶中心联合发文。县农业农村局与帮扶经营主体签订委托协议。

6、2019年9-11月，项目实施期，部分项目因时间特殊性可延续到12月底。帮扶经营主体与贫困户签订帮扶合同。实施过程中发现问题及时整改。部分项目可根据实施情况在实施过程中拨付不超过50%的进度款。

7、2019年11-12月，县级委托第三方机构对市重点产业扶贫项目进行验收。

8、2019年12月，资金拨付。如量化到贫困户的财政资金第一年已全部完成，则当年可拨付不超过财政资金总额60%的资金，剩余财政资金在后续实施年度平均拨付；如量化到贫困户的财政资金分多年完成，则按每年度量化比例拨付。

9、2019年12月底，全部完成项目验收报帐手续，汇报、总结、材料报送。

附件： 2019年市重点产业扶贫（子）项目实施方案

附件：

湘潭县2019年市重点产业扶贫（子）项目

实施方案

通过前期调研、实地考察、自愿申报、竞争性评审等程序，2019年确定实施8个市重点产业扶贫项目，分别由湘潭县马赞杨种养专业合作社、湘潭县湘峰养鸡专业合作社、湘潭县金石头湘莲种植专业合作社、湖南中湘白石人家生态农业有限公司、湘潭顺天农业有限公司、湘潭县玉桥养鸡专业合作社、湘潭县翔鸿养鹅专业合作社和湘潭县乌石镇坝湾乌鸡饲养专业合作社等8个农业经营主体实施，1个市级产业扶贫试点村重点示范项目，由湘潭县陈晓生态养鸡专业合作社实施。

一、马赞杨中药材种植产业扶贫项目

1.项目名称：马赞杨中药材种植产业扶贫项目。

2.实施主体简介：湘潭县马赞杨种养专业合作社成立于2017年10月17日，由马赞杨、陈耀敏、马湘林、刘斌、王只端、易晓兰等6人发起，联合湘潭县佳佳中药材种植专业合作社、湘潭县中药材种植协会、湘潭县上田油茶种植专业合作社、湘潭县和泰生态种养家庭农场及周边农户共同成立，位于湘潭县中路铺镇茅塘村。合作社现有社员97户，拥有近1600亩的中药材种植基地，年产中药材200余吨，采取“合作社+农户”的产业发展模式，发展了62户专业中药材种植农户，户年增收6000元以上。合作社技术支撑单位省农科院，采取健康生态种植模式，技术成熟可靠。2018年合作社总资产876万元，总负债为0，实现主营业收入265万元，主营业利润90万元，经营情况良好。

3.帮扶贫困人数：200人贫困人口。

4.帮扶方式：直接帮扶。

5.项目投资：项目总投资60万元，申请财政资金50万元，自筹资金10万元，其中实施主体享受的财政补助金额为10万元，量化到贫困户的财政资金总额为40万元，标准为2000元/人。

6.帮扶措施：合作社与每位贫困户签订帮扶协议，受益年限5年。同时合作社免费为贫困户提供土地统一集中种植（1人/亩），免费为贫困户提供药材种苗，农用物资（肥料、农药）合作社免费提供种植技术（四季管理及一对一指导），病虫害防冶，田间管理和产、供、销一条龙服务，合作社与帮扶对象签订定向收购合同按保底价统一收购产品。。

7.量化资金测算：合作社第一年免费提供：1、土地流转费350元/亩；2、机耕及其它设施建设300元/亩；3、药材种苗900元/亩；4、肥料、农药400元/亩；5、上门指导服务费150元/亩；6、技术培训（专家讲课费、场地和设备租赁费、误餐费）50元/亩。合计2150元/亩。除财政资金补助2000元/人以外，不足部分由实施主体可享受的财政补助和自筹资金解决。

8.利益联接机制及贫困户受益分析：与帮扶对象签订帮扶协议，实行保底收购，贫困户收益有保障。第1年收益，每亩产中药材100公斤，按市场价格31元/公斤（全干）回收，减去成本田租350元/亩，机耕设施建设300元/亩，药材种苗900元/亩，化肥农药400元/亩，人工成本150元/亩。纯收益1000元/人/亩；第2-5年收益，预计亩产中药材100公斤，按市场价格31元/公斤（全干)回收，减去成本田租350元/亩，药材种苗现有，机耕设施完善，化肥农药400元/亩，人工成本田间管理增加到250元/亩。纯收益2100元/人。

9.项目实施进度安排：2019年1月-3月，建设贫困户集中种植基地200亩，（田地租赁，开垦及其它）和建设种苗基地1个。2019年4月-5月，完成贫困户前期中药材种植技术培训班并将种苗全部发放到位，贫困户进行种植。2019年6月-7月，完成贫困户中药材种植意愿资料的收集及名单核对，完成为各乡镇扶贫办身份资料的对接。2019年9月-10月，实现各乡镇贫困户的首期收益，继续完成中药材技术提高班的培训。2019年11月，完成中药材生产加初加工技术培训，所有项目实施完成，等待上级部门验收。

10.资金拨付机制：第一年验收合格后，拨付财政资金30万元，第二至第五年，每年验收合格后分别拨付5万元。

二、湘峰土鸡养殖产业扶贫项目

1.项目名称：湘峰土鸡养殖产业扶贫项目。

2.实施主体简介：湘潭县湘峰养鸡专业合作社成立于2014年1月，位于石鼓镇铜梁村顶峰之巅，堪称“湘潭西藏”，海拔788米。创始人熊梦娜，女，现年29岁，返乡创业大学生，2016年第三届“九华杯”青年创业达人赛荣获优秀奖;首届“高新杯”女性创新创业大赛荣获优胜奖；2017年“金太阳”湖南省农村创新创业创意大赛获得优秀奖；2017年评选为湘潭县“优秀政协委员”荣誉。现有社员188名，合作社2017年荣获市级“示范性农民合作社”。投资200余万元建立1700亩土鸡生态饲养基地，年产值为588万元。

3.帮扶贫困人数：200人贫困人口。

4.帮扶方式：直接帮扶。

5.项目投资：项目总投资60万元，申请财政资金50万元，其中实施主体享受的财政补助金额为10万元，量化到贫困户的财政资金总额为40万元，标准为2000元/人。

6.帮扶措施：免费提供土鸡苗（送货上门，1.2-1.5斤/只），40只/人；免费发放消毒药水4瓶/人，兽药4包/人，饲料20斤/人；实行保底价回收，签订保底价回收协议，成品鸡保底价25元/斤、土鸡蛋保底价1.2元/个；免费进行技术培训指导至少2次，发放鸡苗前1次，鸡苗发放后1次。

7.量化资金测算：土鸡苗（1.2-1.5斤/只，含送前疫苗8次、运费、人工成本）39元/只*40只=1560元/人；兽药疫苗48元/包*4包=192元/人；消毒药水25元/瓶*4瓶=100元/人；饲料4.8元/斤*20斤=96元/人；5、上门技术服务和指导100元/人。合计2048元/人。除财政资金补助（2000元/人）以外，不足部分由实施主体可享受的财政补助和自筹资金解决。

8.利益联接机制及贫困户受益分析：同贫困户签订土鸡散养帮扶合同，期限5年，对成品鸡和鸡蛋实行保底价回收。土鸡散养5个月出栏，成活率90%-100%（40只/人*90%=36只/人），保底收购价：成品鸡（平均3.5斤/只）25元/斤*3.5斤/只*36只=3150元/人。市场价为29元/斤，则可达3654元/人。土鸡年均产蛋160枚，保底收购价：1.2元/枚*160枚/只*36只=6912元/人。市场价为2元/枚，则可达11520元。成本：12元/只*12个月*40只=5760元/人。收益：3150+6912-5760=4302元/人，全年按出售一半成品鸡计算，保守实际收益超过2151元/人。另外，部分贫困户可通过孵化雏鸡获得收益。

9.项目实施进度安排：2019年1月-3月做计划引进鸡苗、育雏、前期8次疫苗。2019年4月-6月与贫困户签订产业扶贫帮扶合同。2019年7月-9月免费发放鸡苗、饲料、疫苗、消毒药水及养殖技术培训。2019年10月-11月上门跟踪服务、解决养殖问题。2019年12月项目验收。

10.资金拨付机制：第一年验收合格后，拨付财政资金30万元，第二至第五年，每年验收合格后分别拨付5万元。

三、金石头湘莲产业扶贫项目

1.项目名称：金石头湘莲产业扶贫项目。

2.实施主体简介：湘潭县金石头湘莲种植专业合作社成立于2015年3月30日，位于湘潭县茶恩寺镇金坪村长塘湾组，注册资金50万元，致力于我县“一县一特”湘莲种植、收购、销售、初加工等业务，常年在107国道和韶茶干线沿线连片种植湘莲3000余亩，帮扶贫困户30多户100余人，合作社技术基础良好，生产体系建设完善。曾实施过湘莲产业发展专项项目，带动周边农民100多人增收致富。

3.帮扶贫困人数：120人贫困人口。

4.帮扶方式：直接帮扶。

5.项目投资：项目总投资30万元，申请财政资金30万元，其中实施主体享受的财政补助金额为6万元，量化到贫困户的财政资金总额为24万元，标准为2000元/人。

6.帮扶措施：合作社通过流转农民耕地，统一免费向贫困户提供莲田1.5亩/人，免费提供藕种240支/亩，肥料240斤/亩，农药2次/亩，翻耕，除草，田埂整修，田间管理和上门指导，技术培训，根据自愿原则对产品（铁莲、鲜蓬、藕尖、石藕）提供保底价回购服务。

7.量化资金测算：莲田流转费350元/亩，藕种240支/亩*1元/支=240元/亩，肥料350元/亩，农药30元/次*2次=60元/亩，农机翻耕150元/亩，除草100元/亩，田埂整修100元/亩，田间管理和上门指导100元/亩，合计1450元/亩，1.5亩/人合计2175元/人，技术培训50元/人，总计2225元/人。除财政资金补助以外，不足部分由实施主体可享受的财政补助和自筹资金解决。

8.利益联接机制及贫困户受益分析：与帮扶对象签订帮扶协议，帮扶期限5年，保底价收购湘莲产品，帮扶对象除了自身人工没有任何前期低投入。收益分析：每亩产铁莲150斤*7.5元/斤=1125元/亩、鲜蓬100斤*3.5元/斤=350元/亩、藕尖100斤*6元/斤=600元/亩、石藕200斤*1.5元/斤（除人工后的纯利）=300元/亩，成本450元/亩，合计1925元/亩，1925元/亩*1.5亩/人=2887.5元/人。

9.项目实施进度安排：2019年2月，土地流转、农机翻耕；3月，田埂整修、种藕种植；4-5月，施肥、田间管理、培训；5-6月，除草、防虫。

10.资金拨付机制：第一年验收合格后，拨付财政资金18万元，第二至第五年，每年验收合格后分别拨付3万元。

四、白石人家土鸡养殖产业扶贫项目

1.项目名称：白石人家土鸡养殖产业扶贫项目。

2.实施主体简介：湖南中湘白石人家生态农业有限公司成立于2014年7月8日，注册资金2200万元，法人代表周果平。位于湘潭县白石镇齐白石故居，自成立以来，总共流转土地4900多亩，其中耕地706亩，林地2800亩，水面1409亩。在距离齐白石故居400米处，自建一个建筑面积2800平方米的生态农庄。主要经营范围包括种养殖、休闲农业和文化旅游等。

3.帮扶贫困人数：160人贫困人口。

4.帮扶方式：直接帮扶。

5.项目投资：项目总投资40万元，申请财政资金40万元，其中实施主体享受的财政补助金额为8万元，量化到贫困户的财政资金总额为32万元，标准为2000元/人。

6.帮扶措施：免费提供成品产蛋土鸡（送货上门，平均2.5斤/只）20只/人；免费提供纯绿色鸡饲料（送货上门，100斤/袋）1袋/人；免费提供农用益生菌酵素原液1瓶；水壶1只/人，食盆1只/人，发酵桶1只/人；保底价回收土鸡蛋；免费进行技术培训。

7.量化资金测算：成品产蛋土鸡（含运费、人工），2.5斤/只*30元/斤=75元/只，75元/只*20只=1500元/人；纯绿色鸡饲料（含运费、人工），180元/袋*1袋/人=180元/人；农用益生菌酵素原液（含运费、人工），198元/瓶*1瓶/人=198元/人；水壶10元/只*1只/人=10元/人；食盆10元/只*1只/人=10元/人；发酵桶20元/只*1只/人=20元/人；上门指导100元/人；技术培训50元/人。合计：2068元/人。除财政资金补助以外，不足部分由实施主体可享受的财政补助和自筹资金解决。

8.利益联接机制及贫困户受益分析：与贫困户签订土鸡散养帮扶合同，期限5年，对土鸡及土鸡蛋实行保底价回收。出售一半成品鸡（平均3.5斤/只），30元/斤*3.5斤/只*10只/人=1050元/人；酵素鸡年均产蛋至少150枚/只，保底收购价1元/枚，150枚/只*1元/枚*20只/人=3000元/人；饲料成本0.36元/只/天，1年的饲料成本为0.36元/只/天*365天*20只/人=2628元/人；年纯收益：1050+3000-2628=1422元/人。另外，还可以通过孵化雏鸡获得收益。

9.项目实施进度安排：2019年6月份前：准备成品产蛋土鸡；2019年7月份：完成贫困户名单核对及资料对接；2019年8月份：完成贫困户技术培训，同时开始发放成品产蛋土鸡及其他物资；2019年9月份：完成成品产蛋土鸡及其他物资的发放；继续进行后续跟踪和指导以及等待上级部门验收。

10.资金拨付机制：第一年验收合格后，拨付财政资金24万元，第二至第五年，每年验收合格后分别拨付4万元。

五、顺天稻草种菇扶贫项目

1.项目名称：顺天稻草种菇扶贫项目。

2.实施主体简介：公司成立于2010年12月3日，注册资金1000万元，是一家从事特色水稻开发种植、农田重金属污染治理、食用菌种植技术开发以及农田高效种植模式开发与推广的农业科技型企业。2018年，稻草种菇项目在湘潭地区推广种植115亩，其中以扶贫模式在射埠镇、排头乡、湘乡市潭桥村三个乡镇推广种植了38.8亩，帮助贫困户66户149人脱贫。贫困户收入最低的达6000多元，最高的达12000多元。公司将稻草种菇的研发列入到一亩田脱贫模式，在湖南省公益创投大赛获得金奖，并获得“中国创翼”创业创新大赛、“创客中国”创新创业大赛奖项。该项目还得到了袁隆平院士以及各级领导专家的高度肯定，袁隆平院士题词“稻草种菇生美味，变废为宝技创新”，同时还受到了全国各大新闻媒体的关注，争相报道此项目。

3.帮扶贫困人数：120人贫困人口。

4.帮扶方式：直接帮扶。

5.项目投资：项目总投资30万元，申请财政资金30万元，其中实施主体享受的财政补助金额为6万元，量化到贫困户的财政资金总额为24万元，标准为2000元/人。

6.帮扶措施：公司统一向贫困户免费提供种植菌种、消毒降镉剂、农用地膜、蘑菇采摘篮、技术培训、上门田间技术指导，根据自愿原则对产品提供保底价回购服务。

7.量化资金测算：按0.5亩/人进行帮扶。需要菌种450支*3.5元/支=1575元，自制消毒剂20公斤*6元/公斤=120元，农用地膜或围栏尼龙网2捆*150元/捆=300元，蘑菇采摘篮6个*3元/个=18元，技术培训及上门指导100元/人。总计2113元/人。除财政资金补助以外，不足部分由实施主体可享受的财政补助和自筹资金解决。

8.利益联接机制及贫困户受益分析：与帮扶对象签订帮扶协议，帮扶期限5年，保底价收购赤松茸产品，帮扶对象除了自身人工没有任何前期投入。收益分析：每0.5亩最低产赤松茸2000斤*保底收购价1.5元/斤（收购价格根据菇的质量标准确定，最高可达8元/斤）=3000元/人以上。

9.项目实施进度安排：2019年5月-8月，帮扶对接；2019年7月-9月，种植技术培训；2019年9月-10月，稻草收集、铺设、菌种种植；2019年10月-2020年3月，管理及技术指导；2019年12月-2020年5月，蘑菇采摘技术指导、运输、收购。

10.资金拨付机制：第一年验收合格后，拨付财政资金18万元，第二至第五年，每年验收合格后分别拨付3万元。

六、玉桥养鸡产业扶贫项目

1.项目名称：玉桥养鸡产业扶贫项目。

2.实施主体简介：合作社成立于2013年，位于湘潭县杨家桥镇九江村，现存栏近10万羽，总占地面积约50余亩，是湖南省物价局价格监测定点单位、湘潭市动物疫情监测点、湘潭县机关食堂定点采购单位。注册商标为“乡里小伙”，主要销售市场为湘潭各大中专院校、食品厂、超市，并通过电商平台销往全国各地。近年来，合作社积极响应政府号召，满腔热情地投入到产业扶贫事业，累计发放鸡苗近两万羽，覆盖湘潭县各大乡镇，效益显著，受到了政府和人民群众的一致好评。

3.帮扶贫困人数：160人贫困人口。

4.帮扶方式：直接帮扶。

5.项目投资：项目总投资40万元，申请财政资金40万元，其中实施主体享受的财政补助金额为8万元，量化到贫困户的财政资金总额为32万元，标准为2000元/人。

6.帮扶措施：免费提供土鸡苗（送货上门），40只/人；免费发放消毒液5瓶/人，兽药6包/人，饲料30斤/人；实行保底价回收成品鸡和土鸡蛋；免费进行技术培训指导。

7.量化资金测算：免费提供土鸡苗（送货上门，1.2-1.5斤/只）37元/只*40只/人，共计1480元；兽药30元/包*6包/人=180元/人；消毒药水25元/瓶*5瓶/人=125元/人；饲料4元/斤*30斤/人=120元/人；上门技术服务和指导100元/人。合计2005元/人。除财政资金补助以外，不足部分由实施主体可享受的财政补助和自筹资金解决。

8.利益联接机制及贫困户受益分析：同贫困户签订土鸡散养帮扶合同，期限5年，对成品鸡和鸡蛋实行保底价回收。土鸡散养5个月出栏，成活率95-100%（40只/人*95%=38只/人），保底收购价：成品鸡（平均3.2斤/只）25元/斤*3.2斤/只*38只=3040元/人。市场价为29元/斤，则可达标3526元/人。土鸡年平均产蛋180枚，保底收购价：1元/枚*180枚/只*38只=6840元/人，市场价为1.5元/枚，则可达到10260元/人。成本：11.5元/只/月*12个月*40只=5520元/人。收益：3040+6840-5520=4360元/人，全年按出售一半成品鸡，保守收益超过2180元/人。

9.项目实施进度安排：2019年1-6月名单核对，完成与镇扶贫办贫困户身份资料的对接；7-9月完成贫困户的养鸡技术培训，并将成品鸡全部发放到位；10-11月继续进行后续跟踪和指导以及等待上级部门验收。

10.资金拨付机制：第一年验收合格后，拨付财政资金24万元，第二至第五年，每年验收合格后分别拨付4万元。

七、翔鸿养鹅产业扶贫项目

1.项目名称：翔鸿养鹅产业扶贫项目。

2.实施主体简介：合作社成立于2010年4月，市级合作社，在湘潭县各乡镇发展社员98户，多次被评为先进单位。通过发展养鹅产业带动周边农村劳动力，使其在家也一样赚钱创造收益，深受社会好评。

3.帮扶贫困人数：160人贫困人口。

4.帮扶方式：直接帮扶。

5.项目投资：项目总投资40万元，申请财政资金40万元，其中实施主体享受的财政补助金额为8万元，量化到贫困户的财政资金总额为32万元，标准为2000元/人。

6.帮扶措施：一户帮扶一人，养殖专用于提取鹅肝的法国朗德鹅。免费发放鹅苗（送货上门）40羽/人；免费上门技术指导，防疫工作和培训；对贫困户养殖的商品鹅（七斤以上）保底价以90元/只回购。

7.量化资金测算：鹅苗成本：种鹅反季节（4-12月）受精蛋（100克以上）38元/个，31天机械孵化（含人工、电费、场地、损耗70%受精率*80%出苗率），2元/个，10天左右养殖（含饲料、育雏室设施、人工、电费、防疫）3元/个，合计43元/羽，市场价47元/羽。免费发放鹅苗（送货上门）40羽/人*47元/羽=1880元/人；免费上门技术指导、防疫、培训等措施200元/人。合计：2080元/人。除财政资金补助以外，不足部分由实施主体可享受的财政补助和自筹资金解决。

8.利益联接机制及贫困户受益分析：同贫困户签订帮扶合同，技术服务期5年，对商品鹅（七斤以上）进行保底价回购。一般成活率在90%左右，40羽*90%=36羽。一般养60天到70天养成商品鹅，回收价90元/只，36只*90元=3240元。减去饲料、电费等成本30元/只，36*30+4*10=1120元。每户收入在2120元左右。

9.项目实施进度安排：2019年6月1日开始孵化，7月4日出苗，鹅苗在合作社基地养殖11天于7月13日发放鹅苗，预计于9月15日发放完成。

10.资金拨付机制：第一年验收合格后，拨付财政资金24万元，第二至第五年，每年验收合格后分别拨付4万元。

八、坝湾乌鸡养殖产业扶贫项目

1.项目名称：坝湾乌鸡养殖产业扶贫项目。

2.实施主体简介：合作社2010年成立，现有社员124名，合作社以产绿壳蛋为主，有“乌石峰”牌商标，销售有稳定市场，存栏2万羽，年产值40万元。2018年承接扶贫项目，帮扶131户贫困户，达到了贫困户增收效果。

3.帮扶贫困人数：200人贫困人口。

4.帮扶方式：直接帮扶。

5.项目投资：项目总投资52万元，申请财政资金50万元，其中实施主体享受的财政补助金额为10万元，量化到贫困户的财政资金总额为40万元，标准为2000元/人。

6.帮扶措施：免费提供脱温鸡苗（送货上门），60羽/人；免费发放养殖器具、饲料、防疫、防治药物；实行保底价回收成品鸡和土鸡蛋；免费进行技术培训指导。

7.量化资金测算：免费提供脱温鸡苗（送货上门），60羽/人*25元/羽=1500元/人；饮水饮料器具4套/人*20元/套=80元/人；饲料2包/人*160元/包=320元/人；防疫、防治药物4包/人*5元/包=20元/人；上门技术服务和指导50元/人；举办培训班1次，专家讲课、场地和设备租用、误餐费等合计平均50元/人。合计2020元/人。除财政资金补助以外，不足部分由实施主体可享受的财政补助和自筹资金解决。

8.利益联接机制及贫困户受益分析：同贫困户签订帮扶合同，期限5年，经帮扶对象自愿，贫困户所收益的鸡和蛋可以申请由合作社按照协议保底价回购。帮扶对象无任何风险、也投入及少，收益快。土鸡散养5个月出栏，成活率85-95%（60羽/人*85%=51羽/人），保底收购价：成品鸡（平均2.5斤/羽）25元/斤*2.5斤/羽*51羽=3187.5元/人。市场价为29元/斤，则可达标3697.5元/人。成品鸡年平均产蛋150枚，保底收购价：1元/枚*150枚/羽*51羽=7650元/人，市场价为1.5元/枚，则可达到11475元/人。饲料成本：100元/只*60只=6000元/人。收益：3187.5+7650-6000=4837.5元/人，只计鸡蛋收益为7650-6000=1650元/人。

9.项目实施进度安排：2019年1-6月投资40万元进行养鸡，名单核对，完成与镇扶贫办贫困户身份资料的对接；2019年8月完成贫困户的养鸡技术培训，并将成品鸡全部发放到位，所有项目实施完成，等待上级部门验收。

10.资金拨付机制：第一年验收合格后，拨付财政资金30万元，第二至第五年，每年验收合格后分别拨付5万元。

九、产业扶贫试点村重点示范项目

1.项目名称：产业扶贫试点村重点示范项目。

2.实施主体简介：湘潭县陈晓生态养鸡专业合作社成立于2018年5月。由陈晓等5位发起人，共出资50万元，现有成员6人。2016年至2017年帮扶贫困户60户170余人。原佛泽园蔬菜种植场于2018年更名为“湘潭县陈晓生态养鸡专业合作社”。现有鸡舍9栋4000余m2,年出栏土鸡30000只，土鸡蛋60000斤产蛋鸡20000只，各项设施设备齐全。

3.帮扶贫困人数：80人贫困人口。

4.帮扶方式：直接帮扶。

5.项目投资：项目总投资20万元，申请财政资金20万元，其中实施主体享受的财政补助金额为4万元，量化到贫困户的财政资金总额为16万元，标准为2000元/人。

6.帮扶措施：本项目主要帮扶对象为暂时不具备养殖条件的贫困人口，目的是达到本村产业扶贫项目全覆盖。第一和第二年帮扶主体统一流转土地后免费提供给贫困户作为养殖场，第三年起帮扶对象利用自身条件进行自养，也可与帮扶主体签订代养协议。帮扶主体免费提供半成品鸡苗、饲料、防疫药品、水盆、食盆、技术培训等一条龙服务，帮扶对象无任何投入，收益非常快，效果明显。

7.量化资金测算：半成品鸡苗22元/只*40只/人=880元/人；饲料140元/包*4包/人=560元/人；防疫药品9元/只*40只/人=360元/人；水盆、食盆30元/人；技术服务费100元/人，培训费50元/人；土地流转费两年100元/人。合计2080元。除财政资金补助外，不足部分由实施主体可享受的财政补助和自筹资金解决。

8.利益联接机制及贫困户受益分析：同贫困户签订土鸡散养帮扶合同，期限5年，对成品鸡和鸡蛋实行保底价回收。土鸡养殖成活率90%-100%（40只/人*90%=36只/人），保底收购价：成品鸡（平均3斤/只）20元/斤*3斤/只*36只=2160元/人。市场价为29元/斤，则可达3132元/人。土鸡年均产蛋150枚，保底收购价：1元/枚*150枚/只*36只=5400元/人。市场价为1.5元/枚，则可达8100元/人。饲料成本0.35元/只/天*365天*40只=5110元/人。按一年出售一半成品鸡收益为：2160/2=1080元，鸡蛋收益为5400元/人。1080+5400-5110=1370元/人。

9.项目实施进度安排：2019年5月份完成鸡苗孵化，养殖等。6月份完成养鸡意愿资料的收集和名单核对，完成与贫困户对接；7月份完成养鸡技术培训，并将半斤以上产蛋鸡发放到位，后续每个月完成防疫和技术跟踪，有条件进行回收成品鸡和帮助贫困销售土鸡蛋。

10.资金拨付机制：第一年验收合格后，拨付财政资金12万元，第二至第五年，每年验收合格后分别拨付2万元。