{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["湘潭县2019年度专项扶贫资金项目计划安排情况"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"湘潭县2019年度专项扶贫资金项目计划安排情况","index":0,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,6,7,6],[5,7,7,7],[5,8,7,8],[5,9,7,9],[5,10,7,10],[5,11,7,11],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[9,11,10,11],[13,0,17,0],[13,1,17,1],[13,2,17,2],[13,3,17,3],[13,4,17,4],[13,6,17,6],[13,7,17,7],[13,8,17,8],[13,9,17,9],[13,10,17,10],[13,11,17,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["湘潭县2019年度专项扶贫资金项目计划安排情况"]
["序号","项目名称","实施地点","建设任务","补助标准","资金来源","资金规模（万元）","实施期限","实施单位","责任人","绩效目标","带贫减贫机制"]
[1,"省定贫困村建设项目","28个省定贫困村","28个省定贫困村每村市县各40万；用于省定贫困村产业扶贫、基础设施建设","28个省定贫困村每村市县各40万","潭贫办发〔2019〕5号（560万）",1120,"本年度","28个省定贫困村","28个省定贫困村","28个省定贫困村每村安排市、县专项扶贫资金40万元，其计安排资金1120万，由项目村实施申报项目，优先解决贫困群众最紧迫、最关心的生产生活问题，进一点完善公共服务服务设施和基础设施，确保贫困户稳定脱贫。","带动贫困户发展种植，增加收入；优化村基础设施建设"]
[{"$nulls":5},"潭财发〔2019〕12号（560万）"]
[2,"小额信贷金融扶贫项目","乡镇","小额信贷金融扶贫资金；其中805万元小额信贷贴息；360万元小额信贷风险金","按照授信情况提供5万元以下小额信贷","湘扶办发〔2018〕31号（525万）",1165,"本年度","湘潭县农业农村局","湘潭县农业农村局","通过小额信贷资金带动贫困户发展产业增收，确保小额信贷资金安全稳定运行。","对扶贫小额信贷户按基准利率全额贴息；防控扶贫小额信贷风险"]
[{"$nulls":5},"湘扶办发〔2019〕19号（280万）"]
[{"$nulls":5},"潭财发〔2019〕12号（360万）"]
[3,"第二批帮助队驻村帮扶专项经费项目","乡镇","第二批帮助队驻村帮扶专项经费：面上村：县驻村4万/村*48个村、乡镇驻村2万/村*227个村；基础薄弱村","县驻村4万/村*48个村；乡镇驻村2万/村*227个村","潭财发〔2019〕12号",685,"本年度","各乡镇","各乡镇","通过安排面上村县级驻村每村4万元、乡镇驻村每村2万元，基础薄弱村，两个有脱贫人口任务数的社区专项财政扶贫资金，用作产业扶贫，通过驻村帮扶促进脱贫攻坚工作全面落实。","促进贫困户稳定脱贫,带动贫困户增收"]
[4,"雨露计划项目","乡镇","就读中等职业学校（含普通中专、职业中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高职高专院校、技师学院已注册普通全日制正式学籍的本省农村建档立卡贫困户子女。上述扶持对象在校就读期间 （包括顶岗实习），其家庭均可享受扶贫助学补助。辍学、休学和保留学籍学生不纳入扶持范围。从2018年春季学期开始， 在享受国家职业教育资助政策基础上，叠加给予建档立卡贫困学生1500元/生/期扶贫助学。","1500元/生/期","湘扶办发〔2018〕31号（350万）",384,"本年度","湘潭县贫困帮扶中心","湘潭县贫困帮扶中心","落实雨露计划增补项目和2019年雨露计划补助项目，安排补助资金384万；重点支持雨露计划学历教育做到应补尽补，提升贫困学生学历水平","提升贫困学生学历水平"]
[{"$nulls":5},"湘扶办发〔2019〕21号（34万）"]
[5,"致富带头人项目","乡镇","完成2019年创业致富带头人培训计划任务136名。",null,"湘财预〔2019〕83号",71,"本年度","湘潭县贫困帮扶中心","湘潭县贫困帮扶中心","充分发挥农村青年创业致富带头人在助力精准扶贫精准脱贫攻坚战中的骨干引领作用，带动贫困人口脱贫致富，服务贫困村产业。","鼓励和引导创业致富带头人以项目为载体，通过安排就业、产业带动、技术服务、资金支持、产品收购、股份合作和土地流转等多种带贫方式，建立与贫困户平等互利的利益联结机制和带动机制，带动建档立卡贫困人口脱贫。"]
[6,"乡镇考核奖补资金项目","乡镇","2018年脱贫攻坚安排中好的5个乡镇各奖30万元、较好的9个各奖15万元，合计285万元。","30万元*5个乡镇；15万元*9个乡镇","潭财发〔2019〕12号",285,"本年度","湘潭县贫困帮扶中心","湘潭县贫困帮扶中心","2018年脱贫攻坚安排中好的5个乡镇各奖30万元、较好的9个各奖15万元，合计285万元，通过产业发展、基础设施建设带动贫困户稳定脱贫。","促进贫困户稳定脱贫,带动贫困户增收"]
[7,"产业扶贫专项经费项目","乡镇","中央产业扶贫资金209万元、省级1010万元（410万元加600万元）、市级产业扶贫引导资金206万、县级产业扶贫引导资金400万、产业扶贫供销体制改革村级网络建设资金100万","市县产业扶贫引导资金各400万元；供销社100万元","湘扶办发〔2018〕31号（209万）",1925,"本年度","湘潭县农业农村局、湘潭县供销合作社","湘潭县农业农村局、湘潭县供销合作社","产业扶贫引导资金项目通过新型农业经营主体的帮扶，带动全县参与的贫困户发展产业","产业扶贫引导资金项目通过新型农业经营主体通过发放生产资料，提供技术服务和保底价回购等措施与贫困户建立紧密的利益联结机制，带动贫困户脱贫增收"]
[{"$nulls":5},"湘扶办发〔2019〕19号（410万）"]
[{"$nulls":5},"湘扶办发〔2019〕21号（600万）"]
[{"$nulls":5},"潭贫办发〔2019〕5号（206万）"]
[{"$nulls":5},"潭财发〔2019〕12号（500万）"]
[8,"市级安排到村资金项目","乡镇","按照2019年市级第二批财政专项扶贫资金安排方案，安排6个到村资金：茶恩寺镇茶花村20万、分水乡虎形山村20万、射埠镇谷合村20万、石鼓镇明道村10万、青山桥镇龙舞村10万、杨嘉桥镇金福村10万。","6个村，共90万","潭贫办发[2019]11号",90,"本年度","茶花村、虎形山村、谷合村、明道村、龙舞村、金福村","茶花村、虎形山村、谷合村、明道村、龙舞村、金福村","由项目村按照2019年县级审定脱贫攻坚项目库入库项目组织实施，由乡镇加强财政扶贫资金的监管，确保财政专项扶贫资金规范高效使用。","带动贫困户发展种植，增加收入；优化村基础设施建设"]
["总计",{"$nulls":5},5725]