湘潭县2020年省重点产业扶贫项目

实施方案

为做好2020年度湘潭县省重点产业扶贫项目，根据省农业农村厅、省扶贫办《关于2020年省重点产业扶贫项目管理的意见》（湘农联〔2020〕62号）文件要求，按照“四跟四走”精准产业扶贫思路，充分发挥新型农业经营主体在产业扶贫中的带动作用，提升贫困人口产业覆盖率和组织化程度，实现年度产业扶贫总目标，制定本实施方案。

一、工作目标

省级安排重点产业扶贫项目资金540万元，力争精准帮扶2160人以上贫困人口、辐射带动边缘户及周边群众3000人以上发展产业，实现精准增收、精准脱贫的预期目标。

二、工作重点

（一）选择项目实施主体

选择具有一定产业基础和发展潜力、经济实力好、行业经验丰富、社会责任感强、愿意参与产业扶贫的龙头企业、合作社等新型农业经营主体实施重点产业扶贫项目，优先支持曾经参与过产业扶贫事业且带贫效果好的主体，优先支持“一特两辅”产业，优先支持直接帮扶模式。采取竞争性立项方式选择项目实施主体，实行评审和公示机制。

2020年度我县省重点产业扶贫项目确定由湘潭立华牧业有限公司、湘潭顺天农业有限公司、湘潭县金石头湘莲种植专业合作社、湘潭县彭老倌养蜂专业合作社、湖南中湘白石人家生态农业有限公司等5家主体实施。本年度省重点产业扶贫项目因特殊原因导致实施主体无法完成任务的，报请县农业农村局同意后，再由实施市、县重点产业扶贫项目中成效突出的主体进行替补，并及时向省、市备案。

（二）精准核实帮扶对象

产业扶贫的重点帮扶对象是有产业发展能力、意愿的贫困户，以扶贫建档立卡信息系统基础数据为依据，精准核实重点产业扶贫项目帮扶对象，掌握帮扶对象的基本信息（含户主姓名、身份证号码、地址、联系电话、贫困人口数、帮扶项目、帮扶组织名称等）。优先支持：一是脱贫攻坚战以来没有得到过产业帮扶的贫困户；二是易地扶贫搬迁安置的贫困户；三是长期在外务工就业、受疫情影响不能外出或外出后返乡的贫困户、边缘户；四是受禁食陆生野生动物政策影响需要转产转业的贫困户、边缘户。

（三）合理确定帮扶方式

根据“四跟四走”的思路，因户施策落实帮扶措施。对既有产业发展愿望，又有产业发展能力的贫困对象，鼓励采用直接帮扶、生产奖补、劳务补助等方式，提高贫困户的参与度，推动贫困户劳动脱贫；对于资源受限、没有适合产业带动帮扶的贫困村和老、弱、病、残等无（半）劳动能力的贫困户，可以采取委托帮扶、股份合作、资产收益扶贫等形式进行帮扶。

（四）完善利益联结机制

帮扶主体与帮扶对象应以重点产业扶贫项目为平台，通过直接帮扶、委托帮扶或股份合作等模式，结成利益联结共同体。帮扶主体享受的财政补助资金，直接帮扶不超过项目财政资金规模的20%、委托帮扶和股份合作不超过项目财政资金规模的25%，其余项目财政资金按照2000元/人的标准量化到贫困人口，在项目启动后根据帮扶协议执行情况，由项目管理部门分期拨付。采取直接帮扶方式的，量化到贫困户的资金可以作为帮扶主体直接帮扶贫困户发展生产、建设生产设施、代购种子种苗等农资费用（不高于市场价），并向贫困户提供技术服务，且按不低于市场价或保底收购价回收直接帮扶贫困户的农产品，帮扶年限不少于5年。采取委托帮扶方式的，受托龙头企业等扶贫主体前5年分成比例不低于投资资金8%的收益；5年期过后，贫困户与扶贫主体同股同利、风险共担。采取股份合作帮扶方式的，前5年应对入股的贫困户采取“保本保底收益+按股分红”模式，保障贫困户的本金安全，年分红比例不低于股金的8%；5年期过后，入股贫困户与扶贫主体同股同利、风险共担。

三、工作措施

（一）组织领导

进一步充实和加强全县产业扶贫工作领导小组这一领导机构，明确由县长担任组长，由分管副县长担任副组长，成员由县农业农村局、县贫困帮扶中心、县财政局、县发改局、县科工局、县文旅体局、县商务局、县总工会、县供销合作总社、县机关事务中心、县妇联等单位负责人组成，办公室设在县农业农村局，不定期召开工作调度会议，形成良好的工作机制。县农业农村局成立产业扶贫工作领导小组，明确由局长担任组长，分管副局长担任常务副组长，相关分管领导担任副组长，下辖项目实施、种养技术、产业融合、资金监管4个工作组，成员股室包含发展计划股、财务审计股、农业产业化管理办、畜牧兽医水产股、科教推广站、畜牧兽医水产技术推广服务中心、种植技术推广服务中心等股室，办公室设在发展计划股。

（二）项目监管

1、公告公示制度。各级扶贫资金分配结果一律公开，乡村两级扶贫项目安排及扶贫经营主体确定、资金使用结果及绩效评价、帮扶对象等一律公告公示，接受群众和社会监督。县农业农村局或其委托第三方机构将不定期开展监督检查，做到及时发现问题，防范产业风险，检查时发现的一般性问题进行限期整改，问题较突出的进行约谈、通报，并向上级反馈。县、乡两级开展的检查、验收结果一律公告公示。

2、加大督导力度。建立健全扶贫资金常态化监管机制，加强事前事中监督，项目资金的拨付额度根据最终验收结果来确定。落实安全生态责任制，对于涉及“大棚房”、环保违规建设和涉黑涉恶等违规违法问题的项目实行一票否决，并移交相关部门处理。严格落实《国务院扶贫开发领导小组关于开展扶贫领域作风问题专项治理的通知》、《湖南省农业委员会农业扶贫领域作风问题专项治理实施方案》的要求，集中力量解决资金管理使用不规范、闲置浪费、未建立脱贫减贫机制等突出问题。对扶贫领域违纪违规行为“零容忍”，发现一起，问责一起，情节严重的移送同级纪检监察、检察机关。

3、绩效成果运用。省市县农业农村、扶贫部门的检查结果将作为下一年度项目和资金安排的重要因素，对问题特别严重的地方和实施主体，明确1年内不安排重点产业扶贫项目，并按《湘潭县农业农村局项目实施黑名单制度》进行处理。重点产业扶贫项目实行考核验收和绩效评价管理，对未严格执行项目规定，违规使用财政扶贫资金的项目实施主体，依程序收回相应资金；对未尽力履行契约责任的项目实施主体，由该项目实施主体按契约规定赔偿扶贫对象损失；对故意套取财政扶贫资金的项目实施主体，依据相关法律法规移交司法部门严肃处理；因不可抗力造成的自然和疫病灾害、市场价格大幅波动等原因造成无法履行契约责任的新型农业经营组织，经评估认定后，酌情处理。

（三）风险防控和利益维权

1、建立风险防控机制。重点产业扶贫项目各实施主体作为项目经营主体，依法享有自主经营权，承担项目经营风险，有依约支付收益的义务。贫困户不承担经营风险，除由贫困村集体经济组织作为实施主体的项目外，贫困村也不承担经营风险。县级将建立产业扶贫风险防控基金，并按其实施办法进行操作。

2、建立扶贫产业保险。积极探索防范与化解市场风险机制，加大农产品保险业务的拓展力度。通过扶贫与保险、农业信贷担保等相结合，充分发挥农业保险和担保的风险保障职能，提高贫困地区农业产业风险保障水平。保费补贴按照《湖南省财政厅湖南省扶贫开发办公室关于开展精准扶贫特色农业保险保费补贴有关事项的通知》（湘财金〔2016〕36号）办理。

3、建立利益维权机制。项目实施主体要成立有扶贫对象参与的监事会，及时公告公示项目帮扶的扶贫对象、公布项目执行和项目效益情况。县农业农村局加强项目跟踪检查和项目效益分析，项目完成后，由县农业农村局牵头，会同扶贫部门共同对重点产业扶贫项目进行验收和绩效评估，逐一提交考核验收和绩效评估报告，并接受省、市农业农村、扶贫部门的复查。

（四）项目实施进度安排

项目实施实行季报制，承担省重点产业扶贫项目的各实施主体每季度最后一个月20日前报送项目实施进度表，县级于每季度最后一个月25日前向上级报送省重点产业扶贫项目实施进度，年底报送项目实施年度总结材料。

项目实施进度安排如下：

1、2020年1-3月，总结上年度经验，充分调研，摸清全县新型经营主体和贫困人口适合参与产业扶贫及省市县重点产业扶贫项目的底子。

2、2020年3-4月，乡镇报送产业扶贫项目计划，县级汇总并审核全县产业扶贫项目，编撰年度产业扶贫实施方案，建立和完善产业扶贫项目库。遴选省市县级重点产业扶贫项目及项目实施经营主体，筛选确定各项目帮扶对象。

3、2020年5-6月，省市县级重点产业扶贫项目实施方案编撰，由县农业农村局和县扶贫开发办公室联合发文。县农业农村局与帮扶主体签订委托协议。在全县全面启动产业扶贫及省市县级重点产业扶贫项目实施工作。

4、2020年7月-11月，项目实施期，部分项目因时间特殊性可延续到12月底。帮扶经营主体与贫困户签订帮扶合同。实施过程中发现问题及时整改。部分项目可根据实施情况在实施过程中拨付不超过50%的进度款。根据实际情况县级委托第三方机构对项目进行监管。

5、2020年11-12月，县级委托第三方机构对省重点产业扶贫项目进行验收。

6、2020年12月，资金拨付。如量化到贫困户的财政资金第一年完成超过60%，则当年可拨付不超过财政资金总额60%的资金，剩余财政资金在后续实施年度平均拨付；如量化到贫困户的财政资金分多年完成，则按每年度量化比例拨付。

7、2020年12月底，全部完成项目验收报帐手续，汇报、总结、材料报送。

附件： 2020年省重点产业扶贫（子）项目实施方案

附件：

湘潭县2020年省重点产业扶贫（子）项目

实施方案

通过前期调研、实地考察、自愿申报、竞争性评审等程序，2020年确定实施5个省重点产业扶贫项目，分别由湘潭立华牧业有限公司、湘潭顺天农业有限公司、湘潭县金石头湘莲种植专业合作社、湘潭县彭老倌养蜂专业合作社、湖南中湘白石人家生态农业有限公司等5个农业经营主体实施。

一、“立华扶贫农场”（高标）养鸡项目

1.项目名称：“立华扶贫农场”（高标）养鸡项目

2.实施主体简介：湘潭立华牧业有限公司是江苏立华牧业有限公司在湘潭全额注资，于2015年5月成立的一体化养鸡公司。公司计划在湘潭县范围内达成年合作农户200户以上，完成年上市3500万羽规模养殖，并由公司建设与之匹配的种鸡场、饲料厂、孵化厂、交易平台等配套设施设备，实现创业带动就业2000人以上。

3.帮扶贫困人数：480人贫困人口。

4.帮扶方式：委托帮扶。

5.项目投资：项目总投资120万元，申请财政资金120万元，其中实施主体享受的财政补助金额为24万元，量化到贫困户的财政资金总额为96万元，标准为2000元/人。

6.帮扶措施：（1）建设全自动化生产线高标养鸡棚4条，建成后移交到选址所在村集体所有。（2）公司选定或由村推荐人员作为养殖员，以向村集体支付租金的形式承包养鸡棚进行生产，所有产前、产中、产后服务由公司或承包人负责。（3）合同期内，租金用途一是以分红的形式优先保障帮扶对象的收益，二是分年提留本金，三是剩余部分可作村集体收入。（4）合同期后，应继续发挥帮扶作用，由各方协商确定利益分配。

7.量化资金测算：（1）建设内容包括土地平整、棚屋建设、设备购置及安装调试、配套建设等，预计每条棚200万元左右，总投资约800万元。（2）养鸡棚的建设资金来源除产业扶贫财政资金以外，不足部分由村集体（含村惠农合作社）、帮扶主体自筹等方式解决。（3）农场建设由帮扶主体负责，做到专帐帐务清楚，程序合法，并邀请县产业扶贫办、村（含村惠农合作社）进行监督。

8.利益联接机制及贫困户受益分析：与帮扶对象签订帮扶合同，期限5年。农场收益由公司优先保障帮扶对象财政资金10%年收益即200元/人，并按400元/人分年提留本金，提留的本金可由帮扶主体或村集体管理并用于本项目，合同期后与帮扶对象协商处理。帮扶对象的收益不与养鸡效益直接挂钩，帮扶对象无任何成本投入，无任何风险，也无需直接参与生产。该产业扶贫模式（“立华扶贫农场”）可让没有产业发展能力的贫困人口实现稳定增收，是实现产业帮扶全覆盖的重要手段。

9.项目实施进度安排：1-3月，完成与村的工作对接、选址；4-5月，与贫困户见面、培训，签订帮扶合同；6-8月，各项基建任务，扬土地平整、建棚、设备安装和调试，确定养殖户；9-11月，扶贫农场第一批投产，养殖管理，上市；12月，发放帮扶对象分红。

10.资金拨付机制：第一年验收合格后，拨付财政资金72万元，第二至第五年，每年验收合格后分别拨付12万元。

二、“一亩田脱贫”扶贫项目

1.项目名称：“一亩田脱贫”扶贫项目

2.实施主体简介：湘潭顺天农业科技开发有限公司成立于2010年12月3日，注册资金1000万元，是一家从事优质水稻开发种植、农田重金属污染治理、食用菌种植技术开发以及农田高效种植模式开发与推广的农业科技型企业。2018年创建“一亩田脱贫”循环生态高效新型种植扶贫模式，获得湖南省公益创投大赛金奖、中国青年志愿者服务大赛铜奖以及“中国创翼”和“创客中国”创新创业大赛等多个奖项。2020年，“一亩田脱贫”模式的推广列入市政府重点工作任务。

3.帮扶贫困人数：440人贫困人口。

4.帮扶方式：直接帮扶。

5.项目投资：项目总投资110万元，申请财政资金110万元，其中实施主体享受的财政补助金额为22万元，量化到贫困户的财政资金总额为88万元，标准为2000元/人。

6.帮扶措施：提供优质水稻（竹稻）、赤松茸、黑花生、黑土豆等多种作物组合种植，可根据贫困户实际及意愿进行选择，公司统一向贫困户提供种子种苗、生产物资、技术培训、上门田间技术指导，根据自愿原则对产品提供保底价回购服务，保底回收价为：水稻稻谷1.4元/斤，赤松茸为2元/斤，黑花生为8元/斤，黑土豆为2元/斤。实施期后续年份根据贫困户意愿进行自行经营、自负成本，技术培训、保底价收购等帮扶措施继续实行。

7.量化资金测算：（1）优质水稻+赤松茸：按（4亩水稻+0.2亩赤松茸）/人进行帮扶。水稻种子16斤*30元=480元，肥料4包*105元=420元，降镉剂80元*4亩=320元；赤松茸菌种140支*4元=560元，消毒剂1包*50元=50元，农用地膜1捆*150元=150元，蘑菇采摘篮6个*3元=18元；工作服1套*40元=40元；技术培训及上门指导100元/人。合计2138元/人。可根据贫困户实际情况在总量化资金内灵活安排作物面积。（2）赤松茸：按0.5亩/人进行帮扶。赤松茸菌种350支*4元=1400元，消毒剂2包*50元=100元，农用地膜2捆*150元=300元，蘑菇采摘篮8个*3元=24元，工作服2套*40元=80元，技术培训及上门指导100元/人，合计2004元/人。（3）黑花生：按1亩/人进行帮扶。种子50斤*15元=750元，基肥1包*130元=130元，壮根肥2包*25元=50元，叶面肥2瓶*60元=120元，农膜4捆*150元=600元，翻耕培土200元/亩，工作服2套*40元=80元，技术培训及上门指导100元/人，合计2030元/人。（4）黑土豆：按1亩/人进行帮扶。种子240斤*6元=1440元，基肥1包*130元=130元，壮根肥2包*25元=50元，叶面肥2瓶*60元=120元，翻耕100元/亩，工作服2套*40元=80元，技术培训及上门指导100元/人，合计2020元/人。除财政资金补助以外，不足部分由实施主体可享受的财政补助和自筹资金解决。

8.利益联接机制及贫困户受益分析：与帮扶对象签订帮扶协议，帮扶期限5年，保底价收购优质稻谷、赤松茸、黑花生、黑土豆等产品，帮扶对象除种植优质水稻的贫困户需要自主投入犁田和收割成本外，种植其他作物的除自身人工没有任何前期投入。收益分析：（1）每4亩竹稻产稻谷3600斤*1.4元/斤-成本1320元=3720元/人；（2）每0.5亩赤松茸产菇1500斤*保底收购价2元/斤=3000元/人；（3）每1亩黑花生产400斤*保底收购价8元/斤=3200元/人；（4）每1亩黑土豆产1500斤*保底收购价2元/斤=3000元/人。因此，可确保帮扶对象年人均增收2500元以上，如后续年份由贫困户自主经营也可保持年人均增收1000-1500元以上。

9.项目实施进度安排：3-5月，前期准备：含土地流转、物资采购、规划制定、帮扶对接、技术培训；5-9月，种植竹稻、黑花生，保底回购；9-10月，稻草收集、铺设、种植赤松茸；10月-次年5月，赤松茸管理及技术指导、保底回购；11月-次年5月，黑土豆种植及技术指导、保底收购。

10.资金拨付机制：第一年验收合格后，拨付财政资金66万元，第二至第五年，每年验收合格后分别拨付11万元。

三、金石头湘莲种植产业扶贫项目

1.项目名称：金石头湘莲种植产业扶贫项目。

2.实施主体简介：湘潭县金石头湘莲种植专业合作社成立于2015年3月30日，位于湘潭县茶恩寺镇金坪村长塘湾组，注册资金50万元，致力于我县“一县一特”湘莲种植、收购、销售、初加工等业务，常年在107国道和韶茶干线沿线连片种植湘莲3000余亩，帮扶贫困户30多户100余人，合作社技术基础良好，生产体系建设完善。曾实施过湘莲产业发展专项项目，带动周边农民100多人增收致富。

3.帮扶贫困人数：440人贫困人口。

4.帮扶方式：直接帮扶。

5.项目投资：项目总投资110万元，申请财政资金110万元，其中实施主体享受的财政补助金额为22万元，量化到贫困户的财政资金总额为88万元，标准为2000元/人。

6.帮扶措施：第一年合作社通过流转农民耕地，统一免费向贫困户提供莲田1.5亩/人，免费提供藕种240支/亩，肥料240斤/亩，农药2次/亩，翻耕，除草，田埂整修，田间管理和上门指导，技术培训，根据自愿原则对产品（铁莲7元/斤、鲜蓬2元/斤、藕尖4元/斤、石藕1.5元/斤）提供保底价回购服务。实施期后续年份根据贫困户意愿进行自行经营（自负耕地流转费和除指导培训以外的各项费用），对贫困户的技术培训、保底价收购等帮扶措施继续实行。

7.量化资金测算：莲田流转费平均285元/亩，藕种240支/亩*1.2元/支=288元/亩，肥料350元/亩，农药30元/次*2次=60元/亩，农机翻耕150元/亩，除草50元/亩，田埂整修100元/亩，田间管理、上门指导、培训等65元/亩，合计1348元/亩，1.5亩/人合计2022元/人。除财政资金补助以外，不足部分由实施主体可享受的财政补助和自筹资金解决。

8.利益联接机制及贫困户受益分析：与帮扶对象签订帮扶协议，帮扶期限5年，保底价收购湘莲产品，帮扶对象除了自身人工没有任何前期低投入。收益分析（均为保底收购价）：每亩产铁莲150斤*7元/斤=1050元/亩、鲜蓬100斤*2元/斤=200元/亩、藕尖100斤*4元/斤=400元/亩、石藕100斤*1.5元/斤=150元/亩，合计1800元/亩，1800元/亩*1.5亩/人=2700元/人。第二年起因无需再栽植藕种，1.5亩可节省成本432元，且绝大多数帮扶对象为自有莲田可再省流转费285元/亩（1.5亩为427.5元），因此年人均收入可达2700-成本1065=1635元左右。如勤苦耐劳，鲜蓬、藕尖、石藕等年人均收入可再多增加1000元。

9.项目实施进度安排：1-3月，前期准备：含土地流转、物资采购、规划制定、培训；3-4月，种苗定植：含土地翻耕修整消毒、深施有机肥、种苗栽插；5-6月，田间管理：含除虫、除草、灌溉、施肥、上门指导；6-10月，果实采摘：人工采摘麻莲和铁莲；10-12月，后期管理：视情况采取翻耕、播种油菜籽等，以备后续生产规划。

10.资金拨付机制：第一年验收合格后，拨付财政资金66万元，第二至第五年，每年验收合格后分别拨付11万元。

四、彭老倌养蜂产业扶贫项目

1.项目名称：彭老倌养蜂产业扶贫项目。

2.实施主体简介：湘潭县彭老倌养蜂专业合作社成立于2008年10月，为国家级农民示范性合作社，现有社员274人，有18个蜂场、3个养蜂业合作社和2个养蜂业家庭农场，成立了湘潭县养蜂业协会及6个乡镇养蜂分会。先后承接过省委省政府为民办实事工程，省、县、镇重点产业扶贫项目。获“年度特色产业合作社”、“2016年度湖南省百名最美扶贫人物”、2018年“扶贫先进单位”等荣誉称号，扶贫先进事迹入选《湖南精准扶贫》《中国扶贫》，2019年法人代表彭艳荣获湘潭市优秀乡土人才荣誉称号。

3.帮扶贫困人数：400人贫困人口。

4.帮扶方式：直接帮扶。

5.项目投资：项目总投资100万元，申请财政资金100万元，其中实施主体享受的财政补助金额为20万元，量化到贫困户的财政资金总额为80万元，标准为2000元/人。

6.帮扶措施：免费发放蜂种（1群/人），由帮扶对象自繁自养，合作社免费提供养殖技术（四季管理及一对一指导）、防疫、防治药物、蜂粮和产、供、销一条龙服务，帮扶对象无任何风险、也不用大量资金投入。经帮扶对象自愿，贫困户收获的蜂产品可以申请由合作社按照协议约定保底收购价回收。第一年将集中培训、种蜂、养蜂套装工具、蜂粮、蜂药等帮扶措施全部完成到位，实施期后续年份由贫困户自行养殖、自负成本，上门技术指导、保底价收购等帮扶措施继续实行。

7.量化资金测算：（1）蜂种：1群/人，1群*1200元/群=1200元/群；（2）蜂粮：5年共10瓶/群*50元/瓶=500元/群；（3）养蜂新手套装工具及蜂药等：400元/群（项目实施期内的防护衣服及养蜂新手套装工具每套100元，巢虫防疫药品及天敌蚂蚁的防治药物每年2次*30元/次*5年=300元）；（4）技术员下乡逐户一对一上门服务费指导100元/群/年，共5年共500元/群/年；（5）举办培训班10期，专家讲课费、场地和设备租赁费、误餐费等合计平均2000元/期，共计20000元。平均50元/人。合计：2650元/人。项目实施第一年实际量化60%以上。除财政资金补助以外，不足部分由实施主体可享受的财政补助和自筹资金解决。

8.利益联接机制及贫困户受益分析：与贫困户签订帮扶协议，受益年限5年，根据贫困户自愿实行保底价回购（蜂蜜50元/斤、蜂群600元/群）。第1年收益：每群至少产蜜16斤*50元/斤=800元，按市场价80元/斤可达1280元，同时扩群1群价值600元，年收益为1400-1880元/人；第2年收益：每群产蜜18斤*50元/斤=900元，按市场价80元/斤可达1440元，成本100元，扩群1群价值600元，收益为1400-1940元；后续年份每年蜂蜜加扩群，年均纯收益不低于1400元/人。

9.项目实施进度安排：3-4月，完成贫困户养蜂扶贫意愿的对接；5月，完成前期养蜂培训；6月，完成种蜂发放；7-10月，完成技术员上门指导养殖和摇蜜；11-12月，完成后期蜜蜂过冬培训，完成产品回购工作。

10.资金拨付机制：第一年验收合格后，拨付财政资金60万元，第二至第五年，每年验收合格后分别拨付10万元。

五、白石人家土鸡养殖产业扶贫项目

1.项目名称：白石人家土鸡养殖产业扶贫项目。

2.实施主体简介：湖南中湘白石人家生态农业有限公司成立于2014年7月8日，注册资金2200万元，法人代表周果平。位于湘潭县白石镇齐白石故居，自成立以来，总共流转土地4900多亩，其中耕地706亩，林地2800亩，水面1409亩。在距离齐白石故居400米处，自建一个建筑面积2800平方米的生态农庄。主要经营范围包括种养殖、休闲农业和文化旅游等。

3.帮扶贫困人数：400人贫困人口。

4.帮扶方式：直接帮扶。

5.项目投资：项目总投资100万元，申请财政资金100万元，其中实施主体享受的财政补助金额为20万元，量化到贫困户的财政资金总额为80万元，标准为2000元/人。

6.帮扶措施：（1）免费提供成品产蛋土鸡（送货上门，平均2.5斤/只）20只/人；（2）免费提供纯绿色鸡饲料（送货上门，100斤/袋）1袋/人；（3）免费提供农用益生菌酵素原液1瓶；（4）水壶1只/人，食盆1只/人，发酵桶1只/人；（5）保底价回收土鸡（25元/斤）和鸡蛋（1元/枚）；（6）免费进行技术培训。实施期后续年份根据贫困户意愿进行自行经营、自负成本，技术培训、上门指导、保底价收购等帮扶措施继续实行。

7.量化资金测算：（1）成品产蛋土鸡（含运费、人工），2.5斤/只*30元/斤*20只=1500元/人；（2）纯绿色鸡饲料（含运费、人工），150元/袋（100斤）*1袋/人=150元/人；（3）农用益生菌酵素原液（含运费、人工），198元/瓶*1瓶/人=198元/人；（4）水壶10元/只*1只/人=10元/人；食盆10元/只*1只/人=10元/人；发酵桶20元/只*1只/人=20元/人；（5）上门指导100元/人；技术培训50元/人。合计：2038元/人。除财政资金补助以外，不足部分由实施主体可享受的财政补助和自筹资金解决。

8.利益联接机制及贫困户受益分析：同贫困户签订帮扶合同，期限5年，对土鸡（25元/斤）及土鸡蛋（1元/枚）实行保底价回收。（1）出售一半成品鸡（平均3.5斤/只），25元/斤*3.5斤/只*10只/人=875元/人，市场价30元/斤，则可达1050元/人；（2）酵素鸡年均产蛋至少160枚/只，保底收购价1元/枚，160枚/只*1元/枚*20只/人=3200元/人，市场价为1.5元/枚，则可达4800元/人；（3）饲料成本0.36元/只/天，1年的饲料成本为0.36元/只/天*365天*20只/人=2628元/人。年纯收益：875+3200-2628=1447元/人（两年收益2894元/人），最高每年可达1050+4800-2628=3222元/人。另外，还可以通过孵化雏鸡获得收益。

9.项目实施进度安排：（1）2020年6月份前：准备成品产蛋土鸡；（2）2020年7月份：完成贫困户名单核对及资料对接；（3）2020年8月份：完成贫困户技术培训，同时开始发放成品产蛋土鸡及其他物资；（4）2020年9月份：完成成品产蛋土鸡及其他物资的发放；（5）继续进行后续跟踪和指导以及等待上级部门验收。

10.资金拨付机制：第一年验收合格后，拨付财政资金60万元，第二至第五年，每年验收合格后分别拨付10万元。