| 湘潭县科技和工业信息化局2020年中小微企业服务体系建设及公共服务平台建设经费项目支出绩效评价报告 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 中小微企业服务体系建设及公共服务平台建设经费 |
|  | 年度预算金额 | 50万 |
|  | 项目主管部门 | 湘潭县科技和工业信息化局 |
|  | 评价结果 | 优 |
|  | 项目立项目的 | 湘潭县中小企业公共服务平台建设将按照打造全县中小微企业发展环境总体要求，通过统筹规划、集聚资源、营造环境、加强服务，建立和完善满足中小微企业发展需求的支撑体系和良好的外部环境，提升全县中小微企业培育和创新能力，实现整体产业又好又快发展。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 2020年度该项目设立了具体、量化的目标，健全了制度，核算规范，遵循了相关法律法规的规定，项目的立项、申报、批复、决策等符合相关管理办法的程序要求，资金拨付到位、及时，且没有虚列、截留、超标和超预算等违纪违规行为，符合县域经济社会发展和我局年度工作计划的要求。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 1、组织市电机车厂、市离心机等企业先后参加湖南省中小企业工业电子商务专题培训班、创新方法与创新能力提升专题培训班、两化融合管理体系贯标专题培训班、中小企业公共服务平台网络建设运营专题培训班、纳税筹划和税务风险管理专题培训班等各类活动10余次，今年以来平台共举办或协办大小活动15次，培训中小企业近2000人次。 2、成功举办了2020“创客中国”中小微企业创新创业大赛湘潭县赛区比赛，本次大赛通过宣传动员、网络报名、线上审核、赛前培训等环节，12个项目脱颖而出，涵盖新材料、智能制造、生物科技、医药等领域。12支创业团队经过项目路演、评委点评打分环节展开激烈角逐。最终，湘潭市特种线缆获得大赛企业组一等奖，湖南沃地生态肥业有限公司获得大赛创客组一等奖，在湘潭市复赛中，湘潭市特种线缆有限公司、湖南亚安智控设备有限公司获得全市复赛企业组三等奖，湖南青展环保科技有限公司获得全市复赛创客组三等奖。 3、参加了《湖南省实施<中小企业促进法>办法》知识竞赛湘潭市复赛，并成功获得全市二等奖。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 平台模块分散而全面，但不聚焦未能满足并解决企业用户的核心 需求，导致用户对平台的依赖性不够、黏性不高、参与性不强。 版式设计较为传统，未分析用户需求及用户心理，平台操作不够 直观、简便，导致用户体验不佳。 平台工作人员缺少相关工作经验，知识结构、业务水平和企业需求 之间存在一定的差距。 |
|  | 改进措施 | 1、完善平台各项功能。平台在完成硬件建设的同时，将重点完善辅导功能、融资功能、市场功能、人才功能及宣传功能。打造设施完善、功能完备、资源丰富、专业高效的新型服务平台，形成一整套的培训体系、运营体系、考核体系、服务标准与流程。 2、围绕企业需求，全面提升服务水平。我们将服从中小企业管理部门的正确领导，积极配合工作，充分发挥自身作用，组织、集聚社会服务资源，做好服务中小企业的大文章，在高效服务过程中发展壮大自己。贴近企业需求做好服务，定期开展调查研究，建立企业需求信息库，提供个性化和量身定做的个性化服务。通过夯实基础工作，提高工作主动性和针对性，更好地拓展服务内容，提升服务实效。 3、拓展服务领域，完善实体平台。我们将在管理升级、人才培育、应急互助、融资服务和技术创新等方面进一步拓展服务领域，积极整合资源，构建和完善实体化公共服务平台。 4、进一步加强融资调研工作，积极争取各类专项资金对中小企业的扶持，多渠道拓展服务范围。与中小企业加强沟通，与银行建立长期合作关系，为解决中小企业“贷款难”问题提供实实在在的服务。 5、加强平台宣传推广力度。让企业了解平台线上线下的作用，吸引企业在平台网站注册、使用，提升平台活跃度。加大平台线上品牌的媒体宣传与推介，组织开展各类服务活动，持续扩大平台网络的社会影响力。 6、数据分析的挖掘，继续做好平台线上线下服务数据的报送和分析，加强服务运营情况的跟踪与分析，积极配合政府部门开展中小企业相关市场调研和问卷调查。 |
|  | 其他需要说明问题 |  |

| 2020年中小微企业服务体系建设及公共服务平台建设经费 项目支出绩效评价评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出数量（5分） | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出质量（4分） | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出时效（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照绩效目标评价产出成本（3分） | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照绩效目标评价经济效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照绩效目标评价社会效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照绩效目标评价环境效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照绩效目标评价可持续影响（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照绩效目标评价服务对象满意度（8分） | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |