附件5

安保设施及人员经费

项目支出绩效评价报告

| 部门概况 | 专项名称 | 安保设施及人员经费 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 863万元 |
|  | 项目主管部门 | 湘潭县教育局政策法规股 |
|  | 项目立项目的 | 通过绩效评价，改进预算管理，优化资源配置，控制节约成本，提高管理效能和服务水平。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 我单位高度重视专项资金的管理，按照县政府要求，成立湘潭县教育局预算绩效管理工作领导小组，同时相关部门召开了专题会议，明确了分工和责任，要求项目单位实施专人负责，专款专用，绝不截留、挪用。组织人员查阅相关资料，初填基础数据表和跟踪监控表，提交工作小组讨论并对照评价指标体系进行自评打分，最后撰写自评报告，并将有关的材料汇总装订成册。 2020年安排了专职安保人员250名，兼职安保人员112名，购买了一键式报警系统75套，安防器材274套。 从人防、物防、技防等多方面保障了广大学生、幼儿和教职员工的生命财产安全。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 1、2020年安排了专职安保人员250名，兼职安保人员112名，购买了一键式报警系统75套，安防器材274套。 2、安保设施及人员经费预算863万元，拨付到位的资金为863万元，另自筹资金1.94万元。全部用于安保设施及人员经费。 3、全县县属学校，特教学校，各中小学校（幼儿园）满意度在96%以上 4、对专项项目对照评价指标体系进行了评价，得分为97分。财政支出绩效等第为“优秀” |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 原计划安排兼职安保人员123人，受限于资金不足只安排了112人。 |
|  | 改进措施 | 无 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |