湘潭县2021年度乡镇规建站干部及

燃气网点培训、学习、总结表彰会和乡镇网络维护费

项目支出绩效评价报告

| 部门概况 | 项目名称 | 湘潭县2021年度乡镇规建站干部及燃气网点培训、学习、总结表彰会和乡镇网络维护费 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 40万元 |
|  | 项目主管部门 | 湘潭县住房和城乡建设局 |
|  | 项目立项目的 | 保障全县17个乡镇的的网络系统畅通；完成17个建制镇及县城建设资料整理、文件的制作等工作顺利完成；争取管网建设等项目资金顺利完成年度向上争取经费的目标任务；对城镇建设管理工作者进行培训；顺利召开全县的小城镇建设工作总结及表彰会。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 湘潭县住房与城乡建设局2021年乡镇建设项目网络维修及乡镇干部培训费项目总预算为40万元，实际安排资金为42.21万元。 项目预算资金执行完成度105.53%，其中2021年度网络维护费用占支出比例为75.82%，干部培训等费用占支出比例24.18%。本项目资金属于城市维护费资金的一部分，县住建局仍按照《湘潭县住房和城乡建设局乡镇建设项目库网络维修及乡镇干部培训费项目费项目专项资金管理办法》对本项目进行管理。项目资金专款专项用于建设项目库网络维修及乡镇干部培训，没有不合规、虚列项目支出、无截留、挤占、挪用项目资金情况。具体资金支出明细如下： 预算类型; 内容; 金额. 乡镇干部培训; 燃气从业人员培训及宣传费用; 8.99万元. 其他; 1.22万元. 乡镇干部培训小计; 10.21万元. 网络维护; 网络维护; 32万元. 合 计; 42.21万元. |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 1、经济效益 预期为全县小城镇建设争取项目资金400万元。 2、社会效果 ①社会效益:通过问卷调查中“本县网络维护及时性”，“本县网络维护人员服务态度”；“本县2020年度开展的培训实用性”三个问题的满意度结果得知，本项产生较高的社会效益，其满意度为：96%、97%、96%。 ②可持续影响：问卷调查中“本县网络服务整体效果”的满意度达到了98%。 ③服务对象满意：根据发放的问卷可知，项目的整体满意度为96%。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 |  |
|  | 改进措施 | 我局将根据本年度市级工作安排情况，对下一年度培训预算进行调整。 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |