{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["湘潭县2019年度专项扶贫资金项目计划完成情况"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"湘潭县2019年度专项扶贫资金项目计划完成情况","index":0,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[4,0,6,0],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[4,5,6,5],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[12,0,16,0],[12,1,16,1],[12,2,16,2],[12,3,16,3],[12,4,16,4],[12,5,16,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["湘潭县2019年度专项扶贫资金项目计划安排情况"]
["序号","项目名称","项目建设完成情况","资金使用（万）","绩效目标实现情况","带贫减贫机制实现情况"]
[1,"省定贫困村建设项目","28个省定贫困村每村市县各40万；用于省定贫困村产业扶贫、基础设施建设。有效地解决了贫困群众的生产生活问题，对于公共服务设施和基础设施的建设提供资金保障，有效地确保了贫困户稳定脱贫。",1120,"28个省定贫困村每村安排市、县专项扶贫资金40万元，其计安排资金1120万，由项目村实施申报项目，有效地解决贫困群众最紧迫、最关心的生产生活问题，完善公共服务设施和基础设施，确保贫困户稳定脱贫。","有效带动贫困户发展种植，增加收入；优化村基础设施建设。"]
[]
[2,"小额信贷金融扶贫项目","安排805万元小额信贷贴息，受益建档立卡贫困户数达到5436户，受益建档立卡贫困户满意度超过90%；安排360万元小额信贷风险金，符合条件的建档立卡贫困户贷款申请满足率达到100%，贷款风险补偿比率超过10%。",1165,"通过小额信贷资金带动贫困户发展产业增收，确保小额信贷资金安全稳定运行。","对扶贫小额信贷户按基准利率全额贴息；防控扶贫小额信贷风险。"]
[]
[]
[3,"第二批帮助队驻村帮扶专项（面上村产业扶贫资金）项目","第二批帮助队驻村帮扶专项经费：面上村：县驻村4万/村*48个村、乡镇驻村2万/村*227个村；基础薄弱村，驻村帮助资金的实施，为驻村帮扶促进脱贫攻坚工作全面落实起着极大的保障作用。",685,"通过安排面上村县级驻村每村4万元、乡镇驻村每村2万元，基础薄弱村，两个有脱贫人口任务数的社区专项财政扶贫资金，用作产业扶贫，通过驻村帮扶促进脱贫攻坚工作全面落实。","促进贫困户稳定脱贫,带动贫困户增收。"]
[4,"雨露计划项目","就读中等职业学校（含普通中专、职业中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高职高专院校、技师学院已注册普通全日制正式学籍的本省农村建档立卡贫困户子女。上述扶持对象在校就读期间 （包括顶岗实习），其家庭均可享受扶贫助学补助。辍学、休学和保留学籍学生不纳入扶持范围。从2018年春季学期开始， 在享受国家职业教育资助政策基础上，叠加给予建档立卡贫困学生1500元/生/期扶贫助学。雨露计划学历教育做到了应补尽补，提升贫困学生学历水平",384,"落实雨露计划增补项目和2019年雨露计划补助项目，安排补助资金384万；重点支持雨露计划学历教育做到应补尽补，提升贫困学生学历水平","提升贫困学生学历水平"]
[]
[5,"致富带头人项目","完成且超过2019年创业致富带头人培训计划任务136名，实际完成140名培训任务。培训项目通过学历技能培训和产业带动促进了贫困户增收稳定脱贫。",71,"充分发挥农村青年创业致富带头人在助力精准扶贫精准脱贫攻坚战中的骨干引领作用，带动贫困人口脱贫致富，服务贫困村产业。","鼓励和引导创业致富带头人以项目为载体，通过安排就业、产业带动、技术服务、资金支持、产品收购、股份合作和土地流转等多种带贫方式，建立与贫困户平等互利的利益联结机制和带动机制，带动建档立卡贫困人口脱贫。"]
[6,"乡镇考核奖补资金项目","2018年脱贫攻坚安排中好的5个乡镇各奖30万元、较好的9个各奖15万元，合计285万元。各乡镇合理利用考核奖补资金，通过发展产业、建设基础设施，进一步带动贫困户稳定脱贫。",285,"2018年脱贫攻坚安排中好的5个乡镇各奖30万元、较好的9个各奖15万元，合计285万元，通过产业发展、基础设施建设带动贫困户稳定脱贫。","促进贫困户稳定脱贫,带动贫困户增收。有效带动贫困户发展种植，增加收入；优化村基础设施建设。"]
[7,"产业扶贫专项经费项目","中央产业扶贫资金209万元、省级1010万元（410万元加600万元）、市级产业扶贫引导资金206万、县级产业扶贫引导资金400万、产业扶贫供销体制改革村级网络建设资金100万。项目按规定时间完成，参与项目的贫困户得到了新型农业经营主体的帮扶，贫困户通过与新型农业主体建立利益联结机制，自身发展产业，有了稳定的增收途径。",1925,"产业扶贫引导资金项目通过新型农业经营主体的帮扶，有效带动全县参与的贫困户发展产业","产业扶贫引导资金项目通过新型农业经营主体通过发放生产资料，提供技术服务和保底价回购等措施与贫困户建立紧密的利益联结机制，带动贫困户脱贫增收。"]
[]
[]
[]
[]
[8,"市级安排到村资金项目","按照2019年市级第二批财政专项扶贫资金安排方案，安排6个到村资金：茶恩寺镇茶花村20万、分水乡虎形山村20万、射埠镇谷合村20万、石鼓镇明道村10万、青山桥镇龙舞村10万、杨嘉桥镇金福村10万。该项目由项目村按照2018年县级审定脱贫攻坚项目库入库项目组织实施，通过相关乡镇财政扶贫资金的监管，该笔资金得到了规范高效的使用。有力的带动贫困户发展种植，增加收入；优化村基础设施建设。",90,"项目村按照2019年县级审定脱贫攻坚项目库入库项目组织实施，乡镇进一步加强财政扶贫资金的监管，确保财政专项扶贫资金规范高效使用。","有效带动贫困户发展种植，增加收入；优化村基础设施建设。"]
["总计",null,null,5725]