## 提前下达2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目安排计
附件
提前下达2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目安排计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目 名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 联农带农机制
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  | 项目 预算 总投资（万元） | 其中 |  | 受益 村数（个） | 受益 户数（户） | 受益 人口 数（人） | 其中
[14 empty] | 财政 资金 （万元） | 其他 资金 （万元） |  |  |  | 受益 脱贫 村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 云湖桥镇 | 清风村 | 2023年清风村光伏发电项目 | 巩固提升类 | 清风村 | 2023.03 | 2023.12 | 清风村 | 新建发电发电基站1座，光伏发电41个千瓦。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 40 | 95 | 0 | 40 | 95 | 项目收益10年以上，带动脱贫农户了解参与光伏发电项目，村集体经济增收1.5万元以上
2 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 云湖桥镇 | 新联村 | 2023年新联村牲猪养殖生产基地标准化建设项目 | 巩固提升类 | 新联村 | 2023.01 | 2023.04 | 新联村 | 该项目是新联村年产10000头牲猪养殖基地全封闭自动化猪场设备安装项目，是新联村“一村一品”的重要项目，主要就环控系统、栏位系统、自动报警系统等现代化系统进行购置调试安装，项目正式投产后， 因户施策，设置公益性岗位，可优先有劳动能力的脱贫户落实就业，实现稳定增收，并促进村级集体经济增长。 | 100 | 37 | 63 | 1 | 6 | 10 | 0 | 6 | 10 | 预计增加村集体经济收入20万元，设置务工岗位帮助10人解决稳定增收问题
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 云湖桥镇 | 新中塘村 | 2023年新中塘村种养基地项目 | 巩固提升类 | 新中塘村 | 2023.01 | 2023.12 | 新中塘村 | 该项目投入村级帮扶资金到新中塘村种养合作社，发展优质稻良田，葡萄产业，土地流转1000亩，按照年分红率不低于投入资金的8%充实村集体经济收入。对阿弥托佛至下铁路熊霞田处水圳在原有基础上维修硬化。硬化长度为 780米，高0.4米，宽0.4米。梯形断面进行修建，保障产业生产用水。 | 24 | 20 | 4 | 1 | 710 | 2697 | 1 | 47 | 95 | 增加集体经济收入（总收入）≥0.96万元，通过水利设施建设保障400亩农业生产用水。
4 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 云湖桥镇 | 七里铺村 | 2023年七里铺村养殖基地产业发展配套项目 | 巩固提升类 | 七里铺村 | 2023.03 | 2023.12 | 七里铺村 | 对象咀组至七里铺村养殖基地大棚养鸡场道路拓宽硬化（2期工程），是七里铺村立华养殖基地产业发展配套基础设施项目，道路硬化工程量长约170米，宽3.5米、硬化厚度18-20公分厚。 | 8 | 8 | 0 | 1 | 48 | 120 | 1 | 48 | 120 | 道路条件改善后，带动农业亩均产量增加≥50斤/亩，方便大棚养鸡场运输车辆的进出，受益脱贫户48户120人，全村农户。
5 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 云湖桥镇 | 七里铺村 | 七里铺村2023年光伏发电项目 | 巩固提升类 | 七里铺村 | 2023.03 | 2023.12 | 七里铺村 | 利用村部屋等空余场地，新建发电发电基站1座，光伏发电60个千瓦。 | 22 | 22 | 0 | 1 | 48 | 120 | 1 | 48 | 120 | 项目收益10年以上，带动脱贫农户了解参与光伏发电项目，村集体经济增收2.2万元以上
6 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设项目 | 杨嘉桥镇 | 杨嘉桥镇白鹿村 | 白鹿村2023年度建设农产品仓储保鲜冷链基础设施项目 | 巩固提升类项目 | 杨嘉桥镇白鹿村 | 2023.01 | 2023.12 | 杨嘉桥镇白鹿村 | 冻库基础设施建设工程数量≥1个，新建冻库容积≥1000立方米 | 90 | 30 | 60 | 1 | 54 | 143 | 1 | 54 | 143 | 通过农产品仓储保鲜冷链基础设施建设项目带动当地生产，吸纳村民务工，带动54户143人入股分红，户均增加收入440元。
7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 杨嘉桥镇 | 杨嘉桥镇新桥村 | 新桥村2023年度莲藕种植产业项目 | 巩固提升类项目 | 杨嘉桥镇新桥村 | 2023.01 | 2023.12 | 杨嘉桥镇新桥村 | 该项目预计选取约50亩水面，重点发展莲藕种植产业，莲藕种植面积≥50亩，水渠建设长度≥20米,打井工程数量≥2个,种植作物成活率高于90% | 30 | 10 | 20 | 1 | 41 | 90 | 1 | 41 | 90 | 通过实施莲藕种植项目，带动当地村民发展产业，吸纳村民务工，带动脱贫（监测）户41户90人入股分红，户均增收195元。
8 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 杨嘉桥镇 | 杨嘉桥镇金河村 | 杨嘉桥镇金河村2023年度特色产业羊鹿茶基地建设项目 | 巩固提升类项目 | 杨嘉桥镇金河村 | 2023.01 | 2023.12 | 杨嘉桥镇金河村 | 茶叶种植面积≥400亩，水利基础设施建设工程数量≥3个，打井工程数量≥3个，龙头企业在地区发展基地数≥1个 | 45 | 30 | 15 | 1 | 105 | 243 | 1 | 30 | 60 | 通过委托经营主体建设羊鹿茶基地，吸收当地农民就业，带动脱贫（监测）户30户60人入股分红，户均增收200元/人。
9 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河口镇 | 莲托村 | 2023年河口镇莲托村优质双季水稻种植业基地项目 | 巩固提升类 | 莲托村 | 2023.01 | 2023.12 | 莲托村 | 通过村级集体合作社对基地2口水塘清淤、硬化，对1500米主干水渠疏浚、维修 | 20 | 15 | 5 | 1 | 5 | 12 | 0 | 27 | 40 | 通过村级集体合作社对基地2口水塘清淤、硬化，对1500米主干水渠疏浚、维修，提高1400亩种植优质稻抗旱灌溉能力，农作物产量提高率≥10%，带动增加脱贫人口收入（总收入）≥2万元
10 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河口镇 | 三华 | 2023年河口镇三华村农作物种植业基地配套项目 | 巩固提升类 | 三华村 | 2023.03 | 2024.03 | 三华村 | 通过村级集体合作社对300亩农田开垦种植红薯、油菜等作物，同时对基地水塘清淤、硬化，同时打一口深水井，提高基地300亩及周边500亩农作物种植抗旱灌溉能力 | 20 | 15 | 5 | 1 | 5 | 12 | 0 | 54 | 126 | 通过村级集体合作社对基地300亩农田种植经济作物，同时对基地的水塘清淤、硬化，同时打深水井一口，提高物灌水能力，保证农作物抗旱灌溉能力，农作物产量提高率≥10%，带动增加脱贫人口收入（总收入）≥2万元
11 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 河口镇 | 卓江村 | 2023年河口镇卓江村畜禽养殖业基地项目 | 巩固提升类 | 卓江村 | 2023.03 | 2023.12 | 卓江村 | 通过村级集体合作社与专业合作社合作建设畜禽养殖基地，建设200平米高标准家禽养殖大棚一座，同时配套相关养殖设备，养殖家禽≥5000羽 | 30 | 20 | 10 | 1 | 3 | 10 | 0 | 3 | 10 | 通过村级集体合作社与专业合作社新建家禽养殖面积≥200平方米，进行家禽养殖，同时配套相关养殖设备，解决脱贫劳动力就业≥3人，带动增加脱贫人口收入（总收入）≥1万元，增加村集体经济收入≥0.8万元
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河口镇 | 卓江村 | 2023年河口镇卓江村优质粮油种植基地项目 | 巩固提升类 | 卓江村 | 2023.01 | 2023.12 | 卓江村 | 通过村级集体平整并流转土地300亩发展优质粮油种植产业，同时对500米主干水渠疏浚、维修，对水塘清淤，保证农作物种植的抗旱灌溉能力 | 30 | 15 | 15 | 1 | 3 | 10 | 0 | 10 | 26 | 通过村级集体合作社平整并流转村土地300亩发展粮油种植产业，解决脱贫劳动力就业≥2人，带动增加脱贫人口总收入≥1.5万元，同时增加村集体经济收入≥1.5万元
13 | 产业发展 | 加工流通项目 | 场地初加工和精深加工 | 石潭镇 | 新合村 | 石潭镇新合村加工基地改造建设项目 | 巩固提升类 | 新合村 | 2023.01 | 2023.12 | 石潭镇新合村民委员会 | 改造基地，村集体闲置房产2000平方，地面硬化和砌墙 | 19 | 15 | 4 | 1 | 22 | 35 | 0 | 8 | 19 | 辐射带动边缘户、脱贫户8户，年均增收800元/户。
14 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石潭镇 | 向韶村 | 石潭镇向韶村水产养殖基地维护建设 | 巩固提升类 | 向韶村 | 2023.04 | 2023.12 | 石潭镇向韶村民委员会 | 马托渔场护砌硬化500米，整修排灌渠≥750米。 | 20 | 15 | 5 | 1 | 28 | 91 | 0 | 5 | 7 | 辐射带动边缘户、监测户、脱贫户≥5户，户年均增收≥540元
15 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石潭镇 | 杨田村 | 湘潭县石潭镇杨田村秸秆回收仓储中心配套设施建设 | 巩固提升 | 杨田村 | 2023.01 | 2023.04 | 石潭镇杨田村民委员会 | 秸秆回收仓储中心配套设施主体建设100平方米，预计总造价20万元。 | 20 | 10 | 10 | 1 | 35 | 120 | 0 | 5 | 12 | 辐射带动边缘监测户、脱贫户≥12人，年均增收200元/人
16 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 白石镇 | 湖田村 | 2023年湖田村西蒙塔尔牛养殖 | 巩固提升类 | 白石镇湖田村 | 2023.03 | 2023.12 | 湖田村 | 建设饲养牛棚1个200平方米，购买自动粉碎饲喂设备3套，养殖西蒙塔尔牛50头 | 40 | 30 | 10 | 1 | 67 | 202 | 1 | 67 | 202 | 利用产业发展项目带动辖区内67户202人脱贫农户受益，带动脱贫户喂养西门塔尔牛50头，对周边生态环境影响度良好，持续增收两年以上，有稳定增收产业达到300元/户，增加脱贫户收益2.01万元，促使脱贫户、群众满意度达到95%以上。
17 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 白石镇 | 白石村 | 2023年白石村龙虾养殖 | 巩固提升类 | 白石镇白石村 | 2023.03 | 2023.12 | 白石村 | 建设龙虾养殖场4口40亩地，购买龙虾投放设备10套，投放虾苗20万只 | 25 | 15 | 10 | 1 | 44 | 122 | 1 | 44 | 122 | 利用产业发展项目带动辖区内44户122人脱贫农户受益，带动脱贫户养殖龙虾20万只，持续稳定增收年产业达到800元/户，增加全村脱贫户收3.52万元，持续增收2年以上，促使群众满意度达到95%以上，受益群众满意度达到95%以上。
18 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 白石镇 | 杏花村 | 2023年杏花村水稻、蔬菜种植 | 巩固提升类 | 杏花村 | 2023.03 | 2023.12 | 杏花村 | 建设种植基地1座，修缮1座灌溉水塘5亩，种植优质水稻150亩、油菜150亩 | 25 | 15 | 10 | 1 | 54 | 160 | 1 | 54 | 160 | 利用产业发展项目带动辖区内54户160人脱贫农户受益，带动脱贫户种植优质水稻150亩，油菜150亩，种植作物成活率在95%以上，持续稳定增收年产业达到800元/户，增加全村脱贫户收4.32万元，持续增收2年以上，促使群众满意度达到95%以上，受益群众满意度达到95%以上。
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 白石镇 | 友爱村 | 2023年友爱村水稻种植加工农场 | 巩固提升类 | 友爱村 | 2023.03 | 2023.12 | 友爱村 | 建设1座生产车间400平方，购买打米设备1套，其他种植机械配套设备2套 | 25 | 15 | 10 | 1 | 19 | 54 | 1 | 19 | 54 | 利用产业发展项目带动辖区内19户54人脱贫农户受益，带动脱贫户种植优质水稻800亩，加工销售优质大米300吨，带动辖区内2民脱贫户就业，持续稳定增收年产业达到1000元/户，增加全村脱贫户收1.9万元，持续增收2年以上，促使群众满意度达到95%以上，受益群众满意度达到95%以上。
20 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶恩寺镇 | 茶恩寺镇桥市村 | 2023年茶恩寺镇桥市村水稻种植基地配套项目 | 巩固提升类项目 | 茶恩寺镇桥市村 | 2023.01 | 2023.12 | 茶恩寺镇桥市村 | 桥市村200亩水稻种植基地配套建设老屋组水塘硬化，七湘组、五里组水坝修缮≥120立方米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 200 | 1050 | 1 | 52 | 130 | 受益脱贫户52户130人，一般农户200户1050人，改善生产生活用水条件，有效灌溉农田200余亩，带动农业粮田每亩预计增收100斤/亩，巩固脱贫成效，调动一般农户种植积极性。
21 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 茶恩寺镇 | 茶恩寺镇茶花村 | 2023年度茶恩寺镇茶花村油茶种植基地滴灌工程项目 | 巩固提升类项目 | 茶恩寺镇茶花村 | 2023.01 | 2023.04 | 茶恩寺镇茶花村 | 油茶种植基地≥300亩滴灌工程 | 21 | 12 | 9 | 1 | 215 | 1250 | 1 | 3 | 4 | 5年后特色产业为村集体增收≥0.96万元/年，5年后特色产业为村民增收≥1.5万元/年，特色产业带动增加村民就业人数≥10人，受益脱贫（监测）人口数≥3户4人
22 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 茶恩寺镇 | 茶恩寺镇茶花村 | 2023年度茶恩寺镇茶花村油茶种植基地建设项目 | 巩固提升类项目 | 茶恩寺镇茶花村 | 2023.01 | 2023.12 | 茶恩寺镇茶花村 | 茶花村油茶种植≥300亩 | 30 | 20 | 10 | 1 | 215 | 1250 | 1 | 3 | 6 | 5年后特色产业为村集体增收≥2万元/年，5年后特色产业为村民增收≥1.5万元/年，5年后特色产业预计增收脱贫户（监测户）3户6人分红收入150元/人至脱贫稳定后，村委会可根据情况更换脱贫不稳定户≥900元/年，5年后特色产业经营户预计增收≥2370元/亩，特色产业预计带动务工人员增加务工收入≥2000元/人，特色产业带动增加村民就业人数≥10人，受益脱贫（监测）人口数≥3户6人。
23 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶恩寺镇 | 茶恩寺镇双花村 | 2023年度茶恩寺镇双花村药材柚子树种植项目 | 巩固提升类 | 茶恩寺镇双花村 | 2023.01 | 2023.12 | 茶恩寺镇双花村 | 中药材黄精种植基地≥8亩，柚子树种植基地≥8亩 | 20 | 20 | 0 | 1 | 501 | 1906 | 1 | 63 | 167 | 特色产业带动增加脱贫（监测）人口收入（总收入）≥5万元，特色产业带动增加脱贫（监测）人口就业人数≥70人，受益脱贫（监测）人口数≥63户167人
24 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 茶恩寺镇 | 茶恩寺镇金坪村 | 2023年度茶恩寺镇金坪村光伏发电项目 | 巩固提升类 | 茶恩寺镇金坪村 | 2023.08 | 2023.10 | 茶恩寺镇金坪村 | 光伏发电≥80千瓦 | 28 | 15 | 13 | 1 | 769 | 2953 | 1 | 54 | 152 | 村集体经济增收≥5万元/年，受益脱贫（监测）户人数≥54户152人，受益一般农户人数≥769户2953人
25 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 中路铺镇 | 潭湖村 | 中路铺镇潭湖村产业发展项目（2023） | 巩固提升类项目 | 中路铺镇潭湖村 | 2023.01 | 2023.12 | 潭湖村村民委员会 | 流转土地30亩进行湘莲种植，项目财政资金全部作为村股本金，购置生产设备设施，修建基耕道150米，架设涵洞5个。 | 13 | 10 | 3 | 1 | 25 | 60 | 0 | 25 | 60 | 项目财政资金全部作为村股本金，帮扶期满后，移交村股本金形成的资产给村集体管理维护 带动人数：25户60人 ；预计带动增收：村集体经济增收≧7万元，增加受益对象总收入≥3万元；带动模式：务工就业、土地流转、技术指导
26 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 中路铺镇 | 柳桥村 | 中路铺镇柳桥村休闲垂钓基地项目（2023） | 巩固提升类项目 | 中路铺镇柳桥村 | 2023.03 | 2023.12 | 中路铺镇柳桥村民委员会 | 流转80亩土地地进行开发，打造休闲垂钓基地，建设垂钓台15个，硬化塘基，山塘清淤以及基础设施建设。 | 20 | 15 | 5 | 1 | 30 | 96 | 0 | 30 | 96 | 柳桥村通过委托湘潭县农业种养专业合作社对80亩地进行开发，打造休闲垂钓基地，主要进行基础设施建设，对柳桥村30户96人的脱贫户进行帮扶，提升低收入群体的生产生活积极性，带动部分有劳动能力的脱贫户参加务工，项目完工后所形成的的自由交由村集体管理维护
27 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 中路铺镇 | 柱塘村 | 中路铺镇柱塘村产业发展项目（2023） | 巩固提升类项目 | 中路铺镇柱塘村 | 2023.01 | 2023.12 | 柱塘村村民委员会 | 流转土地90亩，在本村种植湘莲50亩、水稻40亩。硬化排塘组反冲塘塘堤40米，清淤200立方米，提升蓄水能力，疏通引水渠300米。 | 20 | 15 | 5 | 1 | 13 | 29 | 0 | 13 | 29 | 项目财政资金全部作为村股本金，三年帮扶期满后，移交村股本金形成的资产给村集体管理维护带动人数：13户29人 ；预计带动增收：村集体经济增收≧10万元，增加受益对象总收入≥5万元；带动模式：务工就业、土地流转、技术指导
28 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 谭家山镇 | 石荷村 | 石荷村生猪养殖项目 | 巩固提升类 | 石荷村 | 2023.05 | 2023.12 | 石荷村 | 石荷村通过村集体经济组织发展养猪建设粪污处理池50立方米。 | 15 | 10 | 5 | 1 | 6 | 20 | 0 | 6 | 20 | 产业带动脱贫户就业≥2人，受益脱贫户人数≥20人
29 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 谭家山镇 | 月仙村 | 月仙村悦鑫田园山庄项目 | 巩固提升类 | 月仙村 | 2023.08 | 2023.12 | 月仙村 | 月仙村经济合作社投入15万元对悦鑫田园山庄垂钓基地进行提升，对水塘周边进行硬化加固，水塘加固≥250立方米 | 15 | 10 | 5 | 1 | 8 | 20 | 0 | 8 | 20 | 1、带动脱贫户就业≥2人。 2、受益脱贫户≥20人，总增收0.8万元
30 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 谭家山镇 | 霞峰村 | 霞峰村休闲农业与乡村旅游项目 | 巩固提升类 | 霞峰村 | 2023.04 | 2023.08 | 霞峰村 | 投资15万元继续发展乡村旅游，建设移动板房≥150平方米，硬化地面≥100平方米 | 15 | 10 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1、带动脱贫户就业增收≥5人. 2、受益脱贫户≥5人，人均增收800元
31 | 产业发展 | 生产项目 | 种养殖基地 | 易俗河镇 | 石壁村 | 2023年石壁村水稻种植基地建设项目 | 巩固提升类项目 | 易俗河镇石壁村 | 2023.04 | 2023.12 | 易俗河镇石壁村 | 村级集体经济合作社流转并平整土地200亩，购置插秧机3台 | 27 | 18 | 9 | 1 | 49 | 128 | 1 | 5 | 10 | 采用直接分红、代耕代作、技术培训等方式带动监测户、脱贫户5户10人增收800元/户/年
32 | 产业发展 | 生产项目 | 种养殖基地 | 易俗河镇 | 谷洪村 | 2023年谷洪村水稻种植基地建设项目 | 巩固提升类项目 | 易俗河镇谷洪村 | 2023.04 | 2023.12 | 易俗河镇谷洪村 | 村级集体经济合作社流转并平整土地200亩，购置收割机1台 | 20 | 15 | 5 | 1 | 591 | 2182 | 0 | 42 | 83 | 采用直接分红、代耕代作、技术培训等方式带动监测户、脱贫户42户83人增收200元/户/年
33 | 产业发展 | 生产项目 | 种养殖基地 | 易俗河镇 | 梅林桥村 | 2023年梅林桥村四季果园种植基地建设项目 | 巩固提升类项目 | 易俗河镇梅林桥村 | 2023.04 | 2023.12 | 易俗河镇梅林桥村 | 新建四季果园大棚3座，单个大棚面积600㎡ | 20 | 15 | 5 | 1 | 10 | 15 | 0 | 5 | 5 | 采用委托帮扶，聘请脱贫户务工，发放收益分红，带动脱贫户5户5人增收500元/户/年
34 | 产业发展 | 生产项目 | 种养殖基地 | 易俗河镇 | 麦子石村 | 2023年麦子石村食用菌基地建设项目 | 巩固提升类 | 易俗河镇麦子石村 | 2023.04 | 2023.12 | 易俗河镇麦子石村 | 流转并平整土地7亩，开沟200米，基地搭建食用菌大棚2个，搭建食用菌培养支架6排 | 12 | 10 | 2 | 1 | 10 | 30 | 0 | 6 | 6 | 采用直接分红、务工劳务、技术培训等方式带动监测户、脱贫户6户6人增收400元/人/年
35 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业基地 | 分水乡 | 虎形山村 | 虎形山村清泉生态养殖项目 | 巩固提升类 | 虎形山村公泉组 | 2023.05 | 2023.07 | 分水乡虎形山村 | 养殖鱼类（鲢鱼、草鱼、雄鱼、鲫鱼）5000尾，鱼苗1.5万元，鱼饲料、种草、人工工资共1万元。同时完善配备基础设施，安装监控设备4个及硬化道路300米长，4米宽，厚20厘米。 | 17 | 13 | 4 | 1 | 4 | 15 | 1 | 4 | 15 | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象4户，15人，让没有劳动能力的脱贫户监测户参与分红，给具备劳动能力的脱贫户监测户提供就业机会。
36 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 分水乡 | 旗山村 | 2023年旗山村药膳养生鸡养殖基地项目 | 巩固提升类 | 旗山村 | 2023.01 | 2024.06 | 旗山村经济合作社 | 流转土地约20亩,建设一个养殖生产基地，搭建一个鸡舍及其配套设施共500平方米左右，计划每年出栏药膳鸡成品1500只。 | 25 | 15 | 10 | 1 | 8 | 26 | 1 | 6 | 18 | 带动增加脱贫（监测）人口收入（总收入）3万元，预计受益脱贫户6户18人，受益脱贫（监测）人口满意度≥95%。
37 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 分水乡 | 分水村 | 分水乡分水村2023年三统一分产业项目 | 巩固提升类 | 分水乡分水村 | 2023.01 | 2023.12 | 湘潭县分水乡分水村经济合作社 | 购置农机设备收割机一台，插秧机一台，服务于农业，用于产业发展。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 410 | 1780 | 1 | 56 | 152 | 受益脱贫户、监测户56户152人，受益群众410户1780人。
38 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 分水乡 | 槐北村 | 2023年槐北村糯稻种植 | 巩固提升类 | 槐北村 | 2023.01 | 2023.12 | 槐北经济合作社 | 种植糯稻100亩，新建一栋打米厂房50平方米，购置打米机设备一套。 | 22 | 20 | 2 | 1 | 12 | 40 | 1 | 5 | 12 | 带动增加脱贫（监测）人口收入（总收入）≥3万元，受益脱贫（监测）人口数≥12人。
39 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 分水乡 | 槐北村 | 2023年槐北村香椿种植 | 巩固提升类 | 槐北村 | 2023.01 | 2023.12 | 槐北经济合作社 | 新增流转土地4亩种植香椿，每亩种植800-1000株树苗，并建设种植大棚约4条，每条需花费2万元左右。 | 12 | 10 | 2 | 1 | 10 | 35 | 1 | 6 | 15 | 通过务工、技术培训和保底价回购等措施带动当地农户参与产业发展，带动村民土地流转增收，受益建档立卡户6户15人，受益群众10户35人，人均年增收200元。
40 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 青山桥镇 | 青山桥村 | 2023年青山桥村农产品加工基地 | 巩固提升 | 青山桥村 | 2023.01 | 2023.12 | 青山桥村集体经济合作社 | 农产品加工基地新建面积300平方米； | 30 | 30 | 0 | 1 | 67 | 210 | 1 | 19 | 60 | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）≥60人，增加收益每人400元/年。受益群众≥210，增加收益每人400元/年。
41 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 青山桥镇 | 天塘村 | 2023年天塘村优质大米加工基地 | 巩固提升 | 天塘村 | 2023.01 | 2023.12 | 天塘村集体经济合作社 | 新增大米加工设备1台；包装设备1台； | 27 | 20 | 7 | 1 | 4 | 15 | 1 | 4 | 15 | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）≥15人，增加收益每人600元以上。
42 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 青山桥镇 | 四境村 | 2023年四境村乡村振兴产业种植基地项目 | 巩固提升 | 四境村 | 2023.01 | 2023.12 | 四境村集体经济合作社 | 大豆玉米带状复合种植180亩；油菜种植基地180亩，水渠硬化数量300米 | 18 | 15 | 3 | 1 | 10 | 28 | 1 | 10 | 28 | 增加农民就业，带动增加脱贫（监测）人口28人，增加收益500元/年以上，促进村级产业发展和集体经济增收 。
43 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 青山桥镇 | 霞岭村 | 2023年青山桥镇霞岭村黄牛养殖基地 | 巩固提升 | 霞岭村 | 2023.01 | 2023.12 | 霞岭村集体经济合作社 | 牛养殖数量25头；牛养殖基地改建面积300平方米； | 21.5 | 15 | 6.5 | 1 | 8 | 25 | 0 | 8 | 25 | 帮扶脱贫（监测）人口25 人，年收益在1000元/人以上，促进村级产业发展和集体经济增收 。
44 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 石鼓镇 | 将军村 | 2023年石鼓镇将军村油纸伞生产加工项目 | 巩固提升 | 将军村 | 2023.04 | 2023.10 | 将军村村民委员会 | 完善将军村油纸伞加工产业链，自主加工油纸伞杆。购置加工设备一套：砂光机、圆木机、电子开料锯、小型开料锯、模具刀具。改造80平米烤箱房一个。 | 25 | 20 | 5 | 2 | 80 | 100 | 2 | 6 | 15 | 项目的实施直接带动1、脱贫和监测人口10人以上参与就业，预计可实现务工收入6000元/人/年；2、预计村集体经济收入达到2.5万元；3、项目的收益扶持脱贫户其发展加工产业；4、帮扶其掌握专业技能。
45 | 产业发展 | 生产项目 | 加工流通项目 | 石鼓镇 | 安乐村 | 2023年石鼓镇安乐村油纸伞生产加工合作项目 | 巩固提升 | 安乐村 | 2023.04 | 2023.12 | 安乐村村民委员会 | 委托宇昌伞业新建安乐村油纸伞生产车间面积800平方米。 | 30 | 20 | 10 | 3 | 95 | 241 | 3 | 8 | 8 | 项目的实施直接带动1、脱贫和监测人口8人以上参与就业，预计可实现务工收入6000元/人/年；2、预计村集体经济收入达到2万元；3、项目的收益扶持其发展加工产业；4、帮扶其掌握专业技能。
46 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石鼓镇 | 铜梁村 | 2023年石鼓镇铜梁村休闲农业与乡村旅游开发提升项目 | 巩固提升类 | 铜梁村 | 2023.04 | 2023.08 | 铜梁村村民委员会 | 改造非遗研学基地≥200平方米；黄桃基地≥20亩；顶峰瀑布景点≥1个。 | 30 | 20 | 10 | 1 | 120 | 420 | 1 | 15 | 42 | 通过项目的实施预计可实现1、务工收入：吸纳脱贫人口10人参与旅游项目的开发、研学基地建设、基础设施建设的务工，预计可实现年人均收入2000元；2、分红收入：预计可实现村集体经济收入6万元；3、土地流转收入：直接流转林地的农户可获得100-200元/亩/年收入。4、旅游开发收入：带动当地农户重点发展第三产业：餐饮、住宿、农副产品加工等，拓展收入渠道，实现稳定增收。
47 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 乌石镇 | 乌石村 | 2023年乌石镇乌石村高档优质稻种植基地建设项目 | 巩固提升类项目 | 乌石村 | 2023.03 | 2023.12 | 乌石村 | 乌石镇乌石村高档优质稻种植基地用水配套设施建设，周家冲塘新建基台一座，摆布塘硬化60立方米。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 125 | 480 | 0 | 14 | 40 | 预计解决脱贫户（监测户）7户18人，一般户95户350人，灌溉问题，有利于水稻基地用水和周边农户耕种用水，提高作物产量，预计每户增收50元/亩。
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乌石镇 | 乌石村 | 2023年乌石镇乌石村水利建设项目（下新塘） | 巩固提升类项目 | 乌石村 | 2023.03 | 2023.12 | 乌石村 | 乌石镇乌石村下新塘硬化80立方米，清淤300立方米。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 62 | 246 | 0 | 8 | 32 | 预计解决脱贫户（监测户）8户32人，一般户62户246人，灌溉问题，有利于周边农户耕种用水，提高作物产量，预计每户增收50元/亩。
49 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 乌石镇 | 众兴村 | 2023年乌石镇众兴村光伏发电站扩建项目 | 巩固提升类项目 | 众兴村 | 2023.01 | 2023.12 | 众兴村 | 投入20万元，扩建光伏发电站的规模，扩建功率60KW | 20 | 20 | 0 | 1 | 45 | 88 | 1 | 45 | 88 | 产业项目带动脱贫户（监测户）45户88人，为脱贫户提供就业渠道，人均年增收181.8元左右/年。
50 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 乌石镇 | 锦绣村 | 2023年乌石镇锦绣村光伏发电扩建项目 | 巩固提升类项目 | 锦绣村 | 2023.03 | 2023.12 | 锦绣村 | 投入10万元，扩建光伏电站，扩建功率功率30KW | 10 | 10 | 0 | 1 | 99 | 99 | 0 | 99 | 99 | 共带动脱贫户（监测户）99户99人。以光伏发电所得收益分红的形式，为每人增收80.8元左右/年。
51 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 乌石镇 | 天龙村 | 2023年乌石镇天龙村影视基地扩建项目 | 巩固提升类项目 | 天龙村 | 2023.03 | 2023.12 | 天龙村 | 天龙村设影视基地扩建一个200平方米景点，用于拍摄广告和摄影。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 69 | 69 | 1 | 69 | 69 | 产业项目带动脱贫户（监测户）69户69人，为脱贫户提供就业渠道，人均年增收145元左右。
52 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 乌石镇 | 乌石峰村 | 2023年乌石镇乌石峰村研学基地道路建设项目 | 巩固提升类项目 | 乌石峰村 | 2023.03 | 2023.12 | 乌石峰村 | 乌石镇乌石峰村研学基地出入道路建设，从谢家组阳孟炎处至大学组道路拓宽护砌，道路长度，石方690立方。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 30 | 108 | 1 | 15 | 36 | 改善研学基地出入道路的质量，节省出行时间，解决脱贫户（监测户）15户36人，一般户30户108人的出行问题，提高游客来往的通行效率。
53 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌石镇 | 大明村 | 2023年乌石镇大明村油茶加工坊建设项目 | 巩固提升类项目 | 大明村 | 2023.01 | 2023.12 | 大明村 | 建设油茶标准化加工坊1个，占地面积300平方米。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 89 | 89 | 0 | 89 | 89 | 产业项目带动脱贫户（监测户）89户89人，为脱贫户（监测户）提供就业渠道，所得收益每年对全村脱贫户（监测户）分红，人均年增收70元左右
54 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 乌石镇 | 双庙村 | 2023年乌石镇双庙村鹌鹑养殖项目 | 巩固提升类项目 | 双庙村 | 2023.03 | 2023.12 | 双庙村 | 由村集体经济合作社实施，建设鹌鹑养殖基地一个，占地面积600平方米 | 21 | 20 | 1 | 2 | 68 | 68 | 1 | 68 | 68 | 产业项目带动脱贫户（监测户）68户68人，为脱贫户（监测户）提供就业渠道，所得收益每年对脱贫户（监测户）分红，人均年增收118元左右
55 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工 | 花石镇 | 长潭村 | 2023年花石镇长潭村秸秆综合利用项目 | 巩固提升类 | 长潭村 | 2023.03 | 2023.10 | 长潭村 | 用于建设秸秆综合利用基地1个，购置秸秆回收机械设备1台。建设仓储中心1个，面积400平方米。 | 25 | 20 | 5 | 1 | 20 | 58 | 1 | 10 | 30 | 将全部的财政资金转化为村集体股本金，由村集体经济合作社自主实施，以扶持本村产业从无到有，发展壮大，财政资金形成村集体经营性固定资产，获得长期的经营性收益，避免财政投入资金的流失，受益监测户、脱贫户10户30人，带动增加监测户、脱贫户人均年增收1300元以上。
56 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 花石镇 | 琵琶村 | 2023年花石镇琵琶村中药材特色产业项目配套基础设施项目 | 巩固提升类 | 琵琶村 | 2023.05 | 2023.11 | 琵琶村 | 建设120亩中药材枳壳特色产业项目配套基础设施，硬化泄洪渠1条，共长600米，断面尺寸宽0.6*0.6米；硬化基地内运输道路1条共计375米。 | 35 | 30 | 5 | 1 | 44 | 141 | 1 | 4 | 10 | 将全部的财政资金转化为村集体股本金，由村集体经济合作社自主实施，以扶持本村产业从无到有，发展壮大，配套基础设施越来越完善，财政资金形成村集体经营性固定资产，获得长期的经营性收益。带动增加监测户、脱贫户人均年收入6000元以上;受益监测户、脱贫户4户10人。
57 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品加工厂房 | 花石镇 | 龙潭村 | 2023年花石镇龙潭村湘莲加工厂房项目 | 巩固提升类 | 龙潭村 | 2023.05 | 2023.11 | 龙潭村 | 建设湘莲加工厂房1个，共计600个平方。 | 25 | 20 | 5 | 1 | 26 | 135 | 1 | 5 | 12 | 将全部的财政资金转化为村集体股本金，由村集体经济合作社自主实施，以扶持本村产业从无到有，发展壮大，财政资金形成村集体经营性固定资产，获得长期的经营性收益，避免财政投入资金的流失，带动增加监测户、脱贫户人均收入2500元以上;受益监测户、脱贫户5户12人。
58 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工基地 | 花石镇 | 天马山村 | 2023年花石镇天马山村红薯粉包装产业发展项目 | 巩固提升类 | 天马山村 | 2023.05 | 2023.11 | 天马山村 | 购置红薯粉包装设备1组 | 35 | 30 | 5 | 1 | 80 | 245 | 1 | 6 | 18 | 由村级与主体合作，委托公司购买设备，形成经营性固定资产，村集体以固定资产入股的模式，每年按财政资金的8％进行收益分红，连续5年。带动增加监测户、脱贫户人均收入2000元以上;受益监测户、脱贫户6户18人。
59 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 花石镇 | 罗汉村 | 2023年花石镇罗汉村湘莲产业发展项目 | 巩固提升类 | 罗汉村 | 2023.05 | 2023.11 | 罗汉村 | 建设湘莲种植基地1个，土地平整、清淤共计125亩，修建机耕道及排灌系统。 | 20 | 15 | 5 | 1 | 35 | 115 | 0 | 15 | 26 | 由村级与主体合作，委托公司建设湘莲种植基地，形成经营性固定资产，村集体以固定资产入股的模式，每年按财政资金的8％进行收益分红，连续5年。带动增加监测户、脱贫户人均收入1154元以上;受益监测户、脱贫户15户26人。
60 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业基地 | 锦石乡 | 金湖村 | 2023年金湖村特色养殖项目 | 巩固提升类项目 | 金湖村 | 2023.01 | 2023.12 | 锦石乡金湖村 | 养殖水面200亩；种植花卉苗木220亩 | 20 | 15 | 5 | 1 | 219 | 768 | 1 | 26 | 68 | 委托经营主体对脱贫户和边缘户进行直接帮扶，吸纳脱贫户务工，帮助脱贫户26户68人，户均增收约500元
61 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 锦石乡 | 东剑村 | 2023年东剑村油茶种植项目 | 巩固提升类项目 | 东剑村 | 2023.03 | 2023.12 | 锦石乡东剑村 | 新种植油茶200亩 | 20 | 15 | 5 | 1 | 326 | 1019 | 1 | 49 | 114 | 流转农户林地，聘请农户管理，提供技术支持，保底回购，直接帮扶脱贫户49户114人。
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 锦石乡 | 碧泉村 | 2023年碧泉村拓展基地建设项目 | 巩固提升类项目 | 碧泉村 | 2023.01 | 2023.12 | 锦石乡碧泉村 | 通过湖南百纳景区运营管理有限公司合作在碧泉村建设拓展基地1个 | 25 | 15 | 10 | 1 | 168 | 620 | 1 | 57 | 125 | 委托经营主体对脱贫户和边缘户进行直接帮扶，吸纳脱贫户务工，直接帮助脱贫户58户125人
63 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 排头乡 | 团结村 | 排头乡2023年团结村产业发展种植业基地 | 巩固提升类项目 | 团结村 | 2023.03 | 2023.12 | 团结村 | 通过种植技术支持，保底回收等措施，种植特色水果 80亩果苗，土地流转、土地平整、种植设施设备。 | 40 | 30 | 10 | 1 | 40 | 130 | 1 | 8 | 16 | 帮助建档立卡脱贫户8户16人，通过种植技术支持，保底回收等措施，年均增收500元/户，带动脱贫户内生动力，巩固脱贫。
64 | 产业发展 | 生产项目 | 种养殖基地 | 排头乡 | 严冲村 | 排头乡2023年 严冲村 产业发展养殖业基 | 巩固提升类项目 | 严冲村 | 2023.1 | 2024.1 | 严冲村 | 严冲村通过整修.维护.除淤养殖基地养殖四大家鱼1.2万尾. | 20 | 15 | 5 | 1 | 60 | 138 | 1 | 4 | 10 | 帮助建档立卡脱贫户4户10人，通过种.养殖技术支持，保底回收等措施，严冲脱贫户年均增收400元/户。带动脱贫户内生动力，巩固脱贫。
65 | 产业发展 | 生产项目 | 种养殖基地 | 排头乡 | 隐山村 | 排头乡2023年 隐山村 产业发展种植业基 | 巩固提升类项目 | 隐山村 | 2023.1 | 2024.1 | 隐山村 | 隐山村中药材种植 15亩 | 20 | 15 | 5 | 1 | 53 | 142 | 1 | 4 | 10 | 帮助建档立卡脱贫户4户10人，通过养殖技术支持，保底回收等措施，让脱贫户年均增收300元/户，带动脱贫户内生动力，巩固脱贫。
66 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 排头乡 | 辰山村 | 排头乡辰山村中药材种植基地配套设施建设项目 | 巩固提升类项目 | 排头乡辰山村 | 2023.03 | 2023.12 | 辰山村 | 中药材种植基地建设 | 13 | 10 | 3 | 1 | 45 | 116 | 1 | 4 | 12 | 帮助建档立卡脱贫户4户12人，通过土地分红、带动就业等措施，带动脱贫户内劳动力，巩固脱贫。
67 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 射埠镇 | 谷合 | 射埠镇谷合村2023年度农产品仓储中心建设项目 | 巩固提升 | 谷合村虎尾组 | 2023.04 | 2023.12 | 谷合村 | 通过谷合村经济合作社新建600个平方农产品仓储中心，通过租赁增加村集体经济收入，带动脱贫户就业。 | 20 | 15 | 5 | 1 | 19 | 34 | 0 | 2 | 2 | 通过实施农产品仓储中心建设项目，带动脱贫户就业人员2人，人均增收1000元/年，村集体经济增收1.5万元/年。
68 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 射埠镇 | 霞湾 | 射埠镇霞湾村2023年度稻谷加工项目 | 巩固提升 | 霞湾村沙子组 | 2023.01 | 2023.12 | 霞湾村 | 通过霞湾村经济合作社实施稻谷加工、仓储项目，新建稻谷加工用房150平方米、碾米机1台；增加村集体经济增收，带脱贫户就业。 | 20 | 15 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 带动2人就业；人均增收1000元/年，预计村集体经济年收入2万元左右。
69 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 射埠镇 | 射埠 | 射埠镇射埠村2023年双季稻示范片配套设施项目 | 巩固提升类项目 | 射埠村月形、月岭组 | 2023.04 | 2023.12 | 射埠村 | 射埠村月形、月岭组双季稻示范片新建灌溉渠道500米。 | 12 | 10 | 2 | 1 | 50 | 150 | 0 | 1 | 1 | 带动脱贫户1户1人就业，为50户150人村民提供便利的农田水利灌溉，提高农产品亩产增收300斤。
70 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业发展 | 全县17个乡镇 | 全县各村 | 湘潭县2023年巩固脱贫攻坚成果产业直接帮扶到户到人项目 | 巩固提升类 | 全县17个乡镇 | 2023.04 | 2023.12 | 湘潭县乡村振兴事务中心 | 为全县的监测对象、低收入脱贫户和部分有劳动能力及产业发展意愿的脱贫户共计5300人，发放鸡苗发展养鸡产业。按1000元/人资金量化，其中按每人量化资金12%的比例作为承接项目主体的运输、人工、技术服务、保价回收等服务费用；量化资金的88%物化为鸡苗、饲料、养鸡用具等生产资料。 | 530 | 530 | 0 | 320 | / | 5300 | 28 | / | 5300 | 项目的实施，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，有效解决全县5300人监测户和低收入脱贫人口增收难问题，带动增加脱贫（监测）人口收入≥1200元/人，受益脱贫人口数≥5300人。
71 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 全县 | 全县 | 2023年湘潭县到户政策雨露计划项目 | 巩固提升类 | 湘潭县 | 2023.01 | 2023.12 | 湘潭县乡村振兴事务中心 | 建档立卡脱贫学生就读中职、高职、技师院校助学补助。 | 164.5 | 164.5 | 0 | 320 | 1102 | 1102 | 28 | 1102 | 1102 | 重点支持雨露计划学历教育做到应补尽补，提升脱贫学生学历水平，通过学历技能培训和产业带动促进脱贫户增收。
72 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 全县 | 全县 | 2023年湘潭县到户政策小额信贷贴息项目 | 巩固提升类 | 湘潭县 | 2023.01 | 2023.12 | 湘潭县乡村振兴事务中心 | 通过小额信贷资金带动脱贫户发展产业增收，确保小额信贷资金安全稳定运行，对小额信贷项目户按基准利率进行全额贴息。 | 440 | 440 | 0 | 320 | 全体小额信贷贷款户 | 全体小额信贷贷款户 | 28 | 全体小额信贷贷款户 | 全体小额信贷贷款人口 | 满足符合条件建档立卡脱贫户贷款需求，对小额信贷户按基准利率全额贴息；通过金融政策带动项目户增收1200元/户。
73 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 全县 | 全县 | 2023年项目管理费 | 巩固提升类 | 湘潭县 | 2023.07 | 2023.1 | 湘潭县乡村振兴事务中心 | 用于2023年纳入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接项目库项目的评审、项目的前期设计、评审、招标、 监理、以及验收等与项目管理相关的支出；通过项目的开展，进一步规范乡村振兴项目建设和项目顺利实施。 | 23.5 | 23.5 | 0 | 320 | 全体脱贫户 | 全体脱贫户 | 28 | 全体脱贫户 | 全体脱贫人口 | 进一步完善落实乡村振兴衔接工作，稳定带动脱贫户稳定增收。
合计 | [12 empty] | 2827.5 | 2350 | 477.5