创业贷款贴息县级配套资金

项目支出绩效评价报告

| 部门概况 | 专项名称 | 创业贷款贴息县级配套资金 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 45万元 |
|  | 项目主管部门 | 湘潭县人力资源和社会保障局 |
|  | 项目立项目的 | 落实国家有关就业政策，为充分发挥创业担保贷款对就业的推动作用，促进创新创业带动就业。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 2022年县财政拨付4.98万元专项资金用于担保贷款贴息，该项目资金到位后我单位领导高度重视，制定了相应的具体补助制度，申请、审批、发放流程和操作办法严格规范，设有专户并实行专户储存、专账管理。一年来我单位按年初制定的办法，严格履行各自职责，坚持公正、公开、公平的原则，确保了项目的实施和执行。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 2022年实际支付贴息资金4.98万元，执行率11.07%。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 1、贴息资金预算不精准。 2、贴息资金不能及时拨付至申请人账户。 |
|  | 改进措施 | 1、以小微企业为突破。 2、以创新宣传为载体。 3、以做实服务为根本。 |
|  | 其他需要说明问题 |  |