林业有害生物防治项目支出绩效评价报告

| 部门概况 | 专项名称 | 林业有害生物防治 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 40万 |
|  | 项目主管部门 | 湘潭县林业局 |
|  | 项目立项目的 | 为规范和加强林业有害生物防治检疫工作，保护森林资源，维护生态安全 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 2022年共收到林业有害生物防治资金40万元。资金分3块内容安排：1是松材线虫病防治及疫木除治24万元；2是药剂药械采购10万元；3是检查监测及培训会议费用等6万元。其中生物药剂采购4.4万元，采购已完成，资金未支付。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 对松材线虫发生林地进行飞防，采用无人机喷洒绿色威雷防治松褐天牛，防治面积为18000亩。同时加强疫木除治工作，清理枯死木14000余株；严查涉木企业（个人）、对松科疫木已全面实行集中定点无害化处置，对不可利用及不便运输的部分枯死松木仍就地烧毁。 常规林业有害生物防控方面，积极采用仿生农药喷杀幼虫、释放生物天敌等方法积极防治，使虫害损失降到最低。采用药物灭杀竹蝗2000余亩、白僵菌防治松毛虫4000余亩，释放赤眼蜂8000亩，我县有害生物成灾率控制在2.9‰以内，无公害防治率达到90%以上。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 目前，我们主要存在的问题是生防资金严重短缺，其次基层林业人员不足、生防技术力量薄弱。 |
|  | 改进措施 | 建立以松材线虫病为核心的林业有害生物监测预警体系，进一步做好常发性林业有害生物的防治工作和入侵物种普查工作，加强森防专业技术人才培养。 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |