 2022年项目竞赛经费专项支出绩效

评价报告
	部门概况
	专项名称
	    项目竞赛经费

	
	年度预算金额
	     50万元

	
	项目主管部门
	 

	
	项目立项目的
	    深入贯彻落实县委经济工作会议精神，突出以产业项目建设为抓手，以优质服务为保障，攻坚克难，确保“闯新路、破险阻、兴产业”项目竞赛活动有序开展并取得实效，力争超额完成全年投资和重点项目建设目标任务。

	绩效情况
	项目支出管理和使用基本情况
	1、资金到位情况

2022年度项目竞赛经费年初财政安排资金为500,000.00元，截止2022年12月31日，资金已到位500,000.00元，其中：一般公共财政预算资金500,000.00元。

2、资金使用情况

截止2022年12月31日， 项目竞赛经费共计支出442800.00元，预算资金执行率88.56%，资金主要用于项目竞赛资料费、宣传费、租车费、会议费等支出。

3、资金使用情况:项目竞赛经费严格按照《湘潭县发展和改革局财务制度》进行管理及拨付，项目资金支出设置了项目明细账，做到专账核算、专款专用，各项支出具体用途清晰，支出审批程序健全、规范，充分发挥了财政资金的使用效益。

4、项目组织和管理情况

为更好地对项目进行管理，中共湘潭县委办公室、湘潭县人民政府办公室制定了《湘潭县“闯新路、破险阻，兴产业”项目建设竞赛活动方案》，成立由县委书记任顾问，县委副书记、县人民政府县长任组长的湘潭县“闯新路、破险阻，兴产业”项目竞赛活动领导小组，领导小组下设办公室（以下简称县竞赛办），办公地点设在县发改局，县竞赛办负责领导小组日常工作。县竞赛办工作人员从部分县直单位抽调业务骨干，实行集中办公。项目竞赛活动实行“月评价、季通报、年考核”工作机制。实行重点工作任务“一单五制”（即任务清单、交办制、台账制、销号制、通报制、考核制）督办机制。

	
	项目绩效目标完成

情况
	按市委市政府统一安排部署，全力开展“闯新路、破险阻、兴产业”项目建设竞赛活动。一季度考核我县位列县市区第一名；二季度排名第二名；三季度排名第一。醴娄高速扩容工程、石坝口渔光互补发电、昌山风电场项目获市“四区一地一圈一强”建设总指挥部通报表扬；天易轨道交通配件产业园纳入省重点工程。我县71个县级竞赛项目分乡镇、服务保障单位两个序列开展竞赛活动，其中，招商项目比落地22个，在建项目比推进29个，竣工项目比达效20个。坚持“日会商、周调度、月评价、季通报”推进工作机制，确保了项目早落地、快建设、早投产。

	存在的问题分析及改进措施
	存在的问题
	无

	
	改进措施
	无

	
	其他需要说明问题
	           无


