附件：

| 湘潭县重点民生实事项目进度表（9月份） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 牵头单位 | 实事类别 | 项目名称 |  |  | 任务数 | 进度情况 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 完成数 | 完成比 |  |
| 1 | 县教育局 | 省实事一 | 普通高中“徐特立项目”建设（所） |  |  | 1所 | 前期工作 | 90.00% |  |
| 2 | 县行政审批局 | 省实事二 | “湘易办”超级服务端 | 用户数（万人） |  | 36.5万人 | 37 | 101.40% |  |
| 3 |  |  |  | 集成可应用的电子证照种类（类） |  | 40类 | 40 | 100.00% |  |
| 4 |  |  |  | 上线服务事项（项） |  | 100项 | 145 | 145.00% |  |
| 5 | 县人社局 | 省实事三 | 促进高质量充分就业 | 城镇新增就业（人） |  | 6150人 | 5537 | 90.03% |  |
| 6 |  |  |  | 开展补贴性职业技能培训（人次） |  | 3525人次 | 3528 | 100.00% |  |
| 7 | 县卫健局 | 省实事四 | 开展妇幼健康守护行动 | 农村适龄妇女及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查（人） |  | 12000人 | 12040 | 100.00% |  |
| 8 | 县医保局 | 省实事五 | 推行异地就医结算与基层医保代办服务 | 实现普通门诊异地结算定点医疗机构全覆盖（个） |  | 5个 | 5 | 100.00% |  |
| 9 |  |  |  | 实现全部43个门诊慢特病治疗费用省内异地直接结算（个） |  | 1个 | 1 | 100.00% |  |
| 10 |  |  |  | 乡镇代办全覆盖（个） |  | 17个 | 17 | 100.00% |  |
| 11 |  |  |  | 村（社区）代办全覆盖（个） |  | 351个 | 382 | 109.00% |  |
| 12 | 县民政局 | 省实事六 | 提升基本养老服务水平 | 困难老年人居家适老化改造（户） |  | 400户 | 400 | 100.00% |  |
| 13 |  | 省实事七 | 提高困难群体救助标准 | 城市低保标准不低于650元／月 |  | 650元／月 | 已完成 | 100.00% |  |
| 14 |  |  |  | 农村低保标准不低于5520元／年 |  | 5520元／年 | 已完成 | 100.00% |  |
| 15 |  |  |  | 困难残疾人生活补贴不低于80元／月·人 |  | 80元／月 | 已完成 | 100.00% |  |
| 16 |  |  |  | 重度残疾人护理补贴不低于80元／月·人 |  | 80元／月 | 已完成 | 100.00% |  |
| 17 |  |  |  | 提高散居孤儿基本生活最低生活保障标准至1100元／月 |  | 1100元／月 | 已完成 | 100.00% |  |
| 18 | 县残联 | 省实事八 | 开展残疾人关爱服务 | 康复救助残疾儿童（人） |  | 120人 | 129 | 107.50% |  |
| 19 |  |  |  | 困难残疾人家庭无障碍改造（户） |  | 165户 | 165 | 100.00% |  |
| 20 | 县住建局 | 省实事九 | 加快城镇老旧小区改造 | 改造城镇老旧小区（个） |  | 4个 | 开工4个 | 86.00% |  |
| 21 | 国网供电湘潭县公司 |  |  | 实行城镇住宅小区居民“一户一表”改造（户） |  | 113户 | 113 | 100.00% |  |
| 22 | 县交通局 | 省实事十 省实事十 | 加强农村“三路”、“两网”及灌溉、饮水建设 加强农村“三路”、“两网”及灌溉、饮水建设 | 农村“三路”建设 | 农村公路提质改造（公里） | 20.565公里 | 22.077 | 107.40% |
| 23 |  |  |  |  | 农村公路安防设施提质改造（公里） | 20.074公里 | 20.074 | 100.00% |
| 24 | 县水利局 |  |  | 农村水源保障及灌溉能力提升 | 新增蓄水能力（万方） | 53.6万方 | 52.49 | 97.93% |
| 25 |  |  |  |  | 恢复和改善灌溉面积（万亩) | 10万亩 | 9.15 | 91.50% |
| 26 | 国网供电湘潭县公司 |  |  | 农村电网巩固提升工程 | 农村地区110千伏35千伏电网供电能力提升（万元） | 2356万元 | 5100 | 216.50% |
| 27 |  |  |  |  | 农村地区10千伏及以下电网供电能力提升（万元） | 3800万元 | 3798 | 99.90% |
| 28 | 县教育局 | 省监测项目一 | 实施中职学校办学条件达标工程（所） |  |  | 2所 | 2所 | 100.00% |  |
| 29 | 县人社局 | 省监测项目二 | 扩大社会保险覆盖面 | 基本养老保险（万人） |  | 63.927万人 | 63.25万人 | 98.94% |  |
| 30 |  |  |  | 工伤保险（万人） |  | 7万人 | 7万人 | 100.00% |  |
| 31 |  |  |  | 失业保险（万人） |  | 3.84万人 | 3.84万人 | 100.00% |  |
| 32 | 县住建局 | 市实事一 | 既有住宅增设电梯（台） |  |  | 10台 | 8 | 80.00% |  |
| 33 | 县民政局 | 市实事二 | 乡镇敬老院安防工程（所） |  |  | 5所 | 正在实施 | 93.00% |  |
| 34 | 县民政局 | 市实事三 | 小区居民生活设施“五小”改造项目 | 增改“为老场所”（处） |  | 1处 | 1 | 100.00% |  |
| 35 | 县教育局 |  |  | 增改“为小场所”（处） |  | 2处 | 增设2处图书室 | 100.00% |  |
| 36 | 县教育局 | 市实事四 | 学校食堂标准化改造工程（所） |  |  | 5所 | 建设中 | 85.00% |  |
| 37 | 县应急管理局 | 市实事五 | 乡镇示范消防站建设(个) |  |  | 4个 | 4 | 100.00% |  |
| 38 | 县发改局 | 市实事六 | 公共设施建设 | 新建充电站充电桩（个） |  | 5个 | 5 | 100.00% |  |
| 39 | 县交警大队 | 市实事七 | 交通顽瘴痼疾整治行动 | 提质改造事故多发平交路口（处） |  | 17处 | 17 | 100.00% |  |