## 2022年度省级第三批、市级第二、三批动态调整项目申报表
附件3
湘潭县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库2022年度省级第三批、市级第二、三批动态调整项目申报表
（入库项目关键信息调整）
单位：（盖章） | [15 empty] | 时间：2023年9月1日
序号 | 乡镇 | 村 | 项目 名称 | 项目类别 |  |  | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任 单位 | 建设内容 及规模 | 项目预算 总投资 （万元） | 其中 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
|  |  |  | 项目 类型 | 二级项 目类型 | 项目 子类型 |  | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  |  | 财政资金（万元） | 其他资金（万元）
1 | 易俗河镇 | 梅林桥村 | 2022年易俗河镇梅林桥村乡村旅游民宿项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 易俗河镇梅林桥村 | 2022.09 | 2022.12 | 易俗河镇梅林桥村 | 委托湘潭市聚艺视界研学实践教育服务有限公司实施建设民宿6栋、改造道路0.3公里、配套设施1个 | 150 | 20 | 130 | 民宿改造数量≥6个，自驾游线路改造、提升里程≥0.3公里里，旅游基础设施建设工程数量≥1个，旅游基础设施建设质量达标率≥100%，基础设施建设按期完成率≥100%，道路补助标准20万元/公里,旅游基础设施建设工程补助标准20万元/个,民宿补助标准10万元/个,乡村旅游带动增加村集体经济收入≥0.8万元/年,,受益脱贫（监测）人口数≥20人,旅游区垃圾处理率≥90%,旅游基础设施持续使用年限≥10年,旅游行业经营主体满意度≥90%,参与旅游扶贫项目脱贫群众满意度≥90% | 采用委托帮扶，聘请脱贫户务工，发放收益分红，通过乡村旅游带动农副产品销售，助力脱贫户20人人均增收200元以上。 | 调整前 | 市级 第二批
|  |  | 2022年易俗河镇梅林桥村乡村旅游民宿配套建设项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 易俗河镇梅林桥村 | 2023.07.01 | 2024.06.30 | 易俗河镇梅林桥村 | 村级集体经济合作社负责建设研学基地10栋民宿的水、电、路等配套设施 | 24 | 20 | 4 | 民宿配套设施数量≥10座，旅游基础设施建设质量达标率≥100%，基础设施建设按期完成率≥100%，民宿配套补助标准2万元/座,特色产业带动增加脱贫（监测）人口收入≥500元/户/年,特色产业带动村级集体经济≥0.8万/年；受益脱贫（监测）人口数≥3户6人,旅游垃圾处理率≥90%，旅游基础设施持续使用年限≥5年,项目收益村和村民满意度≥90% | 采用直接分红、务工劳务等方式带动监测户、脱贫户3户6人增收500元/人/年 | 调整后
2 | 易俗河镇 | 麦子石村 | 2022年易俗河镇麦子石村红桎木种植项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 易俗河镇麦子石村 | 2022.01 | 2022.12 | 易俗河镇麦子石村 | 委托经营主体帮扶村集体及脱贫户发展红桎木种植150亩 | 15 | 10 | 5 | 红桎木种植面积≥150亩，种植作物成活率≥90%，项目完成及时率100%，红桎木种植补助标准≥666元/亩，带动增加脱贫人口收入≥500元/人/年，受益脱贫人口数≥15人，对生态环境的影响无不良影响，脱贫户利益联结时限≥1年，受益脱贫人口满意度≥98%. | 通过务工形式实现脱贫户15人实现人均增收500元 | 调整前 | 市级 第三批
|  |  | 2022年麦子石村食用菌基地大棚建设（二期）项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 易俗河镇麦子石村 | 2022.10.01 | 2023.09.30 | 易俗河镇麦子石村 | 食用菌基地搭建大棚2个，搭建培养支架6排 | 12 | 10 | 2 | 食用菌基地搭建大棚≥2个，种植作物成活率≥90%,项目完成及时率100%,食用菌基地建设补助标准≥6万元/个,特色产业带动增加脱贫（监测）人口收入（总收入）≥400元/人/年,特色产业带动村级集体经济≥0.4万/年；受益脱贫（监测）人口数≥3人,对生态环境的影响无不良影响,脱贫户利益联结时限≥5年,受益脱贫人口满意度≥95% | 采用直接分红、务工劳务、技术培训等方式带动监测户、脱贫户3户3人增收400元/人/年 | 调整后
3 | 易俗河镇 | 梅林桥村 | 2022年易俗河镇梅林桥村乡村旅游示范创建项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 易俗河镇梅林桥村 | 2022.09 | 2022.12 | 易俗河镇梅林桥村 | 采用“一村一品”模式建设建设民宿及餐饮店各一处 | 50 | 20 | 30 | 民宿改造数量≥1个，餐饮店建设数量≥1个，旅游基础设施建设质量达标率≥100%，基础设施建设按期完成率≥100%，餐饮店建设工程补助标准30万元/栋,民宿补助标准20万元/栋,乡村旅游带动增加贫困人口收入（总收入≥0.8万元/年,受益脱贫（监测）人口数≥7户23人,旅游基础设施持续使用年限≥10年,参与旅游扶贫项目脱贫群众满意度≥90% | 民宿项目年产值达到20万，村集体经济收入增加5万元；带动附近群众就业30人；带动村民农产品销售增加1万元。 | 调整前 | 省级 第三批
|  |  | 2022年梅林桥村乡村旅游示范创建（民宿一期）项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 易俗河镇梅林桥村 | 2023.07.01 | 2024.06.30 | 易俗河镇梅林桥村 | 村级集体经济合作社负责在村部前部草坪及梅花园林地处建造民宿5栋，可同时一次性满足学生30人次留宿 | 30 | 20 | 10 | 民宿改造数量≥5座，竣工验收合格率≥100%，项目实施期限≥1年，民宿补助标准4万元/座,特色产业带动增加脱贫（监测）人口收入≥500元/户/年,特色产业带动村级集体经济≥0.8万/年；受益脱贫（监测）人口数≥3户6人,旅游垃圾处理率≥90%，旅游基础设施持续使用年限≥5年,项目收益村和村民满意度≥90% | 民宿一期项目年产值达到9万，村集体经济收入增加4万元；受益脱贫（监测）人口3户6人；带动村民农产品销售增加1万元。 | 调整后
4 | 射埠镇 | 百水村 | 射埠镇百水村2022年度养鸡项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 百水村 | 2022.04 | 2022.12 | 百水村 | 通过实施养殖项目，购入鸡苗7.5万羽。 | 55 | 45 | 10 | 养殖鸡数量≥7.5万羽；养殖家畜家禽成活率≥90%；项目完成及时率≥100%；鸡补助标准≥6元/只。项目年效益≥17万元；项目带动就业人数≥2人；养殖垃圾处理率≥100%；项目持续收益年限≥3年；群众满意度≥90%。 | 通过实施养殖基地建设项目：带动就业人数≥2人，预计村集体经济年收入4万元 | 调整前 | 市级 第三批
|  | 高丰村 | 射埠镇高丰村2022年蜜薯种植基地项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 高丰村 | 2023.08 | 2023.12 | 高丰村 | 通过高丰村集体经济合作社实施基地标准化建设和蜜薯种植，建设内容及规模：灌排设施覆盖面积200亩、基地土地平整深耕200亩，设施用房60平方米、道路铺砂1700米、深水井2口、带动脱贫户3户3人就业。 | 46 | 30 | 16 | 灌排设施覆盖面积数量≥200亩；基地土地平整深耕数量≥200亩；设施用房数量≥60平方米；深水井≥2口；道路铺砂数量≥1700米；项目验收合格率≥100%；项目完成及时率≥100%；灌排设施补助标准≥500元/亩；基地土地平整深耕补助标准≥400元/亩；设施用房补助标准≥400元/平方米；深水井补助标准≥23000/口；道路铺砂补助标准≥30元/米；带动增加村集体经济年收入≥25万元；特色产业带动脱贫户就业人数≥3人；对生态环境影响有改善；项目持续收益年限≥3年；群众满意度≥95%。 | 带动增加村集体经济年收入25万元；特色产业带动脱贫户就业人数3人，人均增收1000元/年；项目持续收益年限3年。 | 调整后
5 | 射埠镇 | 霞湾村 | 射埠镇2022年度深耕一亩田项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 霞湾村 | 2022.06 | 2022.12 | 霞湾村 | 建设一个400平方米的标准棚，开展“深耕一亩田”食用菌、特色蔬菜瓜果等的研究试验10亩。 | 12.5 | 10 | 2.5 | 建设标准棚≥400平方米、特色作物种植试验示范种植面积≥10亩，种植作物成活率≥80%；项目完成及时率≥100%；标准棚补助标准≥200元/平方米、特色作物种植试验示范种植补助标准≥2000元/亩；农业科技带动增加产业产值≥10万元，带动增加脱贫（监测）人口就业人数≥5人；农业科技改善耕地面积≥10亩；项目持续收益年限≥3年；群众满意度≥90%。 | 通过标准棚的建设，开展特色农产品大棚及露天的种植对比试验，研究出更多适合农户适度规模发展产业的产品、技术和方法在当地推广，带动农户参与产业发展。基地建设带动农民就业5人，年增收2000元/人。 | 调整前 | 省级 第三批
|  | 涓江新村 | 射埠镇涓江新村2022年度板栗林改造项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 涓江新村 | 2023.05 | 2023.11 | 涓江新村 | 对位于戈佳组与水桥组的55亩板栗林进行改造，重新栽植板栗苗，进行抚育，打深水井1口，蓄水塘清淤65小时、硬化18立方米，设施用房60平方米。 | 17 | 10 | 7 | 深水井≥1口;灌排设施覆盖面积数量≥55亩;蓄水塘堤混凝土硬化≥18立方米;蓄水塘清淤≥65小时;设施用房≥60平方米;种植作物成活率≥95%;项目完成及时率≥100%;板栗种植补助标准≥3000元/亩;深水井补助标准≥23000元/口;灌排设施补助标准≥600元/亩;蓄水塘堤混凝土补助标准≥550元/立方米;蓄水塘清淤补助标准≥160元/小时;设施用房补助标准≥400元/平方米;农业科技带动增加产业产值（盛产期）≥15万元/年;特色产业带动就业人数≥2人;对生态环境影响有改善；项目持续收益年限≥15年;群众满意度≥95%; | 通过实施板栗林改造项目，带动脱贫（监测）户2人就业，务工收入1000元/年，抚育4年后，村集体经济增收15万元/年以上。 | 调整后
6 | 青山桥镇 | 四境村 | 2022年青山桥镇四境村扶贫车间发展项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间（特色手工基地）建设 | 四境村 | 2022.01 | 2022.12 | 湘潭县四境村经济合作社 | 改建扶贫车间（特色手工基地）面积≥200平方 | 40 | 20 | 20 | 改建扶贫车间（特色手工基地）面积≥200平方；项目（工程）验收合格率100%；项目及时完成率100%；改建扶贫车间（特色手工基地）建设标准2000元/平米；特色产业带动增加脱贫（监测）人口收入（总收入）≥1.8万元/年；特色产业带动村集体经济收入（总收入）≥1.2万元/年；受益脱贫（监测）人口数≥30人；带动脱贫（监测）人口脱贫数≥30人；对生态环境的影响无不良影响；土地利用率比上年增加；工程设计使用年限≥20年；利益联结时限5年；受益脱贫（监测）人口满意度≥90% | 委托专业合作社帮扶受益脱贫（监测）人口30 人，年收益在600元/人以上，促进村级产业发展和集体经济增收 。 | 调整前 | 市级 第三批
|  |  | 2023年青山桥镇四境村优质稻种植基地配套设施项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 四境村 | 2023.01 | 2023.12 | 四境村 | 水塘修缮2口；购买艾禾旋耕机X5型1台；修缮灌溉水塘2口；水塘清淤10000立方；水塘塘堤硬化200立方； | 25 | 20 | 5 | 购买艾禾旋耕机X5型1台；修缮灌溉水塘2口；水塘清淤10000立方；水塘塘堤硬化200立方；种植作物成活率≥95%；项目及时完成率100%；艾禾旋耕机X5成本8万元/台；水稻亩均补助成本800元/亩；水塘清淤成本3元/立方；水塘塘堤硬化成本500元/立方；特色产业带动增加脱贫（监测）人口收入（总收入）≥3.36万元/年；特色产业带动增加群众人口收入（总收入）≥12万元/年；特色产业带动村集体经济收入（总收入）≥3.5万元/年；受益脱贫（监测）人口数56人；受益群众人口数200人；对生态环境的影响无不良影响；利益联结时限5年；受益脱贫（监测）人口满意度≥95%；受益群众人口满意度≥95% | 帮扶脱贫（监测）人口56人，年收益在600元/人以上，带动群众人口200人，增加收入600元/人以上；促进村级产业发展和集体经济增收 。 | 调整后
7 | 石鼓镇 | 安乐村 | 石鼓镇安乐村2022年农副产品精深加工项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 加工流通项目 | 安乐村 | 2022.10 | 2022.12 | 安乐村村民委员会 | 该项目建设面积约1500平米。建设内容包括冻干食品生产车间、原料仓库、食品生产车间、成品仓库、办公楼、职工住宅、建设道路和管网、购买相关设备。 | 50 | 15 | 35 | 通过项目实施，建设农副产品加工车间1个，投入本金50万元，项目（工程）验收合格率≥100%，项目（工程）完成及时率≥100%，，预计农副产品销售收入（或净利润）≥150万元，实现村集体经济年收入≥5万元，带动增加建档立卡贫困人口收入（总收入）≥5万元，无生态环境影响，项目持续收益年限≥5年，建档立卡贫困户满意度≥90%. | 通过项目带动实现1、土地经营收入：种植红薯、萝卜等作物，提升耕地附加值，亩产收入达到2000-3000元；2、村集体收入增长到每年5万元；3、就业收入：有意愿农户参与项目的建设和日常产品生产加工获取劳动报酬，预计可增收3000/人/年；4、帮助农户掌握多种经济作物的种植、病虫防治和生产加工等技术，实现自主创业。 | 调整前 | 市级 第三批
|  |  | 2022年石鼓镇安乐村油纸伞生产加工合作第一期项目 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 安乐村 | 2023.04 | 2023.12 | 安乐村村民委员会 | 委托宇昌伞业新建安乐村油纸伞生产车间面积800平方米。 | 25 | 15 | 10 | 通过实施油纸伞生产加工合作项目，新建生产加工车间面积≥800平方米；电商培训脱贫人口数≥8人；项目（工程）验收合格率≥100%，项目（工程）完成及时率≥100%；生产车间补助标准≥15万元；预计电子商务销售收入（或净利润）≥100万元，村集体经济年收入≥2万元、带动增加脱贫人口收入（总收入）≥4.8万元;脱贫人口就业人数≥8人；无生态环境；受益脱贫户满意度≥90%。 | 项目的实施直接带动1、脱贫和监测人口8人以上参与就业，预计可实现务工收入6000元/人/年；2、预计村集体经济收入达到2万元；3、项目的收益扶持其发展加工产业；4、帮扶其掌握专业技能。 | 调整后
8 | 乌石镇 | 乌石峰村 | 2022年乌石镇乌石峰村生态停车场项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 乌石峰村 | 2022.03 | 2022.12 | 乌石峰村 | 修建旅游停车场一座，方便游客停车，每年停车场收入的8%对全村脱贫户（监测户）进行分红。 | 20 | 20 | 0 | 修建旅游停车场1座，旅游基础设施建设质量达标率100%，实施期限1年，停车场补助标准20万元/个，带动增加脱贫（监测）人口收入（总收入）≥1.6万元/年，受益受益脱贫（监测）人口数≥64人，旅游基础设施持续使用年限大于10年，无环境污染，参与旅游扶贫项目贫困群众满意度达到90% | 帮助贫困户（监测户）23户60人利用停车场收费等进行本地就业，人均增收250元/年 | 调整前 | 省级 第三批
|  |  | 2022年乌石镇乌石峰村文旅建设项目3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 乌石峰村 | 2023.04 | 2023.12 | 乌石峰村 | 与湘潭市纺城汽车运输服务有限公司合作，投入20万元购买旅游客运车辆1辆，由公司负责运营，所得收益每年进行分红。 | 20 | 20 | 0 | 购买旅游客运车1辆，质量达标率100%，实施期限1年，旅游客运车补助标准20万元/辆，资产股权年收益率≥8%，村集体经济年收入≥8000元/年，带动增加建档立卡脱贫人口收入（总收入）≥8000元/年，受益脱贫（监测）人口数≥160人，环境污染无，持续增收1年以上，受益脱贫（监测）人口满意度≥90%。 | 共带动脱贫户（监测户）64户160人。帮助其利用客源优势进行农产品销售及本地就业，每户增收125元/年。 | 调整后
9 | 乌石镇 | 乌石村 | 2022年乌石镇乌石村生态停车场项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 乌石村 | 2022.03 | 2022.12 | 乌石村 | 修建旅游停车场一座，方便游客停车，每年停车场收入的8%对脱贫户（监测户）23户60人进行分红。 | 10 | 10 | 0 | 修建旅游停车场1座，旅游基础设施建设质量达标率100%，实施期限1年，停车场补助标准10万元/个，带动增加脱贫（监测）人口收入（总收入）≥0.8万元/年，受益受益脱贫（监测）人口数≥60人，旅游基础设施持续使用年限大于10年，无环境污染，参与旅游扶贫项目贫困群众满意度达到90% | 帮助贫困户（监测户）23户60人利用停车场收费等进行本地就业，人均增收133.33元/年 | 调整前 | 省级 第三批
|  | 乌石峰村 | 2022年乌石镇乌石峰村文旅建设项目4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 乌石峰村 | 2023.04 | 2023.12 | 乌石峰村 | 与湘潭市纺城汽车运输服务有限公司合作，投入10万元购买旅游客运车辆1辆，由公司负责运营，所得收益每年进行分红。 | 10 | 10 | 0 | 购买旅游客运车1辆，质量达标率100%，实施期限1年，旅游客运车补助标准10万元/辆，资产股权年收益率≥8%，村集体经济年收入≥4000元/年，带动增加建档立卡脱贫人口收入（总收入）≥4000元/年，受益脱贫（监测）人口数≥160人，环境污染无，持续增收1年以上，受益脱贫（监测）人口满意度≥90%。 | 共带动脱贫户（监测户）64户160人。帮助其利用客源优势进行农产品销售及本地就业，每户增收62.5元/年。 | 调整后