## 23年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库动态调整项目申报表
附件2
湘潭县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库动态调整项目申报表
单位：万元、个、人
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目 名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任 单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益 村数（个） | 受益 户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政 资金 （万元） | 其他 资金 （万元） |  |  |  | 受益脱 贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2个乡镇 | 17个村 | 2023年湘潭县花石水库灌区畅通“中梗阻”渠道建设项目 | 巩固提升类项目 | 花石镇 排头乡 | 2023.8.15 | 2023.12.30 | 水利局 | 项目渠道清淤、改造总长度为：97km，其中清淤渠道长65km，改造渠道长32km，清淤工程量2.7万m³，土方开挖1.7万m³，土方填筑1.7万m³，砼及钢筋砼0.9万m³，模板制安5.4万m². | 1475 | 1475 | 0 | 17 | 1126 | 3364 | 5 | 39 | 117 | 项目渠道清淤、改造总长度为：97km，其中清淤渠道长65km，改造渠道长32km，清淤工程量2.7万m³，土方开挖1.7万m³，土方填筑1.7万m³，砼及钢筋砼0.9万m³，模板制安5.4万m²，脱贫村村内清淤渠道长23km，改善脱贫户农田灌溉问数量39户，受益脱贫人口数117人，带动脱贫（监测）人口增收200元/户，受益人口总数3364人，改善耕地灌溉面积3.3万亩，受益脱贫（监测）户满意度90%。 | 脱贫村村内清淤渠道长23km，改善脱贫户农田灌溉问数量39户，受益脱贫（监测）人口数117人，带动脱贫（监测）人口增收200元/户，受益人口总数3364人，改善耕地灌溉面积3.3万亩，受益脱贫（监测）户满意度90%。
2 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 17个乡镇 | 76个村 | 2023小水源供水能力恢复项目 | 巩固提升类项目 | 全县17个乡镇 | 2023.9.1 | 2023.12.1 | 水利局 | 完成17个乡镇140口山塘清淤、扩容、防渗，清淤土方量6万立方米、防渗面积1.6万平方米。 | 300 | 300 | 0 | 76 | 380 | 1140 | 15 | 75 | 225 | 完成17个乡镇140口山塘清淤、扩容、防渗，清淤土方量6万立方米、防渗面积1.6万平方米。新增恢复灌溉面积1609亩，新增蓄水能力38万立方，改善灌溉面积4255亩，改善脱贫户75户225人灌溉用水条件，改善群众380户1140人灌溉用水条件。带动脱贫（监测）人口增收200元/户，水资源综合利用率较上年度提高，项目使用年限10年，群众满意度90%以上。 | 改善脱贫户75户225人灌溉用水条件，改善群众380户1140人灌溉用水条件。带动脱贫（监测）人口增收200元/户，水资源综合利用率较上年度提高，项目使用年限10年，群众满意度90%以上。
3 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 分水乡 | 分水村 | 2023年分水村油茶林种植基地产业路硬化项目 | 巩固提升类 | 分水乡分水村 | 2023.01 | 2024.08 | 分水村 | 分水村油茶林种植基地产业路修建，包括垫层（16公分厚，4.8米宽，长1000米）；路面硬化（20公分厚，4.5米宽，长1000米），波形护栏200米 | 100 | 20 | 80 | 1 | 43 | 149 | 1 | 19 | 40 | 垫层：16公分厚，4.8米宽，长1000米；路面硬化：20公分厚，4.5米宽，长1000米；波形护栏≥200米；工程验收合格率≥100%；在2024年8月前工程完成及时率≥100%；垫层（16公分厚，4.8米宽，长1000米）≥34万；路面硬化（20公分厚，4.5米宽，长1000米）≥62万；波形护栏≥4万元；预计增加集体经济收益≥5万元；受益脱贫户、监测户19户40人，受益群众43户149人；对生态环境的影响良好；工程使用年限≥30年；脱贫户、监测户满意度≥95% | 受益脱贫19户40人，受益群众43户149人，通过参与项目实施，增加脱贫（监测）户分红收入600元/人。
4 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 养殖业基地 | 排头乡 | 辰山村 | 排头乡2023辰山村产业发展黄牛养殖业基地 | 巩固提升类项目 | 辰山村 | 2023.1 | 2024.1 | 辰山村 | 新建草料蓬1个/180平方 | 12 | 10 | 2 | 1 | 4 | 15 | 1 | 4 | 15 | 新建草料蓬1个/180平方。草料蓬补助标准≥666元/平方;特色产业带动村集体经济年均收入（总收入）≥0.48万元;受益建档立卡贫困户户数≥4户;带动建档立卡贫困人口脱贫数≥15人;环境污染无;与村集体经济利益联结期限1年;受益建档立卡贫困人口满意度≥90%;农业经营主体满意度≥90%;科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度≥90%; | 帮助建档立卡脱贫户4户15人，通过收益分红、带动就业等措施，带动贫困户内劳动力，巩固脱贫。
5 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕改造（户用） | 17 | 305 | 乡村建设 | 农村户厕改造提质 | 17个乡镇305个行政村 | 2023.1 | 2023.12 | 湘潭县乡村振兴事务中心 | 对6000座农村户厕，按照每座500元的提质标准予以奖补。 | 300 | 300 | 0 | 305 | 6000 | 8257 | 28 | 0 | 0 | 农村户厕质量提升个数≥6000座，项目验收率≥100%，补贴及时发放率100%，实施农村户厕质量提升奖补标准500元/座，已实施农村户厕质量提升农户满意度≥95% | 完善人居环境基础设施，美化环境。已实施农村户厕质量提升农户满意度≥95%
6 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 1 | 1 | 2023年提升山上经济作物灌溉水源保障项目 | 巩固提升类项目 | 中路铺镇 | 2023.1 | 2023.12 | 水利局 | 完成1个乡镇10口山塘清淤、扩容、防渗，清淤土方量5300立方米、防渗面积546平方米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 107 | 321 | 0 | 29 | 87 | 完成1个乡镇10口山塘清淤、扩容、防渗，清淤土方量5300立方米、防渗面积546平方米。新增恢复灌溉面积215亩，新增蓄水能力12.9万立方，改善灌溉面积249亩，改善脱贫户29户87人灌溉用水条件，改善群众107户321人灌溉用水条件。带动脱贫（监测）人口增收100元/户，水资源综合利用率较上年度提高，项目使用年限10年，群众满意度90%以上。 | 改善灌溉面积249亩，改善脱贫户29户87人灌溉用水条件，改善群众107户321人灌溉用水条件。带动脱贫（监测）人口增收100元/户，水资源综合利用率较上年度提高，项目使用年限10年，群众满意度90%以上。
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 花石镇 | / | 花石镇花石二桥重建项目 | 新建 | 花石镇 | 2023.08 | 2024.02 | 花石镇 | 重建花石二桥，桥长126.08米，桥宽9.5米 | 1270.86 | 400 | 870.86 | 32 | 30983 | 92000 | 5 | 1839 | 5183 | 建设三级公路标准桥梁≥1座，桥梁长度≥126.08米，桥梁宽度≥9.5米，项目工程验收合格率≥100%，项目工程完工及时率≥100%;桥梁补助标准≥10.07万元/米；;受益监测户、脱贫户人口数≥5183人；居民出行缩短时间≥0.5小时；工程设计使用年限≥20年；监测户、脱贫人口满意度≥95%；。 | 居民出行缩短时间≥0.5小时；工程设计使用年限≥20年；带动产业人均增收100元每人每年；监测户、脱贫人口满意度≥95%；。
8 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 种植业基地、养殖业基地 | 花石镇 | 26个面上村 | 2023年花石镇镇级产业发展项目（委托管理） | 巩固提升类 | 26个面上村 | 2023.05 | 2023.12 | 花石镇人民政府 | 建设湘莲种植基地2个；建设产蛋鸡养殖基地1个，建设蛆养殖基地1个，蔬菜种植基地1个，湘莲加工厂房2个，水稻种植、加工基地各1个，建设豆腐产业制作基地1个,建设生猪养殖基地1个，秸秆回收加工基地1个。 | 120 | 120 | 0 | 10 | 300 | 1108 | 0 | 120 | 480 | 建设湘莲种植基地≥2个;湘莲基地种植面积≥200亩;建设产蛋鸡养殖基地≥1个;建设蛆养殖基地≥1个发展养殖产蛋鸡数量≥1000羽;建设蔬菜种植基地≥1个;蔬菜基地种植面积≥50亩;建设湘莲加工厂房≥2个;添置湘莲加工设备数量10台套;建设生猪养殖基地≥1个;养殖生猪数量≥1500头;湘莲、蔬菜作物成活率≥80%;养殖家禽、动物成活率≥80%;湘莲加工产品合格率≥100%;项目工程完工及时率≥100%;湘莲补助标准 1200元/亩;蔬菜补助标准2000元/亩;产蛋鸡养殖补助标准100元/羽;生猪补助标准 2200元/头;湘莲加工设备补助标准 12500元/台;财政资金转化为村集体入股金≥100%;收益分红≥6万元;带动增加监测户、脱贫户人均收入≥500元;受益监测、脱贫户人口数≥480人;畜禽、牲畜粪便处理率≥95%;湘莲加工产生垃圾处理率≥95%;与村集体利益联结时限≥5年;与监测户、脱贫户利益联结时限≥5年;资产入股村集体满意度≥95%;受益监测户、脱贫人口满意度≥95%; | 委托主体建设种养和加工基地，形成经营性固定资产，村集体以固定资产入股的模式，每年按财政资金的5％进行收益分红，连续5年。带动增加监测户、脱贫户人均年增收500元以上;受益监测户、脱贫户120户480人。 | 是
9 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 花石镇 | 天马山村 | 2023年花石镇天马山村农产品仓储中心产业发展项目 | 改扩建 | 天马山村 | 2023.06 | 2023.12 | 天马山村 | 建设仓储中心420个平方厂房1个 | 58 | 50 | 8 | 1 | 45 | 135 | 1 | 8 | 24 | 建设仓储中心厂房≥1个；厂房面积≥420平方;项目工程完工及时率≥100%;厂房补助标准≥1190元/平方；财政资金转化为村集体入股金≥100%;村集体资产股权年收益率≥100%;带动增加监测户、脱贫户人均年收入≥4166元;受益监测户、脱贫户人口数≥24人;与村集体利益联结时限≥5年;与监测户、脱贫户利益联结时限≥5年;资产入股村集体满意度≥95%;监测户、脱贫人口满意度≥95%。 | 由村级与主体合作，委托公司建设仓储中心厂房，形成经营性固定资产，村集体以固定资产入股的模式，每年按财政资金的8％进行收益分红，连续5年。带动增加监测户、脱贫户人均年收入4166元以上;受益监测户、脱贫户3户24人。 | 是
合计 | [12 empty] | 3655.86 | 2695 | 960.86