## Sheet1
湘潭县民政局2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 | 其他资金（万元）
（万元）
| 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 中路铺镇 | 大湾桥村 | 湘潭县中路铺镇大湾桥村经济合作社水稻、油菜种植项目 | 生产发展类 | 大湾桥村 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 湘潭县民政局 | 共计投资7万元，流转土地100亩，水稻种植面积100亩、油菜种植面积100亩，流转费2万，购种子计0.6万；购尿素、复合肥、计1.08万元；购农药9200元，翻耕机、收割机租赁2.4万元（120元/亩） | 7 | 5 | 2 | 15 | 带动贫困群众15人参与水稻和油菜种植，多措施、多方面保证脱贫群众的稳定收入来源，实现乡村振兴战略。 | 带动贫困群众15人参与水稻和油菜种植，多措施、多方面保证脱贫群众的稳定收入来源，实现乡村振兴战略
2 | 发展 | 项目 | 基地 | 河口镇 | 莲托村 | 莲托村莲托组主供水渠改造维修项目 | 基础设施类 | 莲托村 | 2023.8 | 2023.9 | 莲托村 | 水渠前100米预埋水泥管道，然后回填，上面路面硬化。中段200米加宽加深后渠道内壁水泥硬化。后段200米加宽加深后渠壁用水泥砖垒砌，渠底水泥硬化。 | 10.8 | 5 | 5.8 | 19 | 通过改造维修莲托村水渠建设施确保农村良田得到有效灌溉，预计雇请脱贫户19人参与水渠建设，多措施多方面保证脱贫户和群众的稳定收入来源，预计人均增收2000元，提升群众的满意度，实现乡村振兴战略。 | 使本村756亩良田得到有效灌溉，稻谷增产约226800斤，村民增收将近28万元，将使3个组120余户受益
3 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 石潭镇 | 古城村 | 道路周边环境卫生整治 | 村民自治 | 湘潭县石潭镇古城村 | 2023年1月 | 2023年4月 | 湘潭县民政局 | 石潭镇古城村清扫道路边垃圾、沟渠污水清污 | 6 | 5 | 1 | 166 | 补助古城村30个保洁员工资6万元，100%及时发放到位,3.提升古城村人居环境整治水平，提高人民群众幸福感、获得感。 | 带动脱贫户30人从事保洁工作，增加脱贫户的收入
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 云湖桥镇 | 狮山村 | 2023年农村公路道路硬化工程 | 巩固提升类 | 湘潭县云湖镇狮山村 | 2023年9月 | 2023年9月 | 湘潭县民政局 | 云湖桥镇约0.4公里村道（村道0.4公里）的路基、路面，进行道理硬化 | 10 | 5 | 5 | 30 | 云湖桥镇狮山村约0.4公里农村村道(清水组梨树到清水路段村道0.4公里)进行道理硬化，项目验收合格率100%，完成及时率100%，特色产业带动增加贫困人口收入(总收入）3万元，受益建档立卡贫困人口数30人，项目实施时长半年；工程使用年限50年，受益脱贫户满意度100%。 | 通过完善农村道路基础设施，确保农村乡村道安全畅通，便于群众出行，预计雇请监测户和脱贫群众20人参与道理建设，多措施，多方面保证监测户和脱贫群众的稳定收入来源，预计人均增收5000元，提升脱贫户和群众满意度。实现乡村振兴战略