湘潭县2022年度

重点项目绩效评价执行结果情况

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据2022年湘潭县财政局的工作部署和财政支出的重点方向，我们对年度重点项目进行了绩效评价。现将2022年绩效评价工作情况报告如下：

一、重点绩效评价项目概况

2022年，我们继续秉承稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的财政支出原则，对一般公共预算中的重大支出项目进行了深入的绩效评价。在各相关部门自评的基础上，我们采取了财政自行评价与聘用第三方评价相结合的方式，确保评价工作的客观性和公正性。本年度绩效评价覆盖了15个单位的22个项目，其中包括21个专项支出和1个部门整体支出，涉及年初预算资金4.19亿元。通过财政组织实施的重点评价项目金额为38033万元，各股室自行评价的金额为78727万元。

二、重点绩效评价组织实施过程

1、前期准备（2022年3—6月）

主要是制定工作计划；要求县直机关单位和乡镇开展绩效自评工作；选取绩效评价体系内容；组织县直机关单位和乡镇财政所工作人员培训；划定5个绩效评价工作组的责任分工。

2、组织实施（7—9月）

制定下发评价工作通知书；召开全县绩效管理工作暨培训会议;评价工作组进驻相关单位和乡镇进行现场评价；收集相关资料。

3、分析评价（10—11月）

各评价工作组运用有关政策规定和要求，对相关信息进行综合整理、分析、形成初报告；初审并完善各评价工作组撰写的每个评价初报告；与相关单位反馈评价工作意见；审核每个评价报告。

4、汇总落实（12月）

评价工作汇总上报；通报评价情况；提出整改方案应用评价结果。

三、重点绩效评价结果

经过三个多月的努力和两次专家组评审会，我们确定了19个项目为良好、3个项目为中等档次。评价结果已报县政府同意，并在全县范围内进行了通报。具体结果如下：

湘潭县2022年度财政支出重点绩效评价工作情况表

| 序号 | 项目名称 | 主管单位 | 档次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年义务教育薄弱环节改善和能力提升规划建设项目（总投资1.5亿，涉及17个乡镇31个学校） | 县教育局 | 良 |
| 2 | 湘潭县农村宅基地房地一体化确权项目 | 县自然资源局 | 良 |
| 3 | 石潭芙蓉学校建设项目 | 县教育局 | 良 |
| 4 | 高能耗投入、设备运行及干线维护经费 | 县融媒体中心 | 良 |
| 5 | 2021年国考（高考、学考）考点建设费和组考费 | 县教育局 | 良 |
| 6 | 政府举办的公益文艺演出、电影放映等农村电影（政府购买服务项目） | 县文体局 | 良 |
| 7 | 人居环境整治专项 | 县农业农村局 | 良 |
| 8 | 现代农业示范园及特色乡镇资金专项 | 县农业农村局 | 良 |
| 9 | 基层医疗卫生机构实施基本药物制度等综合改革补偿资金 | 县卫健局 | 良 |
| 10 | 贫困残疾人家庭无障碍改造专项 | 县残联 | 良 |
| 11 | 临时困难救助和特殊困难帮扶援助资金 | 县退役军人事务局 | 良 |
| 12 | 2018－2019年畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 县农业农村局 | 良 |
| 13 | 食品安全能力提升专项 | 县市场监督管理局 | 良 |
| 14 | 基层公共服务“一门式”全覆盖 | 县行政审批局 | 良 |
| 15 | 2021年部门整体 | 县公安局交通警察大队 | 良 |
| 16 | 城乡居民基本养老保险基金 | 县人社局 | 良 |
| 17 | 其他政府购买服务事项优抚集中 | 县民政局 | 良 |
| 18 | 彩票公益金河口敬老院 | 县民政局 | 良 |
| 19 | 农贸集贸市场新改建扶持资金 | 县商务局 | 良 |
| 20 | 不动产登记专项（含平台硬件建设、信息化建设） | 县农业农村局 | 中 |
| 21 | 农村厕所革命专项 | 县自然资源局 | 中 |
| 22 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接部门预算资金 | 县乡村振兴事务中心 | 中 |

四、重点绩效评价结果应用

根据此次重点评价涉及的15个单位22个项目评价结果，按照《湘潭县预算绩效管理实施办法》（潭县政办发〔2014〕1号）要求，建议对评价结果为“中”档次、项目进度缓慢、资金有结余的项目，在本年度或下年度预算安排时进行调整：

1.县乡村振兴事务中心2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项，经第三方机构评定结果为“中”档次。本项目预算200.00万元，该项目在项目管理方面：一是预算执行率低；二是项目资金存在挪用、挤占；三是未进行专账核算。建议：一是收回项目资金的结余指标129.21万元，纳入下年度预算编制；二是根据评定结果档次，在下一年度安排预算以本项目预算安排数为基数核减10%，调减单位项目支出金额20万元。

2.县农业农村局2021年农村厕所革命专项，经第三方机构评定结果为“中”档次。本项目预算2977万元，其中中央658.14万万元、省级438.76万元、市级安排470.1万元、县级安排1410万元。该项目在项目管理方面：一是专项资金拨付进度缓慢；二是后期长效管护机制落实困难。综上述原因，建议：一是强化对项目资金的监管机制；二是根据评定结果档次，在下一年度安排预算以本项目县级预算安排数为基数核减10%，调减单位项目支出金额141万元。

3.县自然资源局不动产登记专项，经第三方机构评定结果评为“中”档次。本项目预算为171万元，由三个子项目组成，一是湘潭县不动产登记系统信息化建设93万元；二是不动产登记专项40万元；三是湘潭县不动产登记交易一体化平台支撑硬件建设38万元。该项目在项目管理方面：一是任务划分不明晰，项目申报不严谨；二是财政资金使用效率不高；三是项目预算编制准确率不高。建议：一是对该类似项目在以后年度安排预算时进行整合；二是收回不动产登记专项40万元；三是湘潭县不动产登记交易一体化平台支撑硬件建设38万元因竞价流标，指标暂收回财政，待单位完成招投标再安排预算；四是根据评定结果档次，在下一年度安排预算以本项目预算安排数为基数核减10%，调减单位项目支出金额17万元。

4.县商务局2021年农贸市场新改建项目预算资金400万元，预算支出金额为48.66万元，指标用于疫情防控、伙食费、印刷费等支出73.54万元，指标结余277.8万元。该项目在项目管理方面：一是资金分配方案不符合要求,未与县财政局联合行文；二是预算完成率低，资金未专款专用；三是绩效管理工作有待加强。建议：一是收回项目资金的结余指标277.8万元，重新整合后再进行分配；二是追回挪用指标73.54万元。

5.县民政局2021年其他政府购买服务事项优抚集中项目上年度结余26.5万元，年中追加76.5万元，共103万元，实际支出80.88万元。指标结余22.12万元。该项目在项目管理方面：一是绩效目标指标未量化或未定性情况；二是未进行专账管理；三是财务管理有待加强。建议：收回项目资金的结余指标22.12万元，纳入下年度预算编制。

五、后续工作要求

我们将继续加强对评价结果的跟踪监督，确保整改措施得到切实执行。同时，我们将进一步完善绩效评价机制，提高评价工作的科学性和公正性，为推动我县经济社会持续健康发展提供有力保障。