## 拟入库项目申报表
湘潭县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表
单位：（盖章） 时间：2024年8月21日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 排头乡 | 排头岭村、南下村、合荣村、兴田村 | 2024年小型农业水利设施建设新增奖补项目 | 巩固提升类 | 排头乡：排头岭村、南下村、合荣村、兴田村 | 2024.10 | 2024.12 | 县水利局 | 完成4个村10处山塘清淤土方1500立方米、防渗300平方米。 | 20 | 20 |  | 4 | 202 | 890 | 0 | 21 | 58 | 完成10处山塘清淤土方1500立方米、防渗300平方米。。新增恢复灌溉面积713亩，新增蓄水能力31100立方，改善灌溉面积1035亩，改善脱贫户21户58人灌溉用水条件，改善群众202户890人灌溉用水条件。水资源综合利用率较上年度提高，项目使用年限10年，群众满意度90%以上。 | 改善脱贫户21户58人灌溉用水条件，改善群众202户890人灌溉用水条件。带动脱贫（监测）人口增收200元/户，水资源综合利用率较上年度提高，项目使用年限10年，群众满意度90%以上。
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 花石镇 | 龙口村、日华村 | 2024年花石镇龙口至日华村沿线供水工程 | 巩固提升类 | 龙口村，日华村 | 2024.11 | 2025.3 | 县水利局 | 新增pE配水管道铺设26400米，从龙口中心小学联校处管道接入，延伸至原日华村部处。2：新增增压泵房2座，新建480立方米沉淀池一个，水泵节能改造供水泵2台，启水泵2台 | 20 | 20 |  | 8 | 2565 | 11000 | 0 | 142 | 408 | 完成26400米管道铺设，新增增压泵房2座，改善群众2565户1.1万人饮用水条件，改善脱贫户142户408人饮用水条件。受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数408人，受益居民（村民）满意度≥98%，工程设计使用年限20年 | 改善脱贫户142户408人饮用水条件。受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数408人，受益居民（村民）满意度≥98%，工程设计使用年限20年

## 绩效表 1
附1
绩效目标申报表（产业发展类）
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年小型农业水利设施建设新增奖补项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 彭海岚13574097985
主管部门 |  | 湘潭县水利局 |  |  | 实施单位 | 排头岭村、南下村、合荣村、兴田村
资金情况 |  | 年度资金总额：20
（万元） |  | 其中：财政拨款20
其他资金
总体目标 | 年度目标
目标1:完成4个村10处山塘清淤、扩容、防渗。新增恢复灌溉面积713亩，新增蓄水能力31100立方，改善灌溉面积1035亩，改善脱贫户21户58人灌溉用水条件，改善群众202户890人灌溉用水条件。水资源综合利用率较上年度提高，项目使用年限10年，群众满意度90%以上。
目标2：
目标3：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 |  | 山塘建设清淤防渗。 |  |  | 10口
|  |  |  | 清淤土方 |  |  | ≥0.15万立方米
|  |  |  | 山塘防渗 |  |  | ≥0.03万平方米
|  |  |  | 新增恢复灌溉面积 |  |  | 713亩
|  |  |  | 新增蓄水能力 |  |  | 3.11万立方
|  |  |  | 改善灌溉面积 |  |  | 1035亩.
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 | 脱贫村山塘建设 |  |  | ≥10处
|  |  |  | 脱贫户农田灌溉数量 |  |  | ≥75户
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | ≥100%
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  |  | ≥100%
|  |  | 成本指标 | 清淤防渗: |  |  | 20万元
| 效益指标 |  | 经济效益 | 带动脱贫（监测）人口增收 |  |  | 200元/户
|  |  | 社会效益 | 受益人口数 |  |  | ≥890人
|  |  | 指标 | 带动脱贫（监测）农田灌溉问题人数 |  |  | ≥58人
|  |  | 生态效益 | 改善耕地灌溉面积 |  |  | 1035亩
|  |  | 可持续影响 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥10年
|  |  | 指标 | 带动脱贫（监测）人口受益人数 |  |  | ≥58人
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫（监测）户满意度 |  |  | ≥90%

## 绩效表2
附2
绩效目标申报表（乡村建设行动类）
（2024年度）
项目名称 |  | 湘潭县花石镇龙口至日华村沿线供水工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 黄琳 18373247897
主管部门 |  | 湘潭县水利局 |  |  | 实施单位 | 花石镇农业综合服务中心
资金情况 |  | 年度资金总额：20
（万元） |  | 其中：财政拨款20
其他资金
总体目标 | 年度目标
完成26400米管道铺设，新增增压泵房2座，改善群众2565户1.1万人饮用水条件，改善脱贫户142户408人饮用水条件。受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数408人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 |  | 管道铺设 |  |  | ≥26400米
|  |  |  | 新增泵房 |  |  | ≥2座
|  |  |  | 改善群众饮用水条件 |  |  | ≥1.1万人
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | ≥100%
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  |  | ≥100%
|  |  | 成本指标 | 项目预算投资 |  |  | ≥20万
| 效益指标 |  | 社会效益 | 受益人口数 |  |  | ≥11000人
|  |  | 指标 | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数 |  |  | ≥408人
|  |  | 生态效益 | 水资源利用率 |  |  | 比上年提高
|  |  | 可持续影响 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥20年
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫（监测）户满意度 |  |  | ≥98%