## Sheet1
湘潭县民政局2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 | 其他资金（万元）
（万元）
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 云湖桥镇 | 北岸村 | 云湖桥镇北岸村村内道路基础设施建设项目 | 巩固提升类 | 湘潭县云湖桥镇北岸村 | 2024.9 | 2024.12 | 湘潭县民政局 | 云湖桥镇北岸村约0.12公里村道的路基、路面，路基护坡进行道路硬化 | 12 | 10 | 2 | 580 | 云湖桥镇北岸村约0.12公里农村村道进行道路硬化，项目验收合格率100%，完成及时率100%，受益建档立卡贫困人口数8人，项目实施时长4个月，工程使用年限50年，受益脱贫户满意度100%。 | 通过完善农村道路基础设施，确保农村乡村道安全畅通，便于群众出行，预计雇请监测户和脱贫群众20人参与道路建设，多措施，多方面保证监测户和脱贫群众的稳定收入来源，预计人均增收2000元，提升脱贫户和群众满意度。实现乡村振兴战略。
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水 保障设施建设 | 茶恩寺镇 | 花桥村 | 2024年茶恩寺镇花桥村赵家组水塘排灌项目 | 巩固提升类 | 茶恩寺镇花桥村赵家组 | 2024.1 | 湘潭县民政局 种植 | 湘潭县民政局 | 茶恩寺镇花桥村赵家组450米水塘排灌渠道硬化。 | 11 | 10 | 1 | 400 | 茶恩寺镇花桥村赵家组水塘排灌的渠道进行清淤硬化建设，项目验收合格率100%，完成及时率100%，受益建档立卡贫困人口数22人，项目实施时长2个月，工程使用年限10年，受益脱贫户满意度95%。 | 通过改造花桥村排灌渠建设确保农田得到有效灌溉，预计雇请脱贫户8人参与水渠建设，有效解决周边村组89户（其中22名脱贫户）的农业生产用水问题，受益人口达到400多人，改善居住环境和生活水平，提高收入，预计户均增收1000元，提升群众的满意度，实现乡村振兴战略。
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 青山桥镇 | 四境村 | 2024年青山桥镇四境村村内道路基础设施建设项目 | 巩固提升类 | 湘潭县青山桥镇四境村 | 2024-01-01 | 2024-05-01 | 湘潭县民政局 | 青山桥镇四境村约2.158公里村道的路面破裂约2000平方米换板，约4000米裂缝浇灌沥青。 | 27 | 5 | 22 | 2200 | 青山桥镇四境村约2.158公里农村村道路面补板维护，项目验收合格率100%，完成及时率100%，受益村民550户2200人，其中建档立卡贫困人口73户212人，项目实施时长5个月，工程使用年限50年，受益脱贫户满意度100%。 | 通过完善农村道路基础设施，确保农村乡村道安全畅通，便于群众出行，提升脱贫户和群众满意度。实现乡村振兴战略。
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石鼓镇 | 栗梅村 | 2024年石鼓镇栗梅村石桥组主组路硬化项目 | 巩固提升类 | 湘潭县石鼓镇栗梅村石桥组 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 湘潭县民政局 | 湘潭县石鼓镇栗梅村石桥组主组路400米路面整平硬化。 | 12 | 5 | 7 | 300 | 村内道路硬化里程大于等于0.4公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；道路补助标准5万元/公里；受益脱贫（监测）人口数≥20人；工程设计使用年限≥50年；受益脱贫（监测）户满意度≥100%。 | 使3个组300多人口受益。
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 基地 | 河口镇 | 中湾村 | 2024年河口镇中湾村新天地家庭农场拓展水果基地 套养土鸡项目 | 示范创 建类 | 河口镇中湾村 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 湘潭县民政局 | 散养 土鸡 大棚 1栋 | 11.5 | 5 | 6.5 | 12 | 项目建成后，预计可带动贫困人口总收入≥2.4 万元，接待游客数量≥1200 人，增加贫困人口就业人数≥4人，受益贫困人口数≥6 人，受益脱贫户满意度100%。受益农户数8户，受益农业人口数 12 人。 | 通过家庭农场拓展水果基地套养土鸡项目的建设，实现休闲农业与乡村旅游产业总收入≥50万元，带动增加贫困人口总收入≥2.4 万元，增加贫困人口就业人数≥4人，受益贫困人口数≥6人。
6 | 产业 发展 | 生产 项目 | 种植业基地 | 白石镇 | 杏花村 | 2024年白石镇杏花村农产品 种植基地建设项目 | 巩固提升类 | 白石镇杏花村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 湘潭县民政局 | 种植： 60亩细籽花生、30亩玉米、30亩优质水稻、80亩湘莲、60亩红薯、140亩油菜 | 17 | 5 | 12 | 153 | 利用产业发展项目带动辖区内51户153人贫困农户受益，带动贫困户种植60亩细籽花生、30亩玉米、30亩优质水稻、80亩湘莲、60亩红薯、140亩油菜，发放各种苗50000株，各类经济作物种植亩均补助成本≥1550元/亩，种植作物成活率在95%以上，项目（工程）完成及时率≥100% ，持续稳定增收年产业达到800元/户，解决2户脱贫户就业问题，增加全村贫困户收3.8万元，持续增收2年以上，促使群众满意度达到95%以上，受益群众满意度达到95%以上。 | 利用产业发展项目带动辖区内51户153人贫困农户受益，带动贫困户种植60亩细籽花生、30亩玉米、30亩优质水稻、80亩湘莲、60亩红薯、140亩油菜，发放各类种苗50000株，持续稳定增收年产业达到800元/户，解决2户脱贫户就业问题，增加全村贫困户收3.8万元，持续增收2年以上，促使群众满意度达到95%以上，受益群众满意度达到95%以上。