湘潭县财政衔接推进乡村振兴补助资金

新型农业经营主体贷款贴息项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据省财政厅《关于下达2024年第六批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（湘财预[2024]224号）和《关于下达2024年第四批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（湘财预[2024]205号）分别下达我县新型农业经营主体贷款贴息项目资金103万元和199万元，共计302万元。项目资金主要用于补贴我县2023年度新型农业经营主体贷款利息。

二、绩效自评工作开展情况

根据项目绩效管理要求，我局组织对项目开展绩效自评工作，制定了绩效评价工作方案，并成立由分管副局长为组长，相关业务股室负责人为成员的绩效自评工作领导小组。通过绩效自评，进一步了解项目的实施情况和资金使用效益情况，使我局在管理使用财政项目资金的过程中树立绩效意识，查找在项目资金使用过程中存在的问题，不断规范项目申报、审核、立项、使用和管理工作，不断提高项目资金的使用效益。

三、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金情况分析。

2024年8月2日湘财预[2024]205号文件下达乡村振兴衔接资金贷款贴息项目199万元，2024年9月9日湘财预[2024]224号文件下达乡村振兴衔接资金贷款贴息项目103万元，共计下达项目资金302万元。

（二）项目绩效指标完成情况

根据省厅《新型农业经营主体贷款贴息工作实施方案》（湘农联【2022】22号）文件要求，2024年3月-4月我局通知各农业经营主体通过在“湖南省新型农业经营主体贷款贴息平台”进行了自主申报，2024年5月经省、市、县农业主管部门和银信部门层层审核，确认我县符合要求的申报主体共126家。2024年6月根据申报平台上省市审核结果，我局将申报主体信息推荐上报到市农业农村局，请求市农业农村局审核批复。9月25日我局对省厅下发的《2023年度新型农业经营主体贷款贴息明细》中主体的相关信息在湘潭县农业农村局网站进行公开公示。2024年10月根据省农业农村厅办公室《关于下达2023年新型农业经营主体贷款贴息明细的通知》和资金指标文件，发放2023年度项目补贴资金共计302万元，涉及主体112家。目前该项目资金已全部拨付到位，资金无结余。2024年6月-12月，我局对部分主体进行了现场调查和核实，经调查，项目的实施有效减轻了主体的经营成本，促进产业的持续发展，主体满意度为100%。自评结果为“优秀”。

四、存在的主要问题及产生的原因

一是贴息申报项目涉及主体多，范围广，基础性工作多，且上级审核要求严格，基层职能部门缺乏专业的工作人员和专门的工作机构，导致县级工作难以全面推进。二是因主体形式的多样化，导致审核过程存在认定范围和标准比较难以确定的情况。三是因项目申报资料的提交和审核全部都在网上完成，导致主体自主申报的基础资料县级难以全面保存，不方便上级部门对项目的后续检查。四是因主体大部分不懂网上操作，且每年的申报时间又是农忙时节，导致有部分主体错过申报时间。

- 下一步改进措施及建议

一是加强培训和学习，不断提高业务能力。

二是与银信部门对接，切实为农业经营主体服务，争取更多更好的信贷产品，减轻主体贷款难、贷款成本高的问题。

三是不定期对申报主体经营存续情况进行抽查核实，收集了解主体对贷款贴息项目的意见和建议，及时反馈给上级主管部门。

四是建议省厅对申报系统进行完善和升级，增加申报资料的存储和一键导入、导出功能，便于资料的收集和查阅。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目自评结果将于12月30日前在湘潭县农业农村局网站进行公开公示。

湘潭县农业农村局

2024年12月17日