2024年湘潭县财政衔接推进乡村振兴补助资金设施农业建设项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《湖南省财政厅关于下达2024年第三批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（湘财预【2024】192号）、《湖南省农业农村厅关于下达2024年度第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金计划的通知》（潭农发【2024】63号）和湖南省农业农村厅办公室《关于实施好2024年设施农业建设项目的通知》（湘农办函【2024】32号）文件要求，2024年下达我县设施农业建设项目资金152万元，明确该项目通过省级衔接推进乡村振兴补助资金予以支持，重点支持果菜茶栽培（含苗圃）和畜禽水产养殖相关农业设施建设。

二、绩效自评工作开展情况

根据项目绩效管理要求，我局组织对项目开展绩效自评工作，制定了绩效评价工作方案，并成立由分管副局长为组长，相关业务股室负责人为成员的绩效自评工作领导小组。通过绩效自评，进一步了解项目的实施情况和资金使用效益情况，使我局在管理使用财政项目资金的过程中树立绩效意识，查找在项目资金使用过程中存在的问题，不断规范项目申报、审核、立项、使用和管理工作，不断提高项目资金的使用效益。

三、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金情况分析。2024年7月22日湘财预【2024】192号文件下达我县乡村振兴衔接资金设施农业建设项目152万元，2024年7月29日潭农发【2024】63号明确设施农业建设项目资金按照湘农办函【2024】32号执行，文件明确该项目资金60%以上用于高效栽植设施或生态精养设施等固定设施，农业生产设备购置和其他基础条件建设资金规模不超过20%。

（二）项目绩效指标完成情况。严格按照省厅《关于实施好2024年设施农业建设项目的通知》（湘农办函【2024】32号）及相关文件落实。一是积极宣传。8月20日将省厅文件在局网站进行公示，引导村集体经济组织报名，时间截至8月底，共有3个村集体经济组织报名，分别是杨嘉桥镇金河村股份经济合作社、易俗河镇梅林桥村经济合作社、排头乡双联村经济合作社。二是现场核查。9月2日分管副局长洪孝昌带领相关人员到现场进行了核查，几个村均立足于种植产业发展，分别是杨嘉桥镇金河村拟提升茶叶高效栽植设施，易俗河镇梅林桥村拟新建水果连栋钢架大棚，排头乡双联村拟扩建竹根辣椒生产设施，符合项目要求。三是部门评审。9月5日，组织相关部门人员对3个主体进行遴选评审，对申报主体建设方案、承接项目能力、诚信程度、所获荣誉、意向合作单位履行责任等情况进行综合打分，最后得分分别为金河村股份经济合作社95分、双联村经济合作社94分、梅林桥村经济合作社85.2分。9月12日，通过局党委会一致意见，综合现场核查和遴选评审结果，确定杨嘉桥镇金河村股份经济合作社和排头双联村经济合作社作为2024年设施农业建设项目承接主体，并根据申报主体建设规模、发展前景和社会效益等实际情况，资金分配为杨嘉桥镇金河村105万元，排头乡双联村47万元。四是加强指导。11月15日，牵头部门（县农机技术推广服务中心）联合局财务股、发展计划股及县财政局、县乡村振兴事务中心相关部门人员到现场进行指导，答疑项目推进过程中遇到的相关问题，尤其是涉及一些政策问题，如购置了农机是否可以享受农机购置补贴，如何走招投标程序、项目施工流程等等进行解答，推进了项目快速实施，确保了申报主体政策享受的最大化。五是开展验收。杨嘉桥镇政府及金河村村委会于12月3日对实施项目进行了初验，排头乡政府及双联村村委会于12月16日对实施项目进行了初验，验收均为合格。12月19日，由县农业农村局分管副局长洪孝昌带队，组织县农业农村局、县财政局、县乡村振兴事务中心相关人员先后到2个村集体经济合作社进行整体验收，2个村经济合作社严格按照申报目标完成了各项建设内容，并均通过了第三方审计，验收组一致认为，项目推进高效，程序规范，效果明显。如：杨嘉桥镇金河村股份经济合作社完成总投资106.007275万元，新建喷淋设施配套深水井2座、蓄水池3座、水泵房1间、茶园基地给水管网59455m、基地道路1680.5㎡，添置水泵9台及供电设备，155亩茶叶基地档次明显提升，真正实现了生产基地标准化、设施化、机械化。据掌握，项目实施后日加工能力可达到200公斤/天，增加销售收入300万元/年；可直接提供季节性就业岗位20个以上，带动脱贫（监测）户3户，户均增收200元/户；村级集体经济增收20万元，其中30%直接用于帮扶低收入群众发展产业。同时，排头乡双联村经济合作社的黄荆坪竹根辣椒已荣获“味道湖南”金椒奖，现正在申请省级地理标志，原有标准化钢架大棚2048㎡，正好利用本设施农业建设项目，在对原钢架大棚进行配套设施提升的基础上，并扩建标准化钢架大棚2200㎡，添置喷淋滴灌水肥一体化系统1套、机械化生产流水线1条、大棚翻耕机1台、播种机1台、运输拖拉机1台，带动受益户数60户、400人及脱贫户及监测户34户、76人。经调查，项目的实施将有效促进村级集体经济发展，增加农民收入，促进合作社及经营主体机械化、智能化生产，主体满意度为100%，自评结果为“优秀”。

四、存在的主要问题及原因分析

无。

五、下一步工作建议

湘潭县是农业大县，全县年蔬菜种植面积30万亩以上，油茶面积24.55万亩，茶叶面积2.15万亩，脐橙、沃柑、猕猴桃、草莓等水果6.8万亩，急需设施农业建设项目进行提档升级，增加产出效益，带动农民致富，因此，在今后的设施农业建设项目安排上，建议上级予以倾斜和支持。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目自评结果将于12月30日前在湘潭县农业农村局网站进行公开公示。

湘潭县农业农村局

2024年12月19日