XTDR一2021—00004

潭县政发〔2021〕4号

湘潭县人民政府

关于印发《湘潭县全面推进养老服务

高质量发展的实施意见》的通知

各乡镇人民政府，县直机关各单位，天易经开区各局室：

《湘潭县全面推进养老服务高质量发展的实施意见》已经县 人民政府同意，现予以印发，请认真遵照执行。

湘潭县人民政府 2021年6月28日

—1—

湘潭县全面推进养老服务高质量发展的 实 施 意 见

为落实积极应对人口老龄化国家战略，加快推进我县养老服 务高质量发展，根据《关于推进养老服务发展的意见》(国办发 〔2019〕5号)、《关于推进养老服务高质量发展的实施意见》(湘 政办发〔2020〕59号)、《湘潭市推进养老服务高质量发展三年行 动计划(2021—2023年)》(潭政办发〔2021〕7号)和《湘潭县 “党建+莲湘颐老”农村养老服务体系建设实施意见》(潭县办 〔2020〕27号)等文件精神，结合我县实际，特制定本实施意 见。

# 一、指导思想和总体目标

以党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总 书记关于养老工作的系列重要指示批示精神为指导，围绕落实 “三高四新”战略，建设“六个湘潭”以及“百强进位、文明提 质”的工作目标，以“党建+莲湘颐老”农村养老服务体系建设 为主线，坚持“政府主导、家庭尽责、市场运作、社会参与”的 工作思路，努力构建以党建为引领、居家为基础、社区为依托、 机构为补充、医养学相结合的分层分类分级养老服务体系，全面 推进全县养老服务高质量发展。

# 二、主要任务

(一)打造党建引领“新样本”。把党的建设融入养老服务体

系建设中，将推进养老服务高质量发展作为党组织的一项重要工 作内容，纳入党组织书记“双述双评”。充分发挥党组织在养老服 务事业中的“政治核心”“战斗堡垒”作用，全面推进养老服务事 业向纵深发展。(县委组织部、县直机关相关单位、各乡镇人民政府 )

(二)实施农村养老“五大工程”。聚焦农村养老，着力打造 “党建+莲湘颐老”农村养老服务体系建设。一是推进“智慧养 老”云上服务工程。依托互联网、物联网、云计算和大数据等现 代信息技术，建设湘潭县养老服务信息中心，对接老年人多样化 的服务需求，根据老年人基本情况、经济条件、生活自理能力等  进行分类服务，鼓励支持各类企业和社会组织参与“智慧养老” 服务，打造没有围墙的“云上”养老院。2021年，“智慧养老” 云上服务工程在易俗河镇城区进行试点建设并投入运营；2023年 底前，覆盖17个乡镇镇区老年人；2025年底前，覆盖全县所有 老年人。二是推进“医养学融合”怡养康养工程。围绕医养、康 养、学养(老年大学)等主题，打造医院、特色小镇、县社会福 利中心等医养结合养老服务综合体；至2023年底，完成县内3家

医院“康养中心”建设，完成“党建+莲湘颐老”特色小镇一期 建设；至2025年底，完成县社会福利中心医养结合示范性养老机 构建设，有序推进“党建+莲湘颐老”特色小镇后期建设。三是 推进乡镇“机构养老”集中供养工程。创新特困人员服务管理模 式，打破区域和界限，按照特困人员性格、兴趣、爱好等实行分

类集中供养，提供专业化养老服务。积极扶持民办养老机构发 展，在惠企政策、资金补贴和行业监管上实现“一盘棋”。四是推 进村(社区)“邻里互助”娱乐养老工程。引导村(社区)集体及 村民充分利用村(社区)闲置房、居民闲置用房，将其改造成村 (社区)邻里互助点或日间照料中心，将“互助点”辐射范围内 的高龄、空巢、失独、活力老年人作为服务对象，为其提供文 娱、社交、健身、生活照料、心理咨询、情感抚慰、医疗保健等 多元化养老服务。至2023年，建设村(社区)邻里互助点355 个，实现社区日间照料中心全覆盖。五是推进村民小组(网格) “守望之家”居家养老工程。通过建设组级(网格)“守望之 家”,全面实现分散特困老年人和留守人员“生活有人问、困难有 人帮”。2022年底前，建设老年人和留守人员“守望之家”2000 个。(县委组织部、县民政局、县卫健局、县离退休干部服务中 心、湘潭天易发展集团有限责任公司、各乡镇人民政府)

(三)创新开展“党建+莲湘颐老之家”建设。整合利用村 	(社区)相关资源，建立“党建+莲湘颐老之家”,具体承担活动 场所设置、服务标准制定和个体纠纷调处等职责，打造“既可以 是青年人对老年人，也可以是老年人之间，特别是低龄老年人对 高龄老年人、健康老年人对失能老年人”的互助式养老模式，实 现农村居家养老“不离开乡土环境、不失去亲情陪伴、不改变生 活方式、不增加养老消费支出”的目标。(县委组织部、团县委、 县妇联、县民政局、县农业农村局、县自然资源局、县住建局、

各乡镇人民政府)

(四)落实养老服务用房配建政策。建立新建住宅小区与配 套养老服务用房同规划、同建设、同验收、同交付的“四同步” 工作制度。将县民政局纳入县城市规划、国土空间规划委员会， 并明确相应职责。在划拨住宅小区土地供应时，将养老服务用房 配建标准作为出让地块的规划条件。新建住宅小区应将养老服务 用房纳入公共服务配套用房计划，按照居住用房总建筑面积的3 %配建养老服务用房，最低配建面积室内不少于350平方米，且  不计入要求配建的社区公共服务用房面积。(县民政局、县自然资 源局、县住建局)

(五)实施老年人“三助”工程。按照“政府引导、社会参 与、老年人自愿”的原则，大力实施老年人助学、助餐、助医工 程。一是老年人助学工程。依托老干部(老年)大学，推进老年 人教育发展，提升文化养老品质。支持一批社会教育机构专业从 事社区老年人教育活动，鼓励机关、企事业单位和社区开设“老 年人精品公益课堂”,对成效显著的社区、机构给予一定奖励。二 是老年人助餐工程。依托村(社区)各类养老服务设施建设“爱

心食堂”,制定实施方案、设施规范和收费标准。督促各餐饮服务 提供者落实食品安全主体责任，规范经营行为。鼓励养老机构、 餐饮商户以及企业参与老年人配餐服务，对具有一定规模和服务 能力的配送平台按有关规定给予一次性建设补贴和运营补助。至 2025年，全县建设“爱心食堂”18个。三是老年人助医工程。采

取“以奖代投”的方式，在县内各公立医疗机构设置养老床位。 依托各乡镇卫生院和县心理咨询师协会，建设养老机构“健康咨 询室”。有条件的机构可设医务室，为集中供养人员以及邻近老年 人提供健康咨询和心理关爱等服务。鼓励公办养老服务机构开展 共建专营，鼓励二级以上医疗机构开设养老院。推进家庭医生签 约服务制度，为老年人提供连续性的健康管理和医疗服务。建立 健全医疗卫生机构与养老服务机构合作机制，鼓励多种形式的签 约服务。2021年底前，全县养老机构与医疗机构签约率达到 100%;2022年底前，全县养老服务机构和协议合作的医疗卫生机 构普遍开通双向转介“绿色通道”。积极推进长期护理保险制度试 点工作，逐步建立长期照护服务项目、服务标准、质量评价等行 业规范，建立并完善居家、社区、养老服务机构、医疗门诊机构 相衔接的专业化长期照护服务体系。开展失能困难老年人家庭养 老床位照护救助制度试点。(县民政局、县卫健局、县市场监管 局、县商务局、县医保局)

(六)开展适老化改造项目。制定和完善适老化住宅标准和 规范，通过政府购买服务、以奖代补等方式，依托全县老旧小区 改造项目，支持老年人、残疾人比例较高的老旧小区进行增设电 梯、坡道等无障碍设施的适老化改造。制定困难老年人家庭适老 化改造实施方案和补贴办法，继续分期分批解决困难老年人居家 养老不便的问题。(县住建局、县民政局)

(七)提升养老机构服务能力。一是稳步发展特困人员供养

机构。推动特困人员供养机构服务模式改革，探索多元化经营模 式，充分发挥其托底作用。调整布局结构，建设一批具备医疗护 理、养老服务功能的区域性(中心)敬老院，撤并入住人数30人 以下、存在一定安全管理风险的特困人员供养机构。至2021年 底，确保特困人员供养机构床位数量占特困老年人总数的60%以 上；至2023年，建设区域性(中心)敬老院4所，改(扩)建特 困人员供养机构4所，新增养老床位1000张以上。二是支持社会 力量举办养老服务机构。进一步降低民办养老机构的准入门槛， 采取转型、扶持、招商等形式，引导各类社会资本进入养老服务 领域。鼓励个人举办家庭化、小型化养老服务机构，出台连锁养 老服务机构品牌扶持补助政策，培养一批社会力量举办规模化、 连锁化、品牌化养老机构，逐步提高民办养老机构床位数比重。 至2025年，每个乡镇培养和发展民办养老机构不少于2家，新增 养老床位1000张以上。三是提高养老机构照护能力。支持已有养 老机构进行护理能力提升改造，提高护理型床位占比。至2021年 底，社会化运营的养老机构护理型床位占比达到50%以上；至 2025年，全县养老服务机构护理型床位占比不低于75%。四是提

升养老机构消防安全管理水平。开展养老服务机构重大消防安全 隐患2021年底“清零”行动。建立养老服务机构、行业监管单位 消防安全定期培训机制，2023年底前，确保养老服务机构消防设 施操作员全部持证上岗。因总建筑面积较小或条件限制难以设置 自动消防系统的养老服务机构，要强化物防、技防措施，在服务

对象住宿、主要活动场所、康复医疗用房安装独立式烟感火灾探 测报警器和局部应用自动喷水灭火系统，配齐应急照明设施和灭 火器。分类分级分层消除养老服务机构消防安全隐患，对取得消 防验收意见书的机构，强化动态监管，确保消防达标；对未取得 消防验收意见书的机构，由民政部门联合住建、消防救援部门全 方位检查，提出整改意见，完善消防手续；对不符合消防条件且 拒不整改的机构，依法依规关停处理。推进养老机构安联网平台 建设，搭建涵盖县域内养老机构消防安全、食品安全、照护安 全、视频监管等功能为一体的综合安全监管平台。强化养老机构 应急突发事件处置能力，健全应急管理机制，并根据床位、人员 数等，强制配备一定比例的应急物资。五是开展养老机构等级评 估。建立统一的I     -V级养老服务机构等级评价体系，建立完善 机构补助政策，补助标准与机构等级挂钩。2021年底前，全面启 动养老机构等级评估工作；2022年底前，所有养老机构符合Ⅱ级 以上等级标准；至2025年，打造6所Ⅲ级养老服务机构和1所IV 级示范性养老服务机构。六是提升养老服务质量水平。按照《养 老机构服务质量基本规范》要求，持续开展养老机构服务质量提 升专项整治行动。至2021年底，实现养老机构重大风险隐患排查 率、隐患清除率均达到100%;至2025年，90%以上养老机构符 合《养老机构服务质量基本规范》。(县民政局、县自然资源局、 县卫健局、县财政局、县住建局、县消防救援大队、各乡镇人民 政府)

(八)加强养老服务人才队伍建设。一是健全养老服务培训 体系。鼓励县域内有资质的各类职业教育机构、医疗机构以及社 会组织开设养老服务相关专业课程，培养老年医学、康复、护 理、营养、心理及社会工作等专业人才。将养老护理员培训纳入 县人社局职业技能提升培训体系，建立养老护理员职业技能提升 常态化机制，通过养老护理员职业技能培训，力争2025年底前培 训养老护理员200人。二是实施养老服务人才激励机制。鼓励用 人单位对符合条件的养老从业护理员按规定发放一次性入职补贴 和养老服务岗位补贴，稳步提高养老服务行业一线工作人员工资 待遇水平。探索建立养老服务职业经理人机制，促进经营管理职 业化、专业化。建立养老从业人员数据库，加强个人诚信管理。 三是鼓励社会力量参与为老服务。每个村(社区)原则上设置一 个志愿者服务站。依托县社会组织孵化中心，鼓励各类社会组织 大力开展“党建+莲湘颐老”“集中工作日”志愿服务活动。加强 养老服务机构社会工作岗位开发和设置，统筹安排政府采购社会 养老服务资金，鼓励打造社会养老服务特色项目。(县教育局、县 人社局、县民政局、县文明办、团县委。)

(九)推进养老产业多元化发展。一是培育养老服务消费市 场。发挥政府购买服务的牵引作用，引导老年人积极、合理消 费，进一步释放养老消费市场潜力。开展老年人能力评估，2022 年底前，实施全县统一的老年人能力和需求评估制度，建立老年 人能力评估服务体系，评估结果作为领取老年人补贴、享受基本

养老服务补贴和实施长期护理保险的依据。二是完善养老行业产 业链建设。依托湘潭县养老服务信息平台，精准对接养老需求和 供给，为老年人提供“菜单式”就近便捷的养老服务。支持老年 用品及适老功能性产品制造业发展，通过老年用品博览会、展销 会、论坛等方式，引导鼓励老年人使用智能适老化产品。引导和 规范保险公司开发适合老年人的服务产品。三是培育养老产业市 场主体。加强规划引导，大力推进养老联合体建设，促进养老服 务与文化、旅游、餐饮、家政、教育、健康、金融和地产等行业 融合发展。四是加强老年人权益保护。加大联合执法力度，组织 开展老年人产品和服务消费领域侵权行为专项整治行动，严厉打 击向老年人欺诈销售各类产品和服务的违法行为。广泛开展老年 人权益保护宣传教育活动，提升老年人自我保护意识和能力。鼓 励群众提供养老服务领域非法集资线索，及时调查核实涉嫌非法 集资行为，发布风险提示并依法妥善处置。(县民政局、县医保 局、县公安局、县市场监管局、县卫健局、县政府金融办、县商 务局。)

# 三、保障措施

(一)加强组织领导。成立湘潭县养老服务高质量发展工作 领导机构，其职能职责由湘潭县“党建+莲湘颐老”农村养老服 务体系建设领导小组承担，将养老服务工作纳入年度绩效考核。

(二)狠抓工作落实。各乡镇人民政府、县直机关各有关单 位要进一步提高政治站位，强化责任担当，紧紧围绕县域养老服

务高质量发展规划，结合实际，认真研究养老服务发展的任务要 求，制定具体措施，确保各项工作有序推进。

(三)强化综合监管。县直相关单位要根据《湘潭市养老服 务机构综合监管暂行办法》(潭政办发〔2020〕6号)要求，强化 部门联合监管，建立履职尽责、运转高效的跨部门协同监管机 制。

附件：湘潭县养老服务领域政策扶持清单

附件

湘潭县养老服务领域政策扶持清单

| 序号 | 扶持政策 | 具体内容 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实养老 服务发展 长效机制 | 1.将养老服务事业经费列入县级财政预算，并根据老年人口的增加和养老服务发 展需要，逐步增加养老服务投入。2.从2021年起，县级福利彩票公益金要安排不 低于65%的资金用于支持发展养老服务事业，并与一般性公共预算安排的养老服 务体系建设资金统筹使用。3.财政预算的养老服务专项资金和福利彩票公益金集中 用于“党建+莲湘颐老”建设、养老服务机构设施建设补贴、运营补贴、人员培训补 贴、困难老年人基本养老服务补贴、高龄老年人生活补贴、百岁老年人长寿津贴 以及购买社会组织为老服务补贴等。 | 县民政局、县 财政局 |  |
| 2 | 落实养老 服务设施 供地政策 | 落实《自然资源部关于加强规划和用地保障支持养老服务发展的指导意见》(自然 资规〔2019〕3号〕要求，合理规划养老服务设施空间布局，切实保障养老服务用 地供给。 | 县自然资源 局、县住建 局、县民政 局、县市场监 管局、县自然 资源局天易 分局、各乡镇 人民政府 |  |
| 3 | 落实养老 服务设施 配建政策 | 严格落实市民政局、市自然资源和规划局、市住建局《关于进一步明确新建住宅 小区配套建设养老服务用房的有关规定》(潭民发〔2021〕i0号)。 | 县住建局、县 自然资源局、 县民政局 |  |
| 4 | 落实养老 服务人才 队伍扶持 政策 | 由县民政局会同县人力资源和社会保障局制定《湘潭县推动养老服务人才队伍建 设工作办法》 | 县民政局、县 人社局 |  |

| 5 | 落实养老 服务机构 补贴政策 | 1.实行专账管理，规范资金拨付程序，及时足额拨付兜底保障对象基本生活费和护 理费。2.规范特困人员供养机构保障，严格执行事业单位财务管理制度。3.特困人 员供养机构运转经费按照每所不低于2万元/年的标准纳入财政预算，机构服务人 员按照入住特困对象身体自理能力1:10、1:6、1:3的比例配备后其工资纳入 财政预算，并根据经济社会发展和物价上涨等因素及时予以调整。3.养老服务机构 一次性建设补贴按照新建床位2000元/张、改扩建1000元/张的标准予以保障；运 营补贴对象由原民办非企业养老服务机构收住本县户籍社会寄养老年人调整为经 民政部门备案的民办非企业、企业和事业单位机构收住本县户籍社会寄养老年人； 补贴标准按照“核人数、补机构”原则和I-V级等级划分，每月分别给予60元/人、 80元/人、100元/人、120元/人、140元/人的补贴，连续发放三年(具体细则由县 民政局联合县财政局制定)。4.对评定为Ⅲ、IV、V级的养老机构，由县财政按等 级分别给予2万、4万元、8万元的一次性补助资金。5.落实特困人员供养机构责 任保险。 | 县民政局、县 财政局、各乡 镇人民政府 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 落实养老 服务设施 补贴政策 | 1.设有养老服务场所并正常运营的村级养老服务点，每个给予1000元/年的运营补 贴；2.由专业机构和服务组织运营的社区养老服务设施(日间照料中心),按照4-6 万元/所的标准发放一次性建设补贴，运营补贴按照年正常开放260天以上，建筑 的 霜 些 的 准 既 0 了 参 3 0 0 个给予3万元/年的标准予以保障。3.老年人和留守人员“守望之家”按照500元/ 年的标准予以保障，并每年为“守望之家”负责人购买意外伤害险。4.村(社区)邻 里互助点按照1万元/个的标准发放一次性建设补贴，运营补贴按照县、乡镇、村 各600元/个/年的标准予以保障。5.“爱心食堂”按照5万元/个的标准发放一次性建 设补贴，运营补贴以奖代投的方式按照白均就餐人数、面积以及成效给予0.5-1 万元/个1年的标准予以保障。(具体细则由县民政局联合县财政局制定) | 县民政局、县 财政局、县市 场监管局、各 乡镇人民政 府 |  |
| 7 | 落实连锁 品牌扶持 补助 | 对同时运营3家及以上的养老机构和社区居家养老服务中心，并实施同一服务标 准、同一品牌连锁的养老服务供应商，给予每家1万元的连锁品牌扶持补助。所 需资金在“党建+莲湘颐老”专项经费安排。 | 县民政局、县 财政局 |  |

| 8 | 落实养老 服务税费 优惠政策 | 1.养老服务机构、养老服务社会组织应按照《财政部国家税务总局关于非营利组织 免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)文件规定办理免税资格 认定，并按照《财政部国家税务总局关于非营利组织企业所得税免税收入问题的 通知》(财税〔2009〕122号)的规定合理划分免税收入，享受免征企业所得税优 惠政策。2.养老机构提供的养老服务可按照《营业税改征增值税试点过渡政策的规 定》(财税〔2016〕36号)和《财政部税务总局关于明确养老机构免征增值税等政 策的通知》(财税〔2019〕20号)的规定享受免征增值税优惠政策。按照《财政部 国家税务总局关于对老年服务机构有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕97号) 的规定免征自用房产、土地的房产税和城镇土地使用税。3.认真落实《财政部国家 发改委关于减免养老和医疗机构行政事业性收费有关问题的通知》(财税〔2014〕 77号)文件，对非营利性养老机构建设免征相关行政事业性收费以及新型墙体材 料专项基金，散装水泥专项基金、价格调节基金等有关基金；对营利性养老机构 建设应减半征收。4.政府主办和特许经营的供水、供气、通信、有线(数字)电视 等经营单位，应为非营利性养老服务机构提供优质服务和收费优惠，其中供水价 格按照居民生活用水基数价格执行(潭发改价调〔2020〕332号);用电价格按照 《湖南省物价局关于我省居民生活用电试行阶梯电价通知》(湘价电〔2012〕107 号)文件明确的：对尚未由供电企业实行“一户一表”直接抄表到户的城区居民合表 用户、执行居民电价的非居民用户(如养老院、敬老院等社会福利机构、学校、 农村饮水安全工程等)暂不执行居民阶梯电价，其用电价格每千瓦时提高0.016元 (国网县供电公司);用气价格按照《湖南省居民生活用天然气阶梯价格实施办法》 (湘发改价调〔2019〕848号)文件明确：对学校、养老福利机构(经民政部门批 准设置的)等执行居民气价的非居民用户，暂不实行阶梯气价，气价水平按当地 居民第一档、第二档气价平均水平，即现行居民生活用气价格的1.1倍执行；有线 电视收费根据《湖南省人民政府办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务 质量的实施意见》(湘政办发〔2017〕84号)文件精神，有线电视运营单位应为养 老机构积极提供上门优质服务，对营利性养老服务机构按当地最优惠标准收取基 本收视维护费，非营利性养老服务机构免收基本收视维护费。5.企事业单位、社会 团体通过公益性社会团体或县级以上人民政府及其部门用于公益事业的捐赠支 出，在年度利润12%以内部分，准予在计算其应纳税所得额时按比例扣除。 | 县住建局、县 税务局、县残 联 、 县 水 务 局、京湘供水 有 限 责 任 公 司、县融媒体 中心、县电信 公 司、县移动 公司、县联通 公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |