## 湘潭县1-4月民生补短提质攻坚省实事项目进度表
湘潭县1-4月民生补短提质攻坚省实事项目进度表
统计时间：2025年4月30日止，序时进度要求33.3%
序号 | 省项目类别 | 省项目名称 | 省项目内容及指标任务 |  | 责任单位 | 任务数 | 完成数 | 单位纸质上报进度 | 系统进度 | 省平均进度 | 市平均进度 | 序时进度要求（以系统数据为准） | 系统排名情况 | 备注
1 | 促进教育高质量 | （1）更新义务教育学校设备 | ①补充配置电脑2160台。 |  | 县教育局 | 2160台 | 已完成采购1108台 | 68.21% | 68.21% | 42.8% | 61.05% | 是 | 1
|  |  | ②建设物理化学生物考室27个 |  |  | 27个 | 已完成采购15间 | 55.56% | 55.56% | 43.97% | 53.57% | 是 | 2
|  | （2）实施家庭教育指导服务“向阳花”行动 | ③在全县线上线下开展家庭教育指导服务和实践活动120场，惠及4500名家长。 |  | 县妇联 | 120场/4500名 | 46场/2441名 | 54.24% | 54.24% | 33% | 58.26% | 是 | 4 | 省妇联填报,从系统取数
2 | 促进高质量充分 | （3）统筹推进城乡就业 | ④新增城镇就业6150人以上。 |  | 县人社局 县乡村振兴事务中心 | 6150人 | 2054 | 33.4% | 33.4% | 29.19% | 31.69% | 是 | 3 | 省人社厅填报从省系统取数
|  |  | ⑤脱贫人口务工规模16310人。 |  |  | 16310人 | 16320 | 99.61% | 99.61% | 105.8% | 100.5% | 是 | 4
|  | （4）推动创业带动就业 | ⑥开展职业技能和创业培训2550人次（其中创业培训1300人次）。 |  | 县人社局 县财政局 | 2550人/1300人 | 809人/373人 | 73.29% | 73.29% | 49.44% | 46.3% | 是 | 1 | 省人社厅填报从省系统取数
|  |  | ⑦新发放创业担保贷款4000万元。 |  |  | 4000万 | 2050 | 51.25% | 51.25% | 24.04% | 33.03% | 是 | 2
3 | 提升居民健康水平 | （5）提升城乡居民基本公共卫生服务水平 | ⑧居民人均基本公共卫生服务经费提升到不低于99元/人；实施家庭医生签约服务提升行动，全县目标人群数24.22万人。 |  | 县卫健局 | 24.22万 | 前期形象进度20%，截止4月21日签约人数累计9.2751万人 | 36.25% | 36.25% | 37.27% | 35.11% | 是 | 2 | 市卫健委
|  |  | ⑨开展提升乡村医生能力和服务行动，全年培训乡村医生67名。 |  |  | 67名 | 已对67名对象完成线上培训并考试 | 46.27% | 46.27% | 47.08% | 42.12% | 是 | 2 | 统一填报
|  | (6)开展“生命起点”守护行动 | ⑩优化新生儿疾病免费筛查与诊断服务，做到应检尽检，共计筛查2200人，筛查率达到100%。 |  |  | 2200人 | 933人 | 42.41% | 42.41% | 39.09% | 40.13% | 是 | 2
|  | （7）推进二级以上公立医疗机构检查检验结果互认共享 | ⑪全县3家二级以上公立医疗机构均完成接口改造，接入省级平台，检查检验结果互认共享完成率100%。 |  |  | 3家 | 前期工作 | 41.76% | 41.76% | 37.53% | 41.76% | 是 | 全市进度统一 | 等待省级平台开放即可完成
|  | （8）促进职工医疗互助提质扩面 | ⑫加入医疗互助职工人数达2.4万人。 |  | 县总工会 | 2.4万人 | 24441 | 102% | 101.8% | 100.2% | 103% | 是 | 均已完成 | 已完成
4 | 提升养老服务水平 | （9）开展“三湘”怡养”提升行动 | ⑬建设社区老年助餐服务点1个。 |  | 县民政局 | 1个 | 已完成建设选点工作，正制定建设方案 | 40% | 100% | 44.6% | 45% | 是 | 1 | 目前系统进度只可选择0或100，实际进度以纸质为准
5 | 提升困难群众救助水平 | （10）提高困难群体救助标准 | ⑭城乡低保标准分别提高到不低于740元/月和485元/月。 |  | 县民政局 | 740元/月 485元/月 | 已完成 | 100% | 100% | 88.52% | 100% | 是 | 全市进度统一 | 已完成
|  |  | ⑮残疾人“两项补贴”标准提高到100元/月·人。 |  |  | 100元/月 | 已完成 | 100% | 100% | 88.52% | 100% | 是
|  |  | ⑯散居和集中养育孤儿补贴标准分别提高到不低于1200元/月和1700元/月。事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童参照孤儿标准同等保障。 |  |  | 1200元/月和1700元/月 | 已完成 | 100% | 100% | 88.52% | 100% | 是
|  | （11）实施残疾人关爱行动 | ⑰康复救助残疾儿童190人。 |  | 县残联 | 190人 | 68人 | 35.8% | 35.79% | 48.11% | 54.02% | 是 | 5
|  |  | ⑱残疾人托养服务80人。 |  |  | 80人 | 32人 | 40% | 40% | 46.96% | 47.81% | 是 | 5
6 | 提升居民消费能力 | （12）消费品以旧换新补贴活动 | ⑲开展生活类消费品以旧换新补贴活动，符合补贴范围应补尽补率达100%。 |  | 县商务局 | 100% | 35% | 35% | 系统无此项 | 系统无此项 | 42.27% | 是 | 无
6 | 提升居民消费能力 | （13）推进农村客货邮融合发展和农村寄递物流综合服务站建设 | ⑳建成农村客货邮融合发展改革县1个。 |  | 县交通运输局 | 1个 | 服务站场建设基本完成 | 48% | 48% | 52.34% | 48% | 是 | 仅我县有任务
|  |  | ㉑农村寄递物流综合服务站覆盖率达80%。 |  |  | 80% | 前期工作 | 未报纸质进度 | 36.67% | 45.57% | 33.66% | 是 | 4 | 由市邮政局填报
7 | 加强数字政务服务能力建设 | （14）实施数字惠民工程 | “高效办成一件事”重点事项上线应用率100%；线上增效服务，一网通办率达到90%；“湘易办”县专区接入不少于22项高频服务；线下扩面服务，政务大厅增值服务项目创新不少于1项；推进政务服务中心“一窗受理”政务事项扩面增效。 | ㉒一网通办率达到90%。 | 县数据局 | 90% | 正在实施 | 未报纸质进度 | 34% | 34% | 34% | 是 | 全市进度统一 | 省数据局填报从省系统取数
|  |  |  | ㉓“湘易办”市州专区接入不少于22项高频服务。 |  | 22项 | 正在实施 | 未报纸质进度 | 45% | 40.54% | 45% | 是 | 全市进度统一
|  |  |  | ㉔线下扩面服务，政务大厅增值服务项目创新不少于1项。 |  | 1项 | 正在实施 | 未报纸质进度 | 50% | 44.64% | 50% | 是 | 全市进度统一
7 | 加强数字政务服务能力建设 | （14）实施数字惠民工程 | ㉕推进社会保障卡（电子社保卡）居民服务“一卡通”，推进社保互联互通。推进社会保障卡在政务服务、就医购药、交通出行、文化旅游、酒店住宿、信用服务等领域的应用，应用场景覆盖率达50%以上。 |  | 县人社局 | 应用场景覆盖率达50%以上 | 正在实施 | 34% | 34% | 34% | 34% | 是 | 全市进度统一 | 省人社厅填报从省系统取数
8 | 加强防灾减灾救灾能力建设 | (15)加强应急广播体系建设 | ㉖完成全县应急广播体系的建设和验收，网络安全测试合格率达100%。 |  | 县文旅广体局 | 合格率100% | 已完成市级验收 | 100% | 100% | 100% | 100% | 是 | 全市进度统一
|  | （16）实施消防安全基层基础进阶工程 | ㉗为5296户特困人员家庭每户安装1个无线感烟火灾探测报警器。 |  | 县消防救援大队 | 5296户 | 进入审计预算 | 40% | 40% | 40.68% | 40% | 是 | 全市进度统一 | 市消防支队负责统一采购、安装，县财政负责安装后的资金保障
9 | 加强人居环境建设 | （17）实施城镇保障性安居工程 | ㉘改造城镇老旧小区10个。 |  | 县住建局 | 10 | 正在实施 | 40% | 40% | 33.81% | 12.5% | 是 | 2 | 前期工作中，目前已完成2个
|  |  | ㉙结合老旧小区改造等建设电动自行车、电动摩托车充电端口120个。 |  |  | 120个 | 230个 | 191% | 191.7% | 48.07% | 35.8% | 是 | 1 | 已完成
9 | 加强人居环境建设 | （18）推进电动汽车公共充电基础设施建设 | ㉚新建电动汽车公共充电桩（车位）20个。 |  | 县发改局 | 20个 | 4 | 20% | 20% | 60.92% | 105.2% | 否 | 4 | 截至4月底，我县充电站桩建设已完成14个，其中4个已完成接入并投入使用，还有10个因县电力公司未完成电力接入方案的出具，所以未能投入使用，预计在5月底可以完成并网并投入使用。预计11月底可完成20个桩的建设任务。
10 | 加强农业农村基础设施建设 | （19）开展新一轮农村公路提升行动 | ㉛新增纳入交通部门管养范围农村道路714公里。 |  | 县交通局 | 714公里 | 前期工作 | 34% | 34% | 36.15% | 28.8% | 是 | 2
|  |  | ㉜开展新一轮农村公路提升行动,新增更多农村道路纳入交通运输部门管养范围；农村公路提质改造110公里。 |  |  | 110公里 | 66.463公里 | 60.42% | 62.42% | 40.72% | 43.14% | 是 | 1 | 市交通局指导填报的数据
|  |  | ㉝普通国省道安全设施精细化提升18公里。 |  |  | 18公里 | 16.62 | 92.33% | 92.33% | 35.15% | 55.4% | 是 | 1
10 | 加强农业农村基础设施建设 | （20）提升农村水源保障及灌溉能力 | ㉞恢复和改善灌溉面积17.3万亩。 |  | 县水利局 | 17.3万亩 | 5.26 | 30.4% | 30.4% | 34.2% | 30.83% | 否 | 2 | 市水利局填报
|  |  | ㉟新增蓄水能力101万方。 |  |  | 101万方 | 32.85 | 32.5% | 32.52% | 34.77% | 34.94% | 否 | 3 | 市水利局填报
10 | 加强农业农村基础设施建设 | （21）实施农村电网巩固提升工程 | ㊱巩固提升10千伏及以下农村配电网工程；开工建设35-110千伏及以下农村主电网，共计投资2715万元。 |  | 国网湘潭电力公司县分公司 | 2715万元 | 正在实施 | 未报纸质进度 | 0 | 35.04% | 无 | 否 | 仅我县与湘乡市有任务，系统进度均为0 | 国网湖南省供电公司填报省系统取数
|  | （22）实施农村通信网络巩固提升工程 | ㊲新建65个4G/5G基站。 |  | 县科工局、电信、移动、联通、铁塔县分公司 | 65个 | 42 | 未报纸质进度 | 64.62% | 47.34% | 41.22% | 是 | 1 | 市通管办统一填报
|  |  | ㊳共享10个4G/5G基站，同步建设铁塔、传输设施等。 |  |  | 10个 | 6 | 未报纸质进度 | 60% | 62.6% | 42.5% | 是 | 2 | 市通管办统一填报

## 市实事项目进度表
湘潭县1-4月民生补短提质攻坚市实事项目进度表
统计时间：2025年4月30日止，序时进度要求33.3%
序号 | 市项目名称 | 市项目内容及指标任务 | 责任单位 | 任务数 | 完成数 | 进度比 | 序时进度要求 | 备注
1 | 大学生就业促进行动 | ①拓展大学生见习岗位200个 | 县人社局 | 200个 | 100 | 50% | 是
2 | 残疾群体救助行动 | ②7-14岁残疾儿童少年康复救助150人 | 县残联 | 150人 | 143 | 95.3% | 是
3 | 精神障碍患者救助行动 | ③严重精神障碍患者救治救助320例 | 县卫健局 | 320例 | 113 | 35.3% | 是
4 | 高素质农民培训行动 | ④高素质农民培育学用贯通综合试点培训435人 | 县农业农村局 | 435人 | 435 | 100% | 是 | 已完成
5 | 农村寄宿学校补短板行动 | ⑤完成3所农村寄宿学校 | 县教育局 | 3所 | 进行预算编制 | 前期65% | 是
6 | 城乡道路安防整治行动 | ⑥临水临崖路口安防整治21处 | 县公安局交警大队 | 21处 | 8 | 38% | 是
7 | 消防安全守护行动 | ⑦安装智能独立烟感报警探测器2000个 | 县消防救援大队 | 2000个 | 进入审计预算 | 40% | 是 | 市支队统一采购实施，与省实事重复
|  | ⑧建设电动自行车、电动摩托车小区充电桩端口120个 | 县住建局 县消防救援大队 | 120个 | 230 | 191% | 是 | 已完成 ， 与省实事重复
|  | ⑨集贸市场微型消防站建设11个 | 县消防救援大队 | 11个 | 进行审计预算 | 35% | 是
8 | 乡镇应急能力提升行动 | ⑩乡镇应急（消防）站建设4个 | 应急管理局 | 4个 | 前期工作 | 40% | 是

## Sheet2
信息报道汇总
42.27%

## Sheet1
42.27%