被征地农民社保经费专项项目支出绩效评价报告

（2024年度）

| 部门概况 | 专项名称 | 被征地农民社保经费专项 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 1000.00万元 |
|  | 项目主管部门 | 湖南湘潭天易经济开发区管理委员会 |
|  | 项目立项目的 | 为妥善处理被征地农民社会保障问题，及时将被征地农民社会保障对象纳入基本养老保险范围,全面落实被征地农民社会保障对象养老保险缴费补贴,全力维护被征地农民社会保障对象权益,确保被征地农民社会保障对象当前生活有改善、长远生计有保障，特设立本项目。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 一、项目资金管理情况 针对被征地农民社保经费专项资金，我区制定了专项资金相关管理文件，并严格按照文件规定执行，做到了专款专用、专账核算、财务审批流程健全规范、资金拨付手续齐全。 二、项目支出使用情况 2024年度被征地农民社保经费专项资金预算1000万元，本年度实际使用项目资金952.81万元。用于被征地农民社保全额缴费。专项资金拨付及时，无多头申报、重复安排的情况。单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，无违规现象的发生。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | - 项目产出完成情况 - 2024年天易经开区应为1115名被征地农民缴纳养老保险，2024年7月10日为第一批206名被征地农民全额缴费；2024年11月26日为418名被征地农民(其中31名为部分缴费，387名为全额缴费)缴费；剩余就业人员已经由参保单位或个人进行缴费，拟采用缴费补贴的方式将该部分资金补贴给个人。 - 2025年4月天易经开区为522名(其中491名为全额退费，31名为部分退费)已自行缴费的被征地农民办理政府补贴退费。截至2025年4月，2024年天易经开区逐年缴费的1115名被征地农民政府补贴已全部缴纳到位。 二、项目效益完成情况 1、社会效益 维护社会稳定：通过实施被征地农民基本养老保险办法，在一定程度上保障被征地农民的基本生活，完善了社会保障体系。对被征地农民走访调查时，被征农户反映：被征地后由于粮食、蔬菜等自给自足的小农经济状态转变为购买食物的市场经济状态，以及在城区居住所需水、电、物业等生活必需品导致家庭支出增加，生活成本提高，对于文化程度偏低、年龄偏大、无地可种的被征地农民，增加了生活压力，基本生活未得到明显改善，部分农民不愿意土地被征收。 政策知晓率：根据入户调查结果，养老对象对政策的了解主要来源媒体、报纸、宣传册等多种方式；同时人社、乡镇工作人员对被征地农民讲解养老保险政策。养老保险政策的宣传和普及，提高了社会公众的知晓程度。 2、公众满意度 针对2024年度被征地农民社保经费专项资金绩效自评我们设计了调查问卷并随机向被征地农民发放问卷调查表，经统计满意度为96%。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | - 在办理个人相关手续时，发现不同对象涉及的情况复杂且问题多样。 - 按照计划需补助1115人，实际部分人员已经由参保单位或个人进行缴费，无法缴费。 |
|  | 改进措施 | 1、针对已经由参保单位或个人进行缴费的人员办理政府补贴退费。 2、优化工作流程，简化审批手续，缩短办理时间，提高工作效率和服务质量。 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |