{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["2023年日常养护项目明细 (2)","2025年造价咨询（报价表）"],"not_rendered":{"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2023年日常养护项目明细 (2)","index":0,"n_rows":60,"n_cols":15,"rows_kept":60,"hidden":true,"merged":[[0,0,1,13],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,9,8],[4,9,9,9],[4,10,5,10],[4,11,9,11],[4,12,9,12],[4,13,9,13],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[6,6,7,6],[6,7,7,7],[6,10,7,10],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[8,10,9,10],[11,8,12,8],[11,9,12,9],[11,10,12,10],[11,11,12,11],[11,12,12,12],[11,13,12,13],[32,14,34,14],[36,14,38,14],[44,11,44,13],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[45,2,46,3],[45,4,46,4],[45,5,46,5],[45,6,46,6],[45,7,46,7],[45,8,46,8],[45,9,46,9],[45,10,46,10],[45,11,46,11],[45,12,46,12],[45,13,46,13],[47,2,47,3],[48,2,48,3],[49,2,49,3],[50,2,50,3],[51,2,51,3],[52,2,52,3],[53,2,53,3],[54,2,54,3],[55,2,55,3],[56,2,56,3],[57,2,57,3],[58,2,58,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023年日常养护项目及进度情况"]
[]
["序号","线路名称","管辖乡镇","线路编号","桩号","位置","隐患内容","处治方案","估算金额","上会情况","实施情况","实施单位","资金列入","备注"]
[]
[1,"四新线","青山桥","X053","K0+200","右","路肩坍塌","M7.5浆砌片石挡土墙",52425.8,null,"已实施","湖南联达","日常养护264万"]
[]
[2,"四新线","青山桥","X053","K0+236","右","路肩坍塌","M7.5浆砌片石挡土墙",null,null,"已实施"]
[]
[3,"四新线","青山桥","X053","K1+078--094","右","路肩坍塌","M7.5浆砌片石挡土墙",null,null,"已实施"]
[]
[4,"双柳线","河口","X070","K6+610","右","路肩坍塌","M7.5浆砌片石挡土墙",74770,null,"已实施","湖南云良宇劳务服务有限公司","日常养护264万"]
[5,"大向线","云湖桥镇","X039","K2+680-K3+572","右","路肩垮塌，路面脱空","M7.5浆砌片石挡土墙、增补钢护栏",180000,null,"已实施","湘潭鑫国兴劳务有限公司","日常养护264万"]
[6,"大向线","云湖桥镇","X039","K1+580","左","路面沉陷","路面换板"]
[7,"狗古线","分水乡","X049","K8+050","左","路肩垮塌，路面脱空","M7.5浆砌片石挡土墙、增补钢护栏",75472,null,"已实施","湖南联达","日常养护264万"]
[8,"古中线","青山桥","X050","K8+023","左","路肩坍塌安装钢护栏","M7.5浆砌片石挡土墙及B级钢护栏安装",70000,null,"未实施",null,"日常养护264万"]
[9,"古中线","青山桥","X050","K8+217","左","路肩坍塌安装钢护栏","M7.5浆砌片石挡土墙及B级钢护栏安装",59000,null,"未实施",null,"日常养护264万"]
[10,"古中线","青山桥","X050","K10+672","左","路肩坍塌","M7.5浆砌片石挡土墙",30000,null,"未实施",null,"日常养护264万"]
[11,"兴莲线","河口","X071","K5.035、K5.689","中","路面破碎、沉陷","路面换板\n（面层C30混凝土厚度20cm基础C15素混凝土厚度15cm）",35000,null,"未实施",null,"日常养护264万"]
[12,"茶花线","茶恩寺镇","X060","K2+300","右","路肩垮塌，路面脱空","M7.5浆砌片石挡土墙、路面换板",61488,null,"未实施",null,"日常养护264万"]
[13,"山霞线","青山桥镇","X009",null,null,"恢复损坏钢护栏、基础混凝土加固","更换钢护栏",50000,null,"未实施",null,"日常养护264万"]
[14,"莲石线","石潭镇","X040","K0+480/K0+350","右","路肩垮塌","M7.5浆砌片石挡土墙、增补钢护栏",30000,null,"未实施",null,"日常养护264万"]
[15,"桐合线","射埠镇","X062","K8+600","左",null,"增补钢护栏",15000,null,"未实施",null,"日常养护264万","安全隐患排查"]
[16,"白石线","花石","X001","K2+156、K3+350",null,"路面破碎、沉陷","路面换板",60000,null,"未实施",null,"日常养护264万"]
[17,"曾尹线","白石镇","X068","K4+900","右","路肩坍塌","M7.5浆砌片石挡土墙",30000,null,"未实施",null,"日常养护264万"]
[18,"茶花线","茶恩寺","X060","K0+800","右","路肩坍塌","M7.5浆砌片石挡土墙",30000,null,"未实施",null,"日常养护264万"]
[19,"双景线","乌石","X011","K8+000","右","路肩坍塌","M7.5浆砌片石挡土墙",30000,null,"未实施",null,"日常养护264万","X011已进入三路改造项目"]
[20,"双景线","乌石","X011","K10+000","右","路面破碎、沉陷","路面换板",40000,null,"未实施",null,"日常养护264万","X011已进入三路改造项目"]
[21,"峡柳线","河口","X069",null,"中","路面破碎、沉陷","路面补板",500000,null,"未实施",null,"日常养护264万","X069已进入三路改造项目"]
[22,"野锦线","野锦线","X046","K3+920-985","右","路肩垮塌，路面脱空","M7.5浆砌片石挡土墙、增补钢护栏",550000,null,"未实施",null,"日常养护264万","建议第三方设计单位公司进行设计"]
[23,"云向线","云湖桥镇","X162","K7+100",null,"高速公路桥下积水","新建路面横向涵",400000,null,"未实施",null,"日常养护264万","建议第三方设计单位公司进行设计"]
[24,"潲罗线","花石镇","X059","K3+360",null,"路基脱空严重（45m*4.5m）",{"$nulls":6},"花石站申报"]
[25,"松曲线","青山桥镇","X055","K2+796",null,"桥护栏损坏\n（长40m）",{"$nulls":6},"青山桥站申报"]
[26,"古钟线","青山桥镇","X050","K5+610",null,"涵洞\n（8m*5m）",{"$nulls":6},"青山桥站申报","已上会通过设计再实施"]
[27,"古钟线","青山桥镇","X050","K11+207（200）",null,"\n涵洞\n","20m*5m",{"$nulls":5},"青山桥站申报"]
[28,"古钟线","青山桥镇","X050","K12+052(100)",null,"涵洞\n","16m*5m",{"$nulls":5},"青山桥站申报"]
[29,"珠沿线","青山桥镇","X051","K8+868",null,"桥护栏损坏\n（长30m）",{"$nulls":6},"青山桥站申报"]
[30,"青彭线","青山桥镇","X052","K3+797",null,"涵洞\n","16.5m*5.5m",{"$nulls":5},"青山桥站申报","已上会通过设计再实施"]
[31,"青彭线","青山桥镇","X052","K1+200",null,"涵洞\n","6.3m*5.5m",{"$nulls":5},"青山桥站申报"]
[32,"青彭线","青山桥镇","X052","K4+804",null,"涵洞\n","13.5m*6m",{"$nulls":5},"青山桥站申报"]
[33,"四新线","青山桥镇","X053","K2+874",null,"路肩","15m*4.5m",{"$nulls":5},"青山桥站申报"]
[34,"S 331线与茶花线（X060交叉口）","花石","X060","K1+100",null,"标志标牌","减速带3处；警示牌3块；钢护栏100M"]
[]
[{"$nulls":8},2373155.8]
[]
[{"$nulls":11},"已实施部分"]
["序号","项目名称","线路、桩号",null,"处治方案","预算金额","审核金额","结算金额","上会情况","实施单位","实施时间","实施情况","资金列入","备注"]
[]
[1,"2023年湘潭县农村公路路况提升项目（第一批）","月信线（C099）K0-2.606、溢学线（C139）K0-5.376、石学线（C146）K2-2.522、纸厂-纸厂（C610）K0-3.983、刘谢线（CF05）K1-1.42、麦尖线（CG01）K6.275-12.209 ",null,"1、月信线（C099）K0-2.606沥青砼罩面480m2，裂纹处治700m。2、溢学线（C139）K0-5.376沥青砼罩面500m2、裂纹处治258m。3、石学线（C146）K2-2.522沥青砼罩面500m2，裂纹处治750m。4、纸厂-纸厂（C610）K0-3.983沥青砼罩面450m2，裂纹处治1100m。5、刘谢线（CF05）K1-1.42沥青砼罩面350m2，裂纹处治250m。6、麦尖线（CG01）K6.275-12.209沥青砼罩面550m2，裂纹处治1380m。",194209,186002,null,null,"湘潭鸿畅工程建设有限公司","2023.9.11-2023.9.20",null,"日常养护264万","因迎省检进行路况提升"]
[2,"2023年湘潭县农村公路路况提升项目（第二批）","兴阳桥-新塘（C472）K1-K3、            蔡石线（C599）K1-K1.659、           花盐线（X058）K4-K4.558、             柳铜线（Y062）K4-K5",null,"1、兴阳桥-新塘（C472）K1-K3沥青砼罩面750㎡。                                      2、蔡石线（C599）K1-K1.659沥青砼罩面400㎡。                                      3、花盐线（X058）K4-K4.558沥青砼罩面700㎡。                                        4、柳铜线（Y062）K4-K5沥青砼罩面180㎡。",199200,199200,null,null,"湘潭鸿畅工程建设有限公司",null,null,"日常养护264万","因迎省检进行路况提升"]
[3,"大向线（X039）小修安全隐患处置项目","大向线（X039）K1+580和K2+680",null,"大向线（X039）K1+580处进行路面换板120㎡，K2+680处采用M7.5浆砌片石挡土墙 240m³，旧钢护栏拆除安装80m。",178070.62,175316.8,null,null,"湖南鑫国兴劳务有限公司",null,null,"日常养护264万","站队申报"]
[4,"四新线（X053）、狗古线（X049)小修安全隐患处置项目","四新线（X053）K0+215、K1+078                               狗古线（X049)K8+020-K8+050、K2+000-K3+000",null,"①四新线（X053）K0+215、K1+078处采用M7.5浆砌片石挡土墙69.6m³，增设波形梁护栏16m，拆装钢护栏16m，C20素砼修补5.76m³。                                                              ②狗古线（X049)K8+020-K8+050处采用M7.5浆砌片石挡土墙115.5m³，增设波形梁护栏28m，C20素砼修补7.2m³，K2+000-K3+000处新增标志牌6块，新增热熔标线减速带81m。",150483.72,147587.77,null,null,"湖南联达路桥建设有限公司",null,null,"日常养护264万","站队申报"]
[5,"云湖桥镇Y031路基水毁工程","Y031新中塘村黑泥组K1+618-718,K1+890-K1+920",null,"水毁浆砌片石，由云湖桥镇实施（补助资金）",180000,180000,{"$nulls":5},"日常养护264万","乡镇申报由局里审批"]
[6,"双柳线（X070)、梅新线（X062）小修安全隐患处治项目","双柳线（X070)K4+100、K6+610、                                梅新线（X062）K15+770",null,"①梅新线（X062）K15+770处采用M7.5浆砌片石挡土墙157.5m³，拆装钢护栏36m，C20素砼修补3.5m³。                                                                        ②双柳线（X070)K4+100采用C20混凝土挡土墙33m³，拆装钢护栏28m，围堰32m、K6+610采用M7.5浆砌片石挡土墙76m³，C20素砼修补9.4m³。   ",172131.37,165507,null,null,"湖南云良宇劳务服务有限公司",null,null,"日常养护264万","站队申报"]
[7,"梅新线（X062）第二批小修安全隐患处治项目","梅新线（X062）K6+830、K6+930",null,"梅新线（X062）K6+830、K6+930处采用M7.5浆砌片石挡土墙245.15m³，增补波形梁护栏68m，拆装钢护栏16m，围堰高1.0m长89m。",167430.69,163233.5,null,null,"湘潭县新福劳务服务有限公司",null,null,"日常养护264万","站队申报"]
[8,"锦石乡安全隐患整治工程（第一期）","湘潭县锦石乡管辖范围乡村公路",null,"增补C级波形钢护栏：640m\n安装轮廓标；83个\n钢护栏加密段立柱；39根\n安装圆头式端头；22个\n警示桩：18根\n急弯标志牌：4套\n热熔减速带：30m\n",199104,199104,142397,null,"湘潭莲乡路桥建设有限公司","2023.3.25-2023.4.8",null,"农村公路安全隐患专项经费（50万）","乡镇申报由局里审批"]
[9,"锦石乡安全隐患整治工程（第二期）","X046线K4+020右，青塘村梅兰组路段（碧泉溪黄土桥）右，青塘村梅兰组梅兰塘右",null,"标准段安装：256m\n轮廓标安装；30个\n圆头式端头安装；8个\n加密段立柱安装；32根\nC30混凝土路面换板：61.33m2\nC30混凝土路基补强：28.35m2\nM7.5浆砌片石挡土墙：144.71m3\n围堰：84m\n",168686,168686,167297.34,null,"湘潭莲乡路桥建设有限公司","2023.8.8-2023.8.22",null,"农村公路安全隐患专项经费（50万）","乡镇申报由局里审批"]
[10,"射埠镇安全隐患处治","射埠镇来仪村",null,"由乡镇实施，中心进行补助（补助资金",30000,30000,30000,{"$nulls":4},"农村公路安全隐患专项经费（50万）","乡镇申报由局里审批"]
[11,"花石镇九如村、龙口村和C626安全隐患处治项目","花石镇九如村正塘组、黄泥组、太塘组，龙口村凤阳组，C626(K0+260-K0+360、K0+930-K1+058)",null,"①花石镇九如村、龙口村采用增设波形梁护栏240m，波形梁护栏加密段立柱44根，增设轮廓标29个，圆头式端头12个。                                                        ②花石镇C626采用增设波形梁护栏228m，波形梁护栏加密段立柱16根，增设轮廓标29个，圆头式端头4个。",109276.6,103642,103642,null,"湘潭莲乡路桥建设有限公司",null,null,"农村公路安全隐患专项经费（50万）","乡镇申报由局里审批"]
[12,"青松线（X016)小修安全隐患处置项目","青松线（X016)K3+300、K4+772、K4+968",null,"青松线（X016)K3+300、K4+772、K4+968处采用增设波形梁护栏192m，C25砼独立柱基础（0.6m*0.6m*0.6m）14.904m³。",54379.09,52043.49,52043.49,null,"湖南顺意成建筑劳务有限公司",null,null,"农村公路安全隐患专项经费（50万）","市委常态化督导小组督查通报  整改"]
[{"$nulls":6},1770322.56]

{"sheet":"2025年造价咨询（报价表）","index":1,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,5],[1,6,1,8],[6,0,6,1],[7,0,7,8],[8,0,9,3],[8,5,9,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2025年度日常维修、养护工程、安防工程、危桥改造工程及其服务类项目\n结算审核服务报价表"]
["公司名称（盖章）：",{"$nulls":5},"填报时间： 年  月  日"]
["序号","项目分类","预估项目个数","服务内容","计价依据","计价计算方式","单价","金额（元）","备注"]
[1,"10~30万",35,"结算审核"]
[2,"30~50万",25,"结算审核"]
[3,"50~100万",15,"结算审核"]
["合同总价"]
["说明：该报价表合同总价为预估价，结算方式：按单个项目分开计价，以上述报价表提供的“单价”及“计价计算方式”计算。"]
["联系人：",{"$nulls":4},"联系方式："]