2024年度重点绩效评价结果应用

根据湘潭县财政局《关于做好2024年度重点绩效评价的通知》文件要求，2024年度全县开展了财政支出重点绩效评价工作，此次评价涉及25个单位28个项目，评价结果由湘潭县人民政府办公室《湘潭县人民政府关于2024年度财政支出重点绩效评价情况的通报》（潭县政办函〔2024〕号）在全县范围内进行了公开。按照《湘潭县预算绩效管理实施办法》（潭县政办发〔2014〕1号）要求，建议对评价结果为“中”档次、项目进度缓慢、资金有结余的项目，在本年度或下年度预算安排时进行调整：

1、2023年普通高中中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）专项，经第三方机构评定结果为“良”档次。该项目2023年预算资金504.64万元，预算支出483.31万元，项目资金当年结余21.33万元，建议收回结余的普通高中国家助学金项目资金，全部重新分配给2025年普通高中国家助学金项目预算，可以更有效地利用资金，确保资源流向最需要帮助的学生，提高资金的社会效益。

2、2023年安全生产专项经费专项，经第三方机构评定结果为“良”档次。该项目2023年预算金额为300万元，截至2024年9月，实际支出244.40万元，指标结余55.60万元。由于2023年安全生产专项经费存在未按对应指标使用，部分资金用来弥补公用经费不足，建议及时掌握资金使用动态情况，加强资金使用各环节的管理，收回结余的安全生产专项资金55.60万元。

3、2023年社会保险业务管理经费，经第三方机构评定结果为“良”档次。该项目2023年预算金额为资金70万元,实际支出资金69.68万元，结余资金0.32万元。由于社会保险业务经费未按指标使用，部分指标用来弥补公用经费不足，建议加强社保基金的筹集和监管，收回结余的社会保险业务管理经费0.32万元。

4、2023年度招商引资工作经费项目，经第三方机构评定结果为“良”档次。该项目2023年预算资金为114.07万元，实际支出为97.18万元，指标结余16.89万元。由于2023年度县本级未开展、也未兑现招商引资相关产业扶持及奖励资金。建议收回结余资金16.89万元，加大资金监管力度，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，坚决防止虚列、截留、挤占、挪用专项资金，提高专项资金的使用效益。

- 湘潭县水利局部门整体支出项目，经第三方机构评定结果为“良”档次。单位2022年度指标结余549.45万元，年初部门预算2,129.55万元，县本级部门预算追加777.58万元，中央、省、市级或专项债等项目预算支出12,300.33万元；2023年度决算支出15,176.69万元，2023年累计指标结余580.22万元。由于基本支出与项目支出及各项目之间资金相互挪用，建议严格按照专项资金管理制度做到“专款专用”，主管部门在后续的工作中应进一步加强对专项资金管理与使用的指导和监督，收回上年指标结余580.22万元，强化资金使用单位责任意识，杜绝项目资金被挤占等情况再次发生。

- 2024年湘潭县空气质量保障服务项目，经第三方机构评定结果为“良”档次。该项目是前期评价项目，2024年元月，湘潭县生态环境保护委员会办公室向县人民政府请示，继续开展县城区空气质量保障服务项目驻场一年，大约需要资金123万元，该报告已经王利县长批示，同意按政府常务会议纪要落实。通过此次前期评价，测算该项目所需预算为113.4万元，湘潭县本级财政对该项目预算安排113万元，节约财政资金10万元。

- 湘潭县沿江风光带小型体育公园建设项目，经第三方机构评定结果为“中”档次。该项目是前期评价项目，报告指出该项目存在项目成本测算依据不够充分、未制定具体可实施的项目方案、部分建设内容选址不科学，技术路线不可行、不合理等问题，部分建设内容选址不科学，技术路线不可行、不合理等问题，项目实施不具可行性，建议退回项目实施单位重新修改完善。