附件7-1

湘潭县民生补短提质攻坚重点任务清单

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容及指标任务 | 牵头领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、省重点民生实事 |  |  |  |  |  |
| 1 | 促进教育 高质量发 展 | (1)更新义务教育 学校设备 | 补充配置电脑2160台；建设物理化学生物考室27 个。 | 陈 赞 | 县教育局 |
|  |  | (2)实施家庭教育 指导服务“向阳花” 行动 | 在全县线上线下开展家庭教育指导服务和实践活动 120场，惠及4500名家长。 | 叶理驰 | 县妇联 |
| 2 | 促进高质 量充分就 业 | (3)统筹推进城乡 就业 | 新增城镇就业6150人以上；脱贫人口务工规模 16310人。 |  | 县人社局、县 乡村振兴事务 中心 |
|  |  | (4)推动创业带动 就业 | 开展职业技能和创业培训2550人次(其中创业培 训1300人次);新发放创业担保贷款4000万元。 |  | 县人社局 县财政局 |

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容及指标任务 | 牵头领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 提升居民 健康水平 | (5)提升城乡居民 基本公共卫生服务 水平 | 居民人均基本公共卫生服务经费提升到不低于99元 /人；实施家庭医生签约服务提升行动，全县目标人 群数24.22万人；开展提升乡村医生能力和服务行 动，全年培训乡村医生67名。 | 陈 赞 | 县卫健局 |
|  |  | (6)开展“生命起 点”守护行动 | 优化新生儿疾病免费筛查与诊断服务，做到应检尽 检，筛查率达到100%。 |  |  |
|  |  | (7)推进二级以上 公立医疗机构检查 检验结果 互认共享 | 全县二级以上公立医疗机构均完成接口改造，接入 省级平台，检查检验结果互认共享完成率100%。 |  |  |
|  |  | (8)建设县域医疗 卫生次中心 | 建成县域医疗卫生次中心1个。 |  |  |
|  |  | (9)促进职工医疗 互助提质扩面 | 加入医疗互助职工人数达2.4万人。 | 叶理驰 | 县总工会 |

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容及指标任务 | 牵头领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 提升养老 服务水平 | (10)开展“三湘 怡养”提升行动 | 建设社区老年助餐服务点1个。 | 叶理驰 | 县民政局 |
| 5 | 提升困难 群众救助 水平 | (11)提高困难群 体救助标准 | 城乡低保标准分别提高到不低于740元/月和485元/ 月；残疾人“两项补贴”标准提高到100元/月 ·人； 散居和集中养育孤儿补贴标准分别提高到不低于 1200元/月和1700元/月。事实无人抚养儿童、艾滋 病病毒感染儿童参照孤儿标准同等保障。 |  |  |
|  |  | (12)实施残疾人 关爱行动 | 康复救助残疾儿童190人；残疾人托养服务80人。 |  | 县残联 |
| 6 | 提升居民 消费能力 | (13)消费品以旧 换新补贴活动 | 开展消费品以旧换新补贴活动。 | 杨天明 | 县商务局 |
|  |  | (14)推进农村客 货邮融合发展和农 村寄递物流综合服 务站建设 | 争创农村客货邮融合发展试点县，农村寄递物流综合 服务站覆盖率达80%。 | 文香军 | 县交通局、邮 政集团县分公 司 |

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容及指标任务 | 牵头领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 加强数字 政务服务 能力建设 | (15)实施数字惠 民工程 | 高效办成一件事；线上增效服务，一网通办率达到 90%;推广应用“湘易办”;不断拓展湘易办湘潭 县旗舰店高频特色应用服务；线下扩面服务，政务 大厅增值服务项目创新不少于1项；推进政务服务 中心“一窗受理”政务事项扩面增效。 | 肖小年 | 县数据局 |
|  |  |  | 推进社会保障卡(电子社保卡)居民服务“一卡通”, 推进社保互联互通。推进社会保障卡在政务服务、 就医购药、交通出行、文化旅游、酒店住宿、信用 服务等领域的应用，应用场景覆盖率达50%以上。 | 叶理驰 | 县人社局 |
| 8 | 加强防灾 减灾救灾 能力建设 | (16)加强应急广 播体系建设 | 完成全县应急广播体系的建设和验收，网络安全测 试合格率达100%。 | 陈 赞 | 县文旅广体局 |
|  |  | (17)实施消防安 全基层基础进阶工 程 | 为5296户特困人员家庭每户安装1个无线感烟火灾 探测报警器。 | 陈李理 | 县消防救援大 队、各乡镇人 民政府 |

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容及指标任务 | 牵头领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 加强人居 环境建设 | (18)实施城镇保 障性安居工程 | 改造城镇老旧小区6个，结合老旧小区改造等建设 电动自行车、电动摩托车充电端口120个。 | 肖小年 | 县住建局 |
|  |  | (19)推进电动汽 车公共充电基础设 施建设 | 新建电动汽车公共充电桩(车位)20个。 | 陈李理 | 县发改局 |
| 10 | 加强农业 农村基础 设施建设 | (20)开展新一轮 农村公路提升行动 | 新增纳入交通运输部门管养范围农村道路**公里； 农村公路提质改造90公里：普通国省道安全设施精 细化提升18公里。 | 文香军 | 县交通局 |
|  |  | (21)提升农村水 源保障及灌溉能力 | 恢复和改善灌溉面积17.4万亩；新增蓄水能力101 万方。 | 冯传强 | 县水利局 |
|  |  | (22)实施农村电 网巩固提升工程 | 巩固提升10千伏及以下农村配电网工程；开工建设 35-110千伏及以下农村主电网。 | 文香军 | 国网湘潭电力 公司县分公司 |
|  |  | (23)实施农村通 信网络巩固提升工 程 | 新建90个4G/5G基站，共享12个4G/5G 基站，同步建设铁塔、传输设施等。 |  | 县科工局、电 信、移动、联 通、铁塔县分 公司 |

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容及指标任务 | 牵头领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、市重点民生实事 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大学生就业促进行动 |  | 拓展大学生见习岗位200个 | 叶理驰 | 县人社局 |
| 2 | 残疾群体救助行动 |  | 7-14岁残疾儿童少年康复救助150人 |  | 县残联 |
| 3 | 精神障碍息者救助行动 |  | 严重精神障碍患者救治救助320例 | 陈 赞 | 县卫健局 |
| 4 | 高素质农民培训行动 |  | 高素质农民培育学用贯通综合试点培训435人 | 冯传强 | 县农业农村局 |
| 5 | 农村寄宿学校补短板行动 |  | 完成3所农村寄宿学校补短板工程 | 陈 赞 | 县教育局 |
| 6 | 城乡道路安防整治行动 |  | 临水临崖路口安防整治21处 | 崔 勇 | 县公安局交警 大队 |

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容及指标任务 | 牵头领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 消防安全守护行动 |  | 安装套智能独立烟感报警探测2000器 | 陈李理 | 县消防救援大 队 |
|  |  |  | 建设电动自行车、电动摩托车小区充电桩端口120 个 | 肖小年 | 县住建局、县 消防救援大队 |
|  |  |  | 集贸市场微型消防站建设11个 | 陈李理 | 县消防救援大 队 |
| 8 | 乡镇应急能力提升行动 |  | 乡镇应急(消防)站建设4个 |  | 县应急管理 局、相关乡镇 人民政府 |

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容及指标任务 | 牵头领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、保障重点群体就业 |  |  |  |  |  |
| 1 | 充分发挥“大数据+铁脚板”作用，详细了解离校未就业高校毕业生、农民工、退役 军人、就业困难人员等重点群体的基本情况、就业创业意愿和培训需求，因人施策、 精准帮扶，确保零就业家庭动态清零。 |  |  | 叶理驰 | 县人社局 |
| 2 | 加强特色劳务品牌培育，提升带动就业影响力。挖掘培育认定更有地方特色的劳务 品牌，推荐现有4个县级劳务品牌提质增效。 |  |  |  |  |
| 3 | 建立动态更新的湘潭市大学生创业项目库，2025年入湘潭市大学生项目库不少于** 个，为其提供包括场地优惠、资金支持、技术指导、市场推广等在内的一揽子扶持 计划。搭建创业项目与湖南大学生创业基金等创业资本的高效对接平台，每月至少 归集**条大学生创业项目信息并推送至湖南省大学生创业项目库。 |  |  |  |  |
| 四、兜牢基本生活底线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 强化产业、就业帮扶，促进脱贫人口持续增收。 |  |  | 冯传强 | 县乡村振兴事 务中心、县人 社局 |
| 2 | 持续推动巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，落实防止返贫致贫监测帮扶机制， 守牢不发生规模性返贫底线。 |  |  |  | 县乡村振兴事 务中心 |
| 3 | 确保养老保险待遇按时足额发放，持续提高养老保险待遇。按照省市要求，适当提 高职工基本养老金、城乡居民养老保险基础养老金水平。 |  |  | 叶理驰 | 县人社局 县财政局 |

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容及指标任务 | 牵头领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、抓好生态问题整治 |  |  |  |  |  |
| 1 | 继续发动污染防治攻坚战“夏季攻势”,聚焦中央生态环保督察和长江经济带警示 片等交办问题、影响环境质量的短板弱项、群众反映强烈的突出生态环境问题。 |  |  | 马 立 | 市生态环境局 县分局 |
| 2 | 滚动实施大气污染防治五大标志性战役。构建城市核心区公共充电设施服务半径小 于1公里的充电网络、国Ⅲ及以下排放标准车辆淘汰**辆；加强工业源、扬尘、秸 秆、烟花爆竹、餐饮油烟等污染治理，强化重污染天气联防联控，确保PM2.5平均 浓度下降1-2微克/立方米。 |  |  |  | 市生态环境局 县分局、县发 改局、县公安 局交警大队 |
| 3 | 强化“一江两水”系统保护和治理，抓好重点流域、重点区域和重点时段水环境综 合治理，推进饮用水水源地保护等重点工作任务，确保年度国考断面水质优良比例 达到100%。 |  |  |  | 市生态环境局 县分局 |
| 4 | 按照省市要求开展“无废城市”建设。开展危险废物规范化环境管理评估工作，提 升危险废物资源化利用能力和环境风险防控水平，实现危险废物填埋处置量稳中有 降 。 |  |  |  |  |