## 路肩防护工程明细
梅新线（X062）路面破损处治工程明细表
序号 | 桩号位置 | 项目内容 | 相关尺寸 |  |  | 挖除水泥混凝土路面（m³） | 人工清理土方量（m³） | 浇筑C30砼面层厚24cm（㎡） | φ14*0.7钢筋根数（根） | φ14钢筋长度（m） | 备注
|  |  | 长（m） | 宽（m） | 高（m）
1 | K2+331 | 挖除水泥混凝土路面 | 25.5 | 4 | 0.2 | 20.4
|  | 人工清理土方 | 25.5 | 4 | 0.04 |  | 4.08
|  | 浇筑C30砼面层厚24cm | 25.5 | 4 | 0.24 |  |  | 102
|  | φ14拉筋 | 25.5 | [5 empty] | 27 | 18.9
2 | K2+361 | 挖除水泥混凝土路面 | 18.4 | 4 | 0.2 | 14.72
|  | 人工清理土方 | 18.4 | 4 | 0.04 |  | 2.944
|  | 浇筑C30砼面层厚24cm | 18.4 | 4 | 0.24 |  |  | 73.6
|  | φ14拉筋 | 18.4 | [5 empty] | 19 | 13.3
3 | K2+448 | 挖除水泥混凝土路面 | 44.6 | 4 | 0.2 | 35.68
|  | 人工清理土方 | 44.6 | 4 | 0.04 |  | 7.136
|  | 浇筑C30砼面层厚24cm | 44.6 | 4 | 0.24 |  |  | 178.4
|  | φ14拉筋 | 44.6 | [5 empty] | 49 | 34.3
|  | 挖除水泥混凝土路面 | 20.6 | 5.5 | 0.2 | 22.66
|  | 人工清理土方 | 20.6 | 5.5 | 0.04 |  | 4.532
|  | 浇筑C30砼面层厚24cm | 20.6 | 5.5 | 0.24 |  |  | 113.3
4 | K4+479 | 挖除水泥混凝土路面 | 116 | 4 | 0.2 | 92.8
|  | 人工清理土方 | 116 | 4 | 0.04 |  | 18.56
|  | 浇筑C30砼面层厚24cm | 116 | 4 | 0.24 |  |  | 464
|  | φ14拉筋 | 116 | [5 empty] | 128 | 89.6
5 | K7+634 | 挖除水泥混凝土路面 | 30 | 5 | 0.2 | 30
|  | 人工清理土方 | 30 | 5 | 0.04 |  | 6
|  | 浇筑C30砼面层厚24cm | 30 | 5 | 0.24 |  |  | 150
6 | K8+416 | 挖除水泥混凝土路面 | 18 | 5 | 0.2 | 18
|  | 人工清理土方 | 18 | 5 | 0.04 |  | 3.6
|  | 浇筑C30砼面层厚24cm | 18 | 5 | 0.24 |  |  | 90
7 | K10+063 | 挖除水泥混凝土路面 | 15 | 6.5 | 0.2 | 19.5
|  | 人工清理土方 | 15 | 6.5 | 0.04 |  | 3.9
|  | 浇筑C30砼面层厚24cm | 15 | 6.5 | 0.24 |  |  | 97.5
8 | K10+683 （右半幅） | 挖除水泥混凝土路面 | 34 | 2.3 | 0.2 | 15.64
|  | 人工清理土方 | 34 | 2.3 | 0.04 |  | 3.128
|  | 浇筑C30砼面层厚24cm | 34 | 2.3 | 0.24 |  |  | 78.2
|  | φ14拉筋 | 34 | [5 empty] | 36 | 25.2
9 | K10+713 （右半幅） | 挖除水泥混凝土路面 | 16 | 2.5 | 0.2 | 8
|  | 人工清理土方 | 16 | 2.5 | 0.04 |  | 1.6
|  | 浇筑C30砼面层厚24cm | 16 | 2.5 | 0.24 |  |  | 40
|  | φ14拉筋 | 16 | [5 empty] | 16 | 11.2
10 | K10+729 | 挖除水泥混凝土路面 | 26.5 | 5 | 0.2 | 26.5
|  | 人工清理土方 | 26.5 | 5 | 0.04 |  | 5.3
|  | 浇筑C30砼面层厚24cm | 26.5 | 5 | 0.24 |  |  | 132.5
|  | 挖除水泥混凝土路面 | 5.3 | 2 | 0.2 | 2.12
|  | 人工清理土方 | 5.3 | 2 | 0.04 |  | 0.424
|  | 浇筑C30砼面层厚24cm | 5.3 | 2 | 0.24 |  |  | 10.6
|  | φ14拉筋 | 5.3 | [5 empty] | 5 | 3.5
合计 | [5 empty] | 306.02 | 61.204 | 1530.1 | 280 | 196
说明： 1.此表工程量为预估工程量，结算时以现场核定工程量为准 2.钢筋长度：X062线φ14中缝拉筋：0.7m长，间距0.9m，根数（取整数）=长度/0.9-1
编制： |  |  |  | 复核：